СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БИЗНЕС-ПЛАН

Теплицы для зелени и ранних овощей

Выращивание зелени и ранних овощей в поликарбонатных теплицах, продажа на рынке и через социальные сети

| Направление деятельности | Сельское хозяйство |
| --- | --- |
| Заявитель | Давыдова Елена Анатольевна |
| Место реализации | г. Белая Калитва, Ростовская область |
| Форма деятельности | Самозанятый (плательщик налога на профессиональный доход) |
| Налоговый режим | Налог на профессиональный доход, 4% |
| Стоимость проекта | 363 000 руб. |
| Средства социального контракта | 293 000 руб. |
| Собственные средства | 70 000 руб. |
| Срок реализации | 12 мес. |

Образец бизнес-плана. Заявитель и все сведения о нём вымышлены, цены приведены для примера.

г. Белая Калитва

2026

Содержание

1. Резюме проекта

2. Сведения о заявителе

3. Товары и услуги

4. Рынок и продвижение

4.1. Потребители, спрос и конкуренты

4.2. Цены, привлечение клиентов и план продаж

5. Организация работы

5.1. Производственный план

5.2. Форма деятельности и календарный план

6. Смета расходов

7. Финансовый план

7.1. Доходы, расходы и движение денег

7.2. Доходы семьи и результат проекта

8. Риски и обязательства

8.1. Оценка рисков

8.2. Обязательства и приложения

# 1. Резюме проекта

Я буду выращивать зелень и ранние овощи в четырёх поликарбонатных теплицах на своём участке в Белой Калитве и продавать их горожанам на рынке и через группу «ВКонтакте»: пучки зелени и редиса, огурцы и томаты. Первую зелень срежу в марте, на 4–⁠6 недель раньше открытого грунта.

У меня агрономическое образование, 6 лет работы овощеводом в тепличном хозяйстве и опыт выращивания овощей на своём участке. Участок с электричеством и водопроводом, огород и парник у меня уже есть, как и список из 38 покупателей, которые просили зелень к весне.

Прошу по социальному контракту 293 000 руб. Главные покупки — четыре поликарбонатные теплицы, капельный полив и оборудование для торговли: павильон, весы и холодильник. Своих средств вложу 70 000 руб. Из них 28 600 руб. пойдут на основание теплиц и подключение электричества, а 41 400 руб. останутся оборотным резервом на первые месяцы.

За 12 месяцев планирую получить выручку около 460 тыс. руб. и чистую прибыль около 330 тыс. руб. Рассчитываю окупить вложения за 12 месяцев. Сейчас на одного члена семьи приходится 15 666 руб. в месяц, а в среднем за 12 месяцев проекта будет 22 207 руб. Прожиточный минимум в Ростовской области — 17 803 руб., а доход на члена семьи станет выше него с марта 2027 г.

Таблица 1 — Основные показатели проекта

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Выплата по социальному контракту | 293 000 руб. |
| Собственные средства | 70 000 руб. |
| Срок реализации проекта | 12 мес. |
| Выручка за 12 мес. | 457 850 руб. |
| Чистая прибыль за 12 мес. | 331 456 руб. |
| Чистая прибыль в среднем в месяц | 27 621 руб. |
| Срок окупаемости вложений | 12 мес. |
| Доход на одного члена семьи сейчас | 15 666 руб. |
| Доход на одного члена семьи в среднем за 12 мес. | 22 207 руб. |
| Прожиточный минимум на душу населения в регионе | 17 803 руб. |
| Доход на члена семьи выше прожиточного минимума | с марта 2027 г. |

# 2. Сведения о заявителе

Таблица 2 — Сведения о заявителе

| Показатель | Сведения |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Давыдова Елена Анатольевна |
| Дата рождения | ____________________ |
| Место проживания и реализации проекта | г. Белая Калитва, Ростовская область |
| Адрес регистрации и проживания | ____________________ |
| Телефон, электронная почта | ____________________ |
| ИНН | ____________________ |
| Состав семьи | 3 чел.: я, супруг и сын 5 лет |
| Текущая занятость | Не работаю с июня 2026 года: магазин садовых товаров, где я была продавцом-консультантом, закрылся; состою на учёте в центре занятости, получаю пособие по безработице |
| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование по специальности «Агрономия», 2014 г.; курс «Овощеводство защищённого грунта», 72 академических часа, 2019 г. |
| Опыт в выбранной сфере | 6 лет работы овощеводом в тепличном хозяйстве (2014–⁠2020 гг.): выращивание огурцов, томатов и зелени, полив, подкормки, защита растений; с 2020 года выращиваю зелень и овощи для семьи на своём участке; с 2022 по 2026 год работала продавцом-консультантом в магазине садовых товаров |
| Имеющиеся ресурсы | Земельный участок 15 соток с жилым домом в собственности супруга на окраине города: ровная солнечная площадка под четыре теплицы, электричество 220 В, водопровод; огород и парник, где я выращиваю зелень и рассаду для семьи; контакты 38 покупателей прежнего магазина, которые просили зелень к весне |
| Регистрация | В качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого) — после заключения социального контракта |

Я получила среднее профессиональное образование по специальности «Агрономия», 6 лет работала овощеводом в тепличном хозяйстве, а с 2020 года выращиваю зелень и овощи на своём участке. Магазин садовых товаров, где я работала, закрылся в июне 2026 года, вакансий по специальности в городе нет, поэтому займусь делом, которое знаю: теплицами.

Сын 5 лет ходит в детский сад до 18:00, утром его отводит супруг. В выходные, когда я буду торговать на рынке, с сыном остаётся супруг.

Для старта мне не хватает теплиц и оборудования для торговли: по смете куплю четыре поликарбонатные теплицы, капельный полив, тепловентиляторы, весы, павильон и холодильник. Как самозанятая я ещё не принимала оплату и не торговала на рынке, поэтому зарегистрируюсь в приложении «Мой налог» и узнаю у администрации рынка, какие документы нужны продавцу.

# 3. Товары и услуги

Я буду выращивать в четырёх поликарбонатных теплицах на своём участке зелень, редис, огурцы и томаты и продавать их жителям Белой Калитвы. 38 покупателей уже оставили заявку на первую зелень в марте, когда местной зелени на рынке ещё нет.

Ранняя зелень в пучках с марта по май: салат, шпинат, зелёный лук, укроп и петрушка. Пучок 100–⁠120 г, срезанный утром в день продажи, стоит 90 руб., прямые затраты — 9 руб.: семена, биогумус и подкормки, резинки и пакеты, плата за торговое место. Один пучок занимает 8 минут.

Летняя и осенняя зелень с июня по ноябрь: укроп, петрушка, зелёный лук, базилик и салат. Пучок 100–⁠120 г стоит 65 руб., прямые затраты — 8 руб., состав тот же. Один пучок занимает 7 минут.

Редис: пучок из 8–⁠10 корнеплодов с ботвой, который растёт весной и осенью между рядами зелени, стоит 70 руб. Прямые затраты — 8 руб.: семена, биогумус, резинки и пакеты, плата за торговое место. Один пучок занимает 7 минут.

Ранние огурцы — самоопыляемые гибриды, первые плоды в конце мая. Килограмм стоит 140 руб., прямые затраты — 20 руб.: рассада или семена, подкормки, шпагат и клипсы, плата за торговое место. Килограмм занимает 12 минут.

Ранние томаты — высокорослые гибриды, первые плоды к середине июня. Килограмм стоит 150 руб., прямые затраты — 22 руб., состав тот же, что у огурцов. Килограмм занимает 12 минут.

В цену входят материалы из прямых затрат и плата за торговое место. Стабильный результат обеспечат капельный полив по таймеру, термометры, тепловентиляторы и агроволокно на случай заморозков, холодильник для срезанной зелени и весы для проверки веса пучков.

Таблица 3 — Перечень продукции (услуг), цены и прямые затраты

| Наименование | Единица | Цена, руб. | Прямые затраты, руб. | Доход с единицы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ранняя зелень в пучках (салат, шпинат, зелёный лук, укроп, петрушка), март — май | пучок | 90 | 9 | 81 |
| Летняя и осенняя зелень в пучках (укроп, петрушка, зелёный лук, базилик, салат), июнь — ноябрь | пучок | 65 | 8 | 57 |
| Редис в пучках | пучок | 70 | 8 | 62 |
| Огурцы тепличные ранние | кг | 140 | 20 | 120 |
| Томаты тепличные ранние | кг | 150 | 22 | 128 |

Прямые затраты — материалы, упаковка и иные расходы на одну единицу. Доход с единицы показан до вычета постоянных расходов и налога.

# 4. Рынок и продвижение

## 4.1. Потребители, спрос и конкуренты

Потребители

Моими покупателями будут жители Белой Калитвы, которые берут зелень и овощи для ежедневного стола: семьи с детьми, пожилые покупатели рынка, жители частного сектора рядом с моим участком. Часть заказов придёт из городских групп «ВКонтакте» — этим покупателям удобны предзаказ и доставка по городу.

Спрос

В опросе в городской группе «ВКонтакте» 94 из 131 ответивших сказали, что покупали бы свежую зелень и овощи местного выращивания, особенно весной. 38 покупателей магазина, где я работала, оставили заявку на первую зелень в марте. В марте и апреле на рынке продают привозную зелень, местной в это время нет.

В марте, в первый месяц продаж, мне нужно 370 пучков, к апрелю, когда объём станет плановым, — 1 200 пучков, или около 40 в день. Около двух третей продам на рынке в четыре торговых дня в неделю, остальное — по предзаказам. В апреле на это уйдёт 153 ч из 170 ч, или 90% рабочего времени, поэтому такой объём мне по силам.

Конкуренты

Продавцы привозной зелени на городском рынке берут 70–⁠100 руб. за пучок укропа или петрушки в марте–апреле и 200–⁠250 руб. за кг тепличных огурцов в апреле–мае.

В сетевых продуктовых магазинах зелень в упаковке 40–⁠50 г стоит 69–⁠99 руб., а тепличные огурцы и томаты — от 180 руб. за кг.

Продавцы с дач и огородов у дороги и на остановках просят за пучок зелени 50–⁠60 руб. с мая по сентябрь.

Мои отличия:

– зелень срезана утром в день продажи, а не привезена за несколько суток;

– пучок весит 100–⁠120 г, а в магазине за похожую цену продают упаковку 40–⁠50 г;

– первая зелень появится в марте, на 4–⁠6 недель раньше открытого грунта;

– можно сделать предзаказ на неделю и забрать его с участка или заказать доставку по городу.

Таблица 4 — Сравнение с конкурентами

| Конкурент | Предложение и цены | Сильные стороны | Преимущество проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Продавцы привозной зелени на городском рынке | Пучок укропа или петрушки — 70–⁠100 руб. в марте–апреле, тепличные огурцы — 200–⁠250 руб. за кг в апреле–мае | Широкий выбор круглый год, есть постоянные покупатели | Зелень идёт к покупателю несколько суток и вянет за день; моя зелень срезана утром в день продажи, а пучок тяжелее — 100–⁠120 г |
| Сетевые продуктовые магазины | Зелень в упаковке 40–⁠50 г — 69–⁠99 руб., тепличные огурцы и томаты — от 180 руб. за кг | Удобное расположение, работают ежедневно до вечера | Пучок вдвое меньше за ту же цену, зелень лежит в упаковке несколько дней; моя свежее и тяжелее |
| Продавцы с дач и огородов у дороги и на остановках | Пучок зелени — 50–⁠60 руб. с мая по сентябрь | Низкая цена в разгар сезона | Зелени нет в марте–апреле, торгуют нерегулярно и без чека; у меня будет постоянный график, предзаказ и чек в приложении «Мой налог» |

## 4.2. Цены, привлечение клиентов и план продаж

Цены

Пучок ранней зелени стоит 90 руб., после прямых затрат остаётся 81 руб.; летней и осенней зелени — 65 руб. и 57 руб., редиса — 70 руб. и 62 руб. Огурцы продам по 140 руб. за кг, останется 120 руб., томаты — по 150 руб. за кг, останется 128 руб. Цены не выше, чем на рынке и в магазинах, а пучок тяжелее.

Привлечение клиентов

– Заключу договор на торговое место и буду торговать под складным павильоном в четверг, пятницу, субботу и воскресенье; баннер с ценами стоит 2 700 руб.

– Оформлю группу «ВКонтакте» и канал в Telegram: буду принимать предзаказ на неделю с самовывозом с участка или доставкой по городу.

– Размещу объявления на Авито и в городских группах «ВКонтакте».

– Когда первая зелень будет готова, напишу всем 38 покупателям из списка заявок и попрошу рассказать о ней знакомым.

По смете на оформление группы и канала, фотосъёмку теплиц и рекламу в первые месяцы пойдёт 8 000 руб. Из них 3 000 руб. — фотосъёмка, а 5 000 руб. — реклама в соцсетях и на Авито. Позже реклама и объявления обойдутся в 800 руб. в месяц из постоянных расходов.

План продаж

Продажи начнутся в марте: 370 пучков первой зелени и редиса. Весной их число растёт до 1 200 в апреле и 1 115 в мае: покупатели ждут первую зелень, пока своя не выросла. Летом продаж меньше — 520 в июне, 330 в июле и 320 в августе: у горожан растёт своя зелень, а две теплицы я занимаю огурцами и томатами. Осенью продаж снова больше — 695 в сентябре, 930 в октябре и 450 в ноябре, когда зелень растёт во всех теплицах. С декабря по февраль продаж нет: я монтирую теплицы и готовлю грядки. Основание плана — опрос в городской группе, 38 заявок на первую зелень и отсутствие местной зелени на рынке в марте–апреле.

Таблица 5 — План продаж, декабрь 2026 г. — май 2027 г.

| Показатель | дек | янв | фев | мар | апр | май |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ранняя зелень в пучках (салат, шпинат, зелёный лук, укроп, петрушка), март — май, пучок | 0 | 0 | 0 | 250 | 750 | 800 |
| Летняя и осенняя зелень в пучках (укроп, петрушка, зелёный лук, базилик, салат), июнь — ноябрь, пучок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Редис в пучках, пучок | 0 | 0 | 0 | 120 | 450 | 300 |
| Огурцы тепличные ранние, кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Томаты тепличные ранние, кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выручка, руб. | 0 | 0 | 0 | 30 900 | 99 000 | 95 100 |

Таблица 6 — План продаж, июнь — ноябрь 2027 г.

| Показатель | июн | июл | авг | сен | окт | ноя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ранняя зелень в пучках (салат, шпинат, зелёный лук, укроп, петрушка), март — май, пучок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Летняя и осенняя зелень в пучках (укроп, петрушка, зелёный лук, базилик, салат), июнь — ноябрь, пучок | 450 | 250 | 250 | 650 | 800 | 450 |
| Редис в пучках, пучок | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| Огурцы тепличные ранние, кг | 55 | 40 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| Томаты тепличные ранние, кг | 15 | 40 | 50 | 35 | 0 | 0 |
| Выручка, руб. | 39 200 | 27 850 | 26 550 | 48 900 | 61 100 | 29 250 |

Плановая выручка за 12 мес. — 457 850 руб. Количество продаж указано в единицах, рост и сезонность учтены в помесячных значениях.

# 5. Организация работы

## 5.1. Производственный план

Рабочее место и оборудование

Теплицы поставлю на своём участке: площадка ровная и солнечная, рядом электричество и водопровод. Для полива куплю четыре системы капельного полива, таймеры и ёмкость для воды, для защиты от заморозков — два тепловентилятора и агроволокно, для обработки растений — опрыскиватель. Зелень буду срезать секаторами и ножами, возить в ящиках на садовой тележке и хранить в холодильнике, а на рынке взвешивать на торговых весах под складным павильоном.

Порядок выполнения заказа

1. Приму предзаказ в группе «ВКонтакте» или в канале в Telegram; на рынке покупатели выбирают зелень на месте.

2. Утром срежу зелень секатором или ножом и сложу в перфорированные ящики, чтобы она не мялась.

3. Свяжу пучки по 100–⁠120 г, проверю вес на весах, а запас уберу в холодильник.

4. Привезу ящики на торговое место и разложу товар под павильоном.

5. Огурцы и томаты взвешу при покупателе.

6. Приму оплату и оформлю чек в приложении «Мой налог»; заказы из группы выдам при самовывозе или доставлю по городу.

Материалы

Семена закуплю в оптовом магазине семян в Ростове-на-Дону два раза в год, а биогумус, субстрат и подкормки буду брать каждые два–три месяца в магазине садовых товаров в Белой Калитве. Пакеты и резинки для пучков куплю оптом на рынке.

Загрузка

На выращивание и продажу у меня есть 170 ч в месяц. В марте, в первый месяц продаж, будет занято 28% времени. В апреле, в месяц наибольшей загрузки, понадобится 153 ч из 170 ч, или 90%, а резерв составит 17 ч, или 10%. С июня по август загрузка будет ниже — от 25% до 39%.

Таблица 7 — Условия осуществления деятельности

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Территория работы | г. Белая Калитва: теплицы на моём участке в частном секторе на окраине города; продажа на городском рынке и по заказам в городе |
| Помещение | Поставлю четыре сборные теплицы 3 × 8 м (96 м²) на участке 15 соток, который принадлежит супругу: ровная солнечная площадка, рядом электричество 220 В и водопровод. Каркас закреплю на основании из бруса с анкерами, без бетонного фундамента. Аренда не нужна. Продавать буду с торгового места на городском рынке под складным павильоном |
| Режим работы | С марта по ноябрь: вторник и среда — работа в теплицах с 8:00 до 13:00; четверг — воскресенье — срезка зелени с 6:30 до 8:00 и торговля на рынке с 8:00 до 13:30; понедельник — выходной. С декабря по февраль работаю в теплицах два–три дня в неделю |
| Поставщики материалов | Семена покупаю в оптовом магазине семян в Ростове-на-Дону и в интернет-магазине производителя два раза в год; биогумус, торфяной субстрат и подкормки — в магазине садовых товаров в Белой Калитве каждые два–три месяца; пакеты и резинки для пучков — оптом на рынке |
| Фонд рабочего времени | 170 ч в месяц на выполнение заказов |
| Персонал | Работаю лично, наёмные работники не привлекаются |

Таблица 8 — Трудоёмкость продукции (услуг)

| Наименование | Время на единицу, мин. |
| --- | --- |
| Ранняя зелень в пучках (салат, шпинат, зелёный лук, укроп, петрушка), март — май | 8 |
| Летняя и осенняя зелень в пучках (укроп, петрушка, зелёный лук, базилик, салат), июнь — ноябрь | 7 |
| Редис в пучках | 7 |
| Огурцы тепличные ранние | 12 |
| Томаты тепличные ранние | 12 |

Таблица 9 — Загрузка рабочего времени, декабрь 2026 г. — май 2027 г.

| Показатель | дек | янв | фев | мар | апр | май |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудозатраты, ч | 0 | 0 | 0 | 47 | 153 | 145 |
| Загрузка фонда времени | 0% | 0% | 0% | 28% | 90% | 85% |

Таблица 10 — Загрузка рабочего времени, июнь — ноябрь 2027 г.

| Показатель | июн | июл | авг | сен | окт | ноя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудозатраты, ч | 67 | 45 | 43 | 85 | 109 | 53 |
| Загрузка фонда времени | 39% | 27% | 25% | 50% | 64% | 31% |

Таблица 11 — Постоянные расходы в месяц

| Статья расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Электроэнергия: обогрев в заморозки, вентиляция, освещение | 1 800 |
| Вода для полива из водопровода | 900 |
| Связь и интернет | 600 |
| Продвижение: реклама в соцсетях и объявления | 800 |
| Обслуживание теплиц: крепёж, запасные части полива, ремонт | 500 |
| Итого | 4 600 |

## 5.2. Форма деятельности и календарный план

Форма деятельности и налоги

Работать планирую как плательщик налога на профессиональный доход (самозанятость). Этот статус подходит моему делу: работников я не нанимаю, а выручка по плану за 12 мес. — 457 850 руб. — меньше годового предела 2,4 млн руб. Зарегистрируюсь после заключения социального контракта: выплата перечисляется после подтверждения регистрации. Все работы буду выполнять лично.

Налог на профессиональный доход — 4% с поступлений от физических лиц и 6% с поступлений от организаций и индивидуальных предпринимателей. Налог считается по чекам, которые формируются в приложении «Мой налог»; декларация не подаётся. В расчётах плана применена ставка 4%.

Направление деятельности по перечню Минтруда России: Сельское хозяйство.

Требования и разрешения

Лицензий и разрешений на выращивание и продажу свежей зелени и овощей собственного производства не требуется. Перечень документов для продавца продукции собственного выращивания уточню в администрации рынка и подготовлю до заключения договора на торговое место; документы на участок есть. Применяю только удобрения и средства защиты, разрешённые для личных подсобных хозяйств, и выдерживаю сроки ожидания перед срезкой. Расчёты веду через приложение «Мой налог».

Календарный план

Срок реализации проекта — 12 мес. со дня заключения социального контракта. Контракт планирую заключить в декабре 2026 г.; расчёты плана охватывают декабрь 2026 г. — ноябрь 2027 г.

Таблица 12 — Календарный план реализации проекта

| № | Мероприятие | Срок | Стоимость, руб. | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение социального контракта | декабрь 2026 г. | — | Подписанный социальный контракт и программа социальной адаптации |
| 2 | Регистрация в качестве самозанятого (плательщика НПД) | декабрь 2026 г. | — | Справка о постановке на учёт плательщика НПД |
| 3 | Получение выплаты | декабрь 2026 г. | — | Поступление средств на счёт |
| 4 | Закупка оборудования и материалов по смете | декабрь 2026 г. | 321 600 | Договоры, кассовые и товарные чеки |
| 5 | Представление документов о покупках по смете | В сроки программы | — | Документы о целевом расходовании выплаты приняты |
| 6 | Подготовка рабочего места, установка и проверка оборудования | декабрь 2026 г. — февраль 2027 г. | — | Рабочее место готово к приёму заказов |
| 7 | Запуск продвижения, начало приёма заказов | март 2027 г. | — | Первые оплаченные заказы, сформированные чеки |
| 8 | Выход на плановый объём продаж | апрель 2027 г. | — | Объём продаж соответствует плану |
| 9 | Среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум | с марта 2027 г. | — | Сведения о доходах семьи |
| 10 | Представление сведений о выполнении программы и о доходах | В сроки программы | — | Сведения приняты органом социальной защиты |

# 6. Смета расходов

Стоимость запуска проекта по смете — 321 600 руб., из них 293 000 руб. оплачивается за счёт выплаты по социальному контракту и 28 600 руб. — за счёт моих собственных средств. Собственные средства в размере 41 400 руб. остаются оборотным резервом на первые месяцы работы.

Расходы соответствуют пункту 10 Правил оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта (постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2023 № 1931). Автотранспортные и мототранспортные средства, маломерные суда и самоходные машины за счёт выплаты не приобретаются. Цены подтверждаются предложениями продавцов, которые прилагаются к бизнес-плану.

Таблица 13 — Смета расходов на запуск проекта

| № | Наименование | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные средства |  |  | 287 600 |  |
| 1 | Теплица из сотового поликарбоната 3 × 8 м, оцинкованный каркас, две форточки | 4 | 41 900 | 167 600 | Соцконтракт |
| 2 | Система капельного полива на теплицу: лента, фильтр, редуктор, фитинги | 4 | 2 900 | 11 600 | Соцконтракт |
| 3 | Ёмкость для воды 1000 л с подставкой | 1 | 6 500 | 6 500 | Соцконтракт |
| 4 | Электрический тепловентилятор 2 кВт с термостатом | 2 | 3 500 | 7 000 | Соцконтракт |
| 5 | Укрывной материал агроволокно 3,2 × 50 м | 2 | 3 200 | 6 400 | Соцконтракт |
| 6 | Термометры-гигрометры и таймеры полива, комплект на четыре теплицы | 1 | 3 600 | 3 600 | Соцконтракт |
| 7 | Аккумуляторный опрыскиватель 12 л | 1 | 4 600 | 4 600 | Соцконтракт |
| 8 | Тележка садовая двухколёсная | 1 | 3 900 | 3 900 | Соцконтракт |
| 9 | Садовый инструмент: секаторы, ножи для срезки зелени, лопаты, грабли, лейки | 1 | 6 200 | 6 200 | Соцконтракт |
| 10 | Электронные торговые весы до 15 кг | 1 | 4 900 | 4 900 | Соцконтракт |
| 11 | Складной торговый павильон 3 × 3 м с двумя складными столами | 1 | 11 900 | 11 900 | Соцконтракт |
| 12 | Пластиковые перфорированные ящики 40 × 60 см | 40 | 190 | 7 600 | Соцконтракт |
| 13 | Холодильник однокамерный 240 л | 1 | 14 500 | 14 500 | Соцконтракт |
| 14 | Баннер и ценники на торговое место | 1 | 2 700 | 2 700 | Соцконтракт |
| 15 | Основание из бруса с анкерами под теплицу | 4 | 5 200 | 20 800 | Собственные |
| 16 | Подключение электричества к теплицам: кабель в трубе, автоматы, розетки | 1 | 7 800 | 7 800 | Собственные |
|  | Материально-производственные запасы |  |  | 26 000 |  |
| 17 | Семена, биогумус, субстрат, подкормки, шпагат, резинки и пакеты — запас на сезон | 1 | 26 000 | 26 000 | Соцконтракт |
|  | Размещение и продвижение в интернете |  |  | 8 000 |  |
| 18 | Оформление группы и канала, фотосъёмка, реклама в соцсетях в первые месяцы | 1 | 8 000 | 8 000 | Соцконтракт |
|  | Итого по смете |  |  | 321 600 |  |

Таблица 14 — Структура расходов за счёт выплаты

| Направление расходов | Сумма, руб. | Доля выплаты | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные средства | 259 000 | 88,4% | без ограничения |
| Материально-производственные запасы | 26 000 | 8,9% | без ограничения |
| Размещение и продвижение в интернете | 8 000 | 2,7% | не более 5% |
| Итого за счёт выплаты | 293 000 | 100% | не более 350 000 руб. |

Таблица 15 — Обоснование расходов

| Наименование | Назначение | Поставщик и источник цены |
| --- | --- | --- |
| Теплица из сотового поликарбоната 3 × 8 м, оцинкованный каркас, две форточки | Основные производственные площади под зелень, редис, огурцы и томаты | Ростовский поставщик теплиц, коммерческое предложение от 13.10.2026, с доставкой |
| Система капельного полива на теплицу: лента, фильтр, редуктор, фитинги | Равномерный полив грядок в каждой теплице без потерь времени | Магазин садовых товаров в Белой Калитве, цена на 14.10.2026 |
| Ёмкость для воды 1000 л с подставкой | Вода для полива успевает прогреться до температуры воздуха в теплице | Интернет-магазин ёмкостей, цена на 14.10.2026 |
| Электрический тепловентилятор 2 кВт с термостатом | Защита ранней зелени и рассады от заморозков в марте–апреле | Магазин электротоваров в Белой Калитве, цена на 14.10.2026 |
| Укрывной материал агроволокно 3,2 × 50 м | Второй слой укрытия над грядками в холодные ночи | Магазин садовых товаров в Белой Калитве, цена на 14.10.2026 |
| Термометры-гигрометры и таймеры полива, комплект на четыре теплицы | Контроль температуры и полив по расписанию | Магазин садовых товаров в Белой Калитве, цена на 14.10.2026 |
| Аккумуляторный опрыскиватель 12 л | Обработка растений разрешёнными препаратами и увлажнение воздуха | Магазин садовых товаров в Белой Калитве, цена на 14.10.2026 |
| Тележка садовая двухколёсная | Перевозка грунта, ящиков с зеленью и удобрений между теплицами и воротами | Магазин садовых товаров в Белой Калитве, цена на 14.10.2026 |
| Садовый инструмент: секаторы, ножи для срезки зелени, лопаты, грабли, лейки | Посев, срезка и уход за грядками | Магазин садовых товаров в Белой Калитве, прайс от 14.10.2026 |
| Электронные торговые весы до 15 кг | Продажа огурцов и томатов на вес, проверка веса пучков | Магазин торгового оборудования в Белой Калитве, цена на 14.10.2026 |
| Складной торговый павильон 3 × 3 м с двумя складными столами | Торговое место на рынке с защитой от солнца и дождя | Интернет-магазин торговой мебели, цена на 14.10.2026 |
| Пластиковые перфорированные ящики 40 × 60 см | Перевозка и хранение срезанной зелени, чтобы она не мялась и дышала | Оптовый склад тары в Ростове-на-Дону, прайс от 14.10.2026 |
| Холодильник однокамерный 240 л | Хранение срезанной зелени до продажи при температуре от 2 до 6 градусов | Магазин бытовой техники в Белой Калитве, цена на 14.10.2026 |
| Семена, биогумус, субстрат, подкормки, шпагат, резинки и пакеты — запас на сезон | Материалы для посева и выращивания зелени и овощей в первые месяцы | Оптовый магазин семян в Ростове-на-Дону и магазин садовых товаров в Белой Калитве, расчёт по прайсам от 14.10.2026 |
| Оформление группы и канала, фотосъёмка, реклама в соцсетях в первые месяцы | Рассказать жителям города о местной зелени и собрать предзаказы | Расчёт: фотосъёмка 3 000 руб., реклама в социальных сетях и на Авито 5 000 руб. |
| Баннер и ценники на торговое место | Чтобы покупатели находили моё место на рынке и видели цены | Рекламная мастерская в Белой Калитве, счёт от 14.10.2026 |
| Основание из бруса с анкерами под теплицу | Ровное и прочное основание, на которое будет установлен каркас теплицы | Строительный магазин в Белой Калитве, цена на 14.10.2026 |
| Подключение электричества к теплицам: кабель в трубе, автоматы, розетки | Питание тепловентиляторов и освещения | Расчёт электрика от 14.10.2026 и стоимость материалов |

Таблица 16 — Сравнение цен продавцов, за единицу

| Наименование | Цена по смете, руб. | Предложения других продавцов |
| --- | --- | --- |
| Теплица из сотового поликарбоната 3 × 8 м, оцинкованный каркас, две форточки | 41 900 | Магазин теплиц в Ростове-на-Дону, цена на 14.10.2026 — 43 900 руб.; Интернет-магазин теплиц, цена на 14.10.2026 — 45 500 руб. |

# 7. Финансовый план

## 7.1. Доходы, расходы и движение денег

Расчёт выполнен на 12 мес. Выручка — это цена, умноженная на плановое количество продаж; расходы на материалы — по затратам на единицу; ежемесячные расходы — по перечню производственного плана. Налоговый режим: налог на профессиональный доход, 4%.

Таблица 17 — План доходов и расходов, декабрь 2026 г. — май 2027 г., руб.

| Статья | дек | янв | фев | мар | апр | май |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 0 | 0 | 0 | 30 900 | 99 000 | 95 100 |
| Материалы и прямые расходы | 0 | 0 | 0 | 3 210 | 10 350 | 9 900 |
| Электроэнергия: обогрев в заморозки, вентиляция, освещение | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Вода для полива из водопровода | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Связь и интернет | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Продвижение: реклама в соцсетях и объявления | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Обслуживание теплиц: крепёж, запасные части полива, ремонт | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Налог | 0 | 0 | 0 | 1 236 | 3 960 | 3 804 |
| Чистая прибыль | −4 600 | −4 600 | −4 600 | 21 854 | 80 090 | 76 796 |
| Чистая прибыль нарастающим итогом | −4 600 | −9 200 | −13 800 | 8 054 | 88 144 | 164 940 |
| Беру на нужды семьи | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Остаток денег на конец месяца | 28 800 | 16 200 | 3 600 | 20 664 | 103 104 | 181 800 |

Таблица 18 — План доходов и расходов, июнь — ноябрь 2027 г., руб.

| Статья | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Итого за 12 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 39 200 | 27 850 | 26 550 | 48 900 | 61 100 | 29 250 | 457 850 |
| Материалы и прямые расходы | 5 030 | 3 680 | 3 500 | 6 170 | 7 440 | 3 600 | 52 880 |
| Электроэнергия: обогрев в заморозки, вентиляция, освещение | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 21 600 |
| Вода для полива из водопровода | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 10 800 |
| Связь и интернет | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 7 200 |
| Продвижение: реклама в соцсетях и объявления | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 9 600 |
| Обслуживание теплиц: крепёж, запасные части полива, ремонт | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6 000 |
| Налог | 1 568 | 1 114 | 1 062 | 1 956 | 2 444 | 1 170 | 18 314 |
| Чистая прибыль | 28 002 | 18 456 | 17 388 | 36 174 | 46 616 | 19 880 | 331 456 |
| Чистая прибыль нарастающим итогом | 192 942 | 211 398 | 228 786 | 264 960 | 311 576 | 331 456 |  |
| Беру на нужды семьи | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 96 000 |
| Остаток денег на конец месяца | 204 342 | 214 798 | 224 186 | 252 360 | 290 976 | 302 856 |  |

Таблица 19 — Основные финансовые показатели

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Стартовые вложения по смете | 321 600 руб. |
| Выручка за 12 мес. | 457 850 руб. |
| Расходы за 12 мес. | 108 080 руб. |
| Налоги и взносы за 12 мес. | 18 314 руб. |
| Чистая прибыль за 12 мес. | 331 456 руб. |
| Чистая прибыль в среднем в месяц | 27 621 руб. |
| Доля чистой прибыли в выручке | 72,4% |
| Выручка, при которой нет убытка, в месяц | 5 496 руб. |
| Срок окупаемости вложений | 12 мес. |

Чистая прибыль — мой доход от своего дела после всех расходов и налога. Срок окупаемости — месяц, в котором накопленная чистая прибыль превышает стартовые вложения.

Во второй год, при сохранении планового объёма продаж, выручка составит около 470 тыс. руб., чистая прибыль — около 330 тыс. руб. После окончания контракта добавлю пятую теплицу и стану выращивать рассаду помидоров и перца для продажи в апреле–мае; оплачу её из прибыли сезона.

После оплаты сметы у меня остаётся 41 400 руб. собственных средств. На нужды семьи буду брать из выручки 8 000 руб. в месяц; остальная прибыль остаётся в деле как запас на слабые месяцы и на закупку материалов. Наименьший остаток денег за период — 3 600 руб.: денег хватает в каждом месяце. Остаток в первые месяцы больше, чем следует из прибыли: часть материалов и аренды уже оплачена по смете.

Если продаж будет меньше

Таблица 20 — Результат при выполнении плана и при недоборе клиентов

| Вариант | Выручка, руб. | Чистая прибыль, руб. | Окупаемость |
| --- | --- | --- | --- |
| План продаж выполнен | 457 850 | 331 456 | 12 мес. |
| Продаж на 15% меньше, материалы дороже на 10% | 389 174 | 268 959 | более 12 мес. |

Если клиентов окажется на 15% меньше, а материалы подорожают на 10%, за 12 мес. я заработаю 268 959 руб. — в среднем 22 413 руб. в месяц. Дело останется прибыльным.

## 7.2. Доходы семьи и результат проекта

Изменение доходов семьи

Таблица 21 — Доходы семьи сейчас и в период реализации проекта, руб. в месяц

| Показатель | Сейчас | В среднем за 12 мес. | В самый слабый месяц (август 2027 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Прочие доходы семьи (зарплаты, пособия) | 47 000 | 39 000 | 39 000 |
| Доход от своего дела (чистая прибыль) | 0 | 27 621 | 17 388 |
| Число членов семьи | 3 | 3 | 3 |
| Доход на одного члена семьи | 15 666 | 22 207 | 18 796 |
| Прожиточный минимум на душу населения | 17 803 | 17 803 | 17 803 |

В среднем за 12 мес. на каждого члена семьи будет приходиться 22 207 руб. в месяц — на 4 404 руб. больше прожиточного минимума. Выше минимума доход держится с марта 2027 г.

После выхода на плановый объём продаж чистая прибыль составит в среднем 27 752 руб. в месяц, доход на одного члена семьи — 22 250 руб.

Из нынешних доходов семьи 8 000 руб. в месяц прекратится с началом деятельности; в расчёте учтены только доходы, которые сохраняются.

Бюджетная эффективность

За 12 мес. реализации проекта в бюджет поступит 18 314 руб. налога. Платежи продолжаются и после окончания социального контракта.

Социальный эффект

– появляется постоянный легальный источник дохода, семья обеспечивает себя самостоятельно;

– семья выходит из числа малоимущих за счёт собственного трудового дохода;

– оборудование, приобретённое на средства выплаты, остаётся в работе и после окончания контракта.

# 8. Риски и обязательства

## 8.1. Оценка рисков

Сильнее всего на результат влияют заморозки и число продаж весной: в апреле и мае у меня самая большая выручка, а постоянные расходы — 4 600 руб. в месяц — от сезона не зависят.

| Риск | Как проявится | Что я сделаю |
| --- | --- | --- |
| Весенние заморозки | В марте–апреле ранние посевы могут подмёрзнуть, часть зелени пропадёт | Включу тепловентиляторы с термостатом, накрою грядки вторым слоем агроволокна, буду следить за прогнозом погоды и показаниями термометров |
| Недобор покупателей на старте | В марте продаж будет меньше плана, часть зелени останется нераспроданной | Напишу всем 38 покупателям из списка заявок, добавлю объявления на Авито и публикации в группе, а остаток зелени сохраню в холодильнике до следующего торгового дня |
| Летний спад спроса | С июня по август у горожан вырастет своя зелень, продаж станет меньше | Займу две теплицы огурцами и томатами, которые покупают и летом, а зелень оставлю в двух других теплицах |
| Задержка поставки теплиц | Теплицы привезут позже срока, и посев сдвинется | Закажу теплицы сразу после получения выплаты, заранее уточню срок у поставщика, а пока жду, буду сеять первую зелень в парнике на своём участке |
| Рост цен на семена и подкормки | С каждого пучка будет оставаться меньше | Использую запас материалов, который куплю по смете, сравню цены в магазинах садовых товаров и при необходимости пересмотрю прайс |
| Болезнь (я работаю одна) | Несколько дней теплицы останутся без ухода, а торговля прервётся | Поставлю полив по таймеру, попрошу супруга открывать форточки, предупрежу покупателей в группе и перенесу предзаказы |

Если клиентов окажется на 15% меньше, а материалы подорожают на 10%, я заработаю за 12 месяцев около 270 тыс. руб. чистой прибыли, то есть около 22 тыс. руб. в месяц. Вложения при этом окупятся позже, чем за 12 месяцев. Дело перестаёт быть убыточным при выручке 5 496 руб. в месяц, а постоянные расходы в декабре–феврале, когда продаж нет, покроет оборотный резерв.

## 8.2. Обязательства и приложения

Обязательства заявителя

При заключении социального контракта обязуюсь:

– зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого);

– использовать выплату только на покупки, предусмотренные сметой, и представить подтверждающие документы;

– вести деятельность в течение срока социального контракта и не менее 12 месяцев после его окончания;

– представлять в орган социальной защиты документы и сведения, необходимые для контроля за выполнением программы социальной адаптации, в установленные сроки;

– своевременно платить налоги и обязательные взносы;

– сообщить в орган социальной защиты, если деятельность придётся прекратить досрочно.

Перечень приложений

1. Копии документов об образовании и обучении.

2. Документы на помещение или рабочее место: письмо о согласии, проект договора аренды либо документ о праве собственности.

3. Подтверждение цен по каждой позиции сметы: коммерческие предложения, счета или распечатки страниц продавцов.

4. Сведения, подтверждающие спрос: список клиентов, результаты опроса или письма о намерениях.

5. Подтверждение наличия собственных средств.

Достоверность сведений, приведённых в бизнес-плане, подтверждаю.

Заявитель ____________________ / Давыдова Елена Анатольевна /

Дата: «____» ______________ 20____ г.