СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БИЗНЕС-ПЛАН

Парикмахерская на одно рабочее место

Женские и мужские стрижки, укладки и окрашивание волос

| Направление деятельности | Сфера красоты |
| --- | --- |
| Заявитель | Лаптева Оксана Викторовна |
| Место реализации | г. Сызрань, Самарская область |
| Форма деятельности | Самозанятый (плательщик налога на профессиональный доход) |
| Налоговый режим | Налог на профессиональный доход, 4% |
| Стоимость проекта | 280 000 руб. |
| Средства социального контракта | 250 000 руб. |
| Собственные средства | 30 000 руб. |
| Срок реализации | 12 мес. |

Образец бизнес-плана. Заявитель и все сведения о нём вымышлены, цены приведены для примера.

г. Сызрань

2026

Содержание

1. Резюме проекта

2. Сведения о заявителе

3. Товары и услуги

4. Рынок и продвижение

4.1. Потребители, спрос и конкуренты

4.2. Цены, привлечение клиентов и план продаж

5. Организация работы

5.1. Производственный план

5.2. Форма деятельности и календарный план

6. Смета расходов

7. Финансовый план

7.1. Доходы, расходы и движение денег

7.2. Доходы семьи и результат проекта

8. Риски и обязательства

8.1. Оценка рисков

8.2. Обязательства и приложения

# 1. Резюме проекта

Я буду стричь, укладывать и красить волосы в своей парикмахерской на одно рабочее место в районе проспекта 50 лет Октября в Сызрани. Моими клиентами станут женщины и мужчины, которые живут или работают рядом. Работать буду лично, как самозанятая.

Я 7 лет работала парикмахером в салонах Сызрани и прошла курс колористики. Для начала у меня есть личный набор ножниц и расчёсок, портфолио из 160 работ и контакты 45 постоянных клиентов, 31 из них уже подтвердил запись на первый месяц.

По социальному контракту прошу 250 000 руб. Деньги пойдут на парикмахерскую мойку, рабочую станцию с зеркалом и профессиональный инструмент, а также на запас красок и материалов. Собственных средств вложу 30 000 руб. Из них 10 000 руб. пойдут на покупки по смете, а 20 000 руб. останутся оборотным резервом на первые месяцы.

Выручка за 12 месяцев составит около 920 тыс. руб., чистая прибыль — около 560 тыс. руб. Вложения окупятся за 8 месяцев. Доход на одного члена семьи сейчас 14 666 руб. в месяц, а в среднем за период составит 28 207 руб. Прожиточный минимум в Самарской области — 17 803 руб., и доход на члена семьи превысит его с декабря 2026 г.

Таблица 1 — Основные показатели проекта

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Выплата по социальному контракту | 250 000 руб. |
| Собственные средства | 30 000 руб. |
| Срок реализации проекта | 12 мес. |
| Выручка за 12 мес. | 920 500 руб. |
| Чистая прибыль за 12 мес. | 564 280 руб. |
| Чистая прибыль в среднем в месяц | 47 023 руб. |
| Срок окупаемости вложений | 8 мес. |
| Доход на одного члена семьи сейчас | 14 666 руб. |
| Доход на одного члена семьи в среднем за 12 мес. | 28 207 руб. |
| Прожиточный минимум на душу населения в регионе | 17 803 руб. |
| Доход на члена семьи выше прожиточного минимума | с декабря 2026 г. |

# 2. Сведения о заявителе

Таблица 2 — Сведения о заявителе

| Показатель | Сведения |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Лаптева Оксана Викторовна |
| Дата рождения | ____________________ |
| Место проживания и реализации проекта | г. Сызрань, Самарская область |
| Адрес регистрации и проживания | ____________________ |
| Телефон, электронная почта | ____________________ |
| ИНН | ____________________ |
| Состав семьи | 3 чел.: я, супруг и дочь 4 лет |
| Текущая занятость | Не работаю с июня 2026 года: салон, в котором я работала парикмахером, закрыл парикмахерский зал; состою на учёте в центре занятости, получаю пособие по безработице |
| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование по профессии «Парикмахер», 2019 г.; курс «Колористика и сложное окрашивание», 72 академических часа, 2022 г. |
| Опыт в выбранной сфере | 7 лет работы парикмахером-универсалом в салонах красоты Сызрани по трудовому договору (2019–⁠2026 гг.): женские и мужские стрижки, укладки, окрашивание в один тон, в среднем 5 клиентов в смену |
| Имеющиеся ресурсы | Личный набор ножниц и расчёсок; портфолио из 160 работ в группе «ВКонтакте» (520 подписчиков); контакты 45 постоянных клиентов; согласована аренда нежилого помещения 14 м² на первом этаже жилого дома на проспекте 50 лет Октября |
| Регистрация | В качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого) — после заключения социального контракта |

Я 7 лет работала парикмахером в салонах Сызрани: делаю женские и мужские стрижки, укладки и окрашивание в один тон. В июне 2026 года собственник здания расторг договор аренды с салоном, в котором я работала, и парикмахерский зал закрыли. Свободных кресел в салонах рядом с домом нет, а ездить через весь город не позволяет график детского сада, поэтому выбираю своё дело, а не работу по найму.

Дочь 4 лет ходит в детский сад до 18:30. Приём буду заканчивать в 18:00, а помещение находится в пяти минутах ходьбы от сада, поэтому дочь буду забирать сама; в выходные с ней остаётся супруг.

Для начала мне нужны кресло, мойка, рабочее место с зеркалом, инструмент и запас красок — всё это куплю по смете. Оплату как самозанятая ещё не принимала: оформлю самозанятость в приложении «Мой налог», буду выдавать чек после каждой оплаты и вести таблицу доходов и расходов.

# 3. Товары и услуги

Я буду принимать клиентов в парикмахерской в районе проспекта 50 лет Октября в Сызрани и предлагать четыре услуги: женскую и мужскую стрижку, укладку и причёску, окрашивание. Для жителей района это услуги рядом с домом и с записью на точное время.

Женская стрижка с мытьём головы и укладкой — это консультация, мытьё, стрижка ножницами и укладка феном для коротких и средних волос. Цена — 1 300 руб., прямые затраты — 60 руб.: шампунь и бальзам, одноразовые воротнички и полотенца, средства для укладки. Время работы — 60 минут.

Мужская стрижка выполняется машинкой и ножницами, с окантовкой триммером и укладкой. Цена — 800 руб., прямые затраты — 30 руб.: одноразовые воротнички, дезинфицирующие средства, средство для укладки. Время работы — 40 минут.

Укладка и причёска — это укладка на выход или праздник феном, плойкой или щипцами. Цена — 1 000 руб., прямые затраты — 80 руб.: мусс, лак, термозащита, шпильки и резинки. Время работы — 45 минут.

Окрашивание в один тон включает подбор оттенка, окрашивание корней или всей длины краской мастера, мытьё головы и укладку; услуга рассчитана на волосы средней длины. Цена — 3 200 руб., прямые затраты — 800 руб.: краска и окислитель, фольга и перчатки, маска и бальзам. Время работы — 150 минут.

В цену каждой услуги входят материалы из состава прямых затрат и моя работа. Для каждого клиента подготовлю чистое бельё и одноразовый воротничок, а инструмент после приёма пройдёт дезинфекцию и будет храниться в ультрафиолетовой камере. Второй комплект ножниц, вторая машинка и второй фен нужны, чтобы приём не прерывался при поломке или заточке.

Таблица 3 — Перечень продукции (услуг), цены и прямые затраты

| Наименование | Единица | Цена, руб. | Прямые затраты, руб. | Доход с единицы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Женская стрижка с мытьём головы и укладкой | услуга | 1 300 | 60 | 1 240 |
| Мужская стрижка | услуга | 800 | 30 | 770 |
| Укладка и причёска | услуга | 1 000 | 80 | 920 |
| Окрашивание волос в один тон | услуга | 3 200 | 800 | 2 400 |

Прямые затраты — материалы, упаковка и иные расходы на одну единицу. Доход с единицы показан до вычета постоянных расходов и налога.

# 4. Рынок и продвижение

## 4.1. Потребители, спрос и конкуренты

Потребители

Клиентами станут жители и работники района проспекта 50 лет Октября в Сызрани: женщины 25–⁠60 лет, мужчины 18–⁠60 лет и семьи с детьми. Женщины стригутся и красят волосы раз в 6–⁠8 недель, мужчины стригутся раз в 3–⁠4 недели, поэтому им нужен мастер рядом с домом или работой и запись на точное время.

Спрос

С прежнего места работы у меня остались контакты 45 постоянных клиентов, и 31 из них подтвердил запись на первый месяц. В опросе в районной группе «ВКонтакте» 58 человек из 79 ответили, что ходили бы в парикмахерскую рядом с домом. Ближайшие парикмахерские находятся в 1,5–⁠2 км, а запись на выходные в них занята за 3–⁠5 дней.

В ноябре, в первый месяц продаж, мне нужно 26 услуг: на них придут 26 из 31 клиента, подтвердивших запись. К октябрю объём вырастет до 76 услуг в месяц, то есть 3–⁠4 клиента в рабочий день: запись будет расти за счёт остальных постоянных клиентов и их рекомендаций. В октябре будет занято 80 ч из 150 ч (54%), свободными останутся 70 ч.

Конкуренты

В салоне красоты «Бархат» на улице Советской женская стрижка стоит 1 700 руб., мужская — 900 руб., окрашивание в один тон — 4 200 руб.

В парикмахерской «Причёска» на проспекте 50 лет Октября женская стрижка стоит 900 руб., мужская — 600 руб., окрашивание краской клиента — 2 500 руб.

Частные мастера на дому по объявлениям берут за женскую стрижку 800–⁠1 200 руб., за окрашивание — 2 000–⁠3 000 руб.

Мои отличия:

– Женская стрижка дешевле, чем в «Бархате», на 400 руб., окрашивание — на 1 000 руб.

– Запись на точное время, в том числе на субботу и воскресенье, когда в «Бархате» запись занята за 4–⁠6 дней.

– Подбор оттенка и краска мастера: в «Причёске» красят только краской клиента.

– Чек на каждую услугу, парикмахерская мойка в отдельном помещении и дезинфекция инструмента после каждого клиента.

Таблица 4 — Сравнение с конкурентами

| Конкурент | Предложение и цены | Сильные стороны | Преимущество проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Салон красоты «Бархат», ул. Советская | Женская стрижка — 1 700 руб., мужская — 900 руб., окрашивание в один тон — 4 200 руб. | Центр города, несколько мастеров, широкий перечень услуг | Женская стрижка у меня дешевле на 400 руб., окрашивание — на 1 000 руб.; запись на точное время на выходные без ожидания в 4–⁠6 дней |
| Парикмахерская «Причёска», проспект 50 лет Октября | Женская стрижка — 900 руб., мужская — 600 руб., окрашивание — 2 500 руб. краской клиента | Низкая цена, приём без записи | Запись на точное время вместо очереди в выходные; подбор оттенка и краска мастера |
| Частные мастера на дому по объявлениям | Женская стрижка — 800–⁠1 200 руб., окрашивание — 2 000–⁠3 000 руб. | Низкая цена | Отдельное помещение с парикмахерской мойкой, чек на каждую услугу, постоянные часы приёма и дезинфекция инструмента после каждого клиента |

## 4.2. Цены, привлечение клиентов и план продаж

Цены

Женская стрижка с мытьём головы и укладкой будет стоить 1 300 руб., мужская стрижка — 800 руб., укладка и причёска — 1 000 руб., окрашивание в один тон — 3 200 руб. После прямых затрат на материалы со стрижки у меня останется 1 240 руб., с мужской стрижки — 770 руб., с укладки — 920 руб., с окрашивания — 2 400 руб. Мои цены ниже, чем в салоне в центре города: женская стрижка — на 400 руб., окрашивание — на 1 000 руб.

Привлечение клиентов

В группе «ВКонтакте», где уже есть портфолио из 160 работ и 520 подписчиков, подключу онлайн-запись. Создам карточку парикмахерской на Яндекс Картах и в 2ГИС, размещу объявления на Авито Услугах и в районных группах Сызрани, повешу вывеску и указатель у входа со стороны проспекта. Новых клиентов буду получать по рекомендациям 45 постоянных клиентов.

На оформление группы, фотосъёмку работ и рекламу открытия по смете предусмотрено 9 500 руб.: 3 500 руб. пойдёт на фотосъёмку, 6 000 руб. — на рекламу в социальных сетях и на Авито. Ещё 2 000 руб. в месяц заложено в постоянных расходах на объявления и ведение группы.

План продаж

В ноябре, в первый месяц, запишутся 26 из 31 постоянного клиента, которые уже подтвердили готовность. Дальше число услуг растёт за счёт остальных постоянных клиентов, их рекомендаций и карточек на картах: в феврале будет 46 услуг, в марте — 59, в мае — 68. К октябрю план выходит на 76 услуг в месяц, то есть 3–⁠4 клиента в рабочий день.

Перед Новым годом, 8 Марта и в мае больше укладок и окрашивания. В январе, июле и августе услуг меньше из-за праздников и отпусков: в январе 35, в июле 63, в августе 62. В сентябре, после каникул, их становится 74.

Таблица 5 — План продаж, ноябрь 2026 г. — апрель 2027 г.

| Показатель | ноя | дек | янв | фев | мар | апр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Женская стрижка с мытьём головы и укладкой, услуга | 12 | 17 | 16 | 20 | 25 | 26 |
| Мужская стрижка, услуга | 9 | 12 | 12 | 16 | 19 | 20 |
| Укладка и причёска, услуга | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Окрашивание волос в один тон, услуга | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| Выручка, руб. | 34 400 | 53 700 | 46 200 | 62 000 | 80 300 | 81 400 |

Таблица 6 — План продаж, май — октябрь 2027 г.

| Показатель | май | июн | июл | авг | сен | окт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Женская стрижка с мытьём головы и укладкой, услуга | 28 | 30 | 26 | 26 | 31 | 32 |
| Мужская стрижка, услуга | 22 | 23 | 21 | 21 | 25 | 26 |
| Укладка и причёска, услуга | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| Окрашивание волос в один тон, услуга | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Выручка, руб. | 91 800 | 98 400 | 84 200 | 85 400 | 100 300 | 102 400 |

Плановая выручка за 12 мес. — 920 500 руб. Количество продаж указано в единицах, рост и сезонность учтены в помесячных значениях.

# 5. Организация работы

## 5.1. Производственный план

Рабочее место и оборудование

Я буду работать в нежилом помещении 14 м² на первом этаже жилого дома на проспекте 50 лет Октября: там есть отдельный вход с улицы, водопровод и канализация, а аренда согласована с собственником.

Клиента буду стричь в гидравлическом кресле у рабочей станции с зеркалом и тумбой. Голову мыть буду в парикмахерской мойке: горячей воды в помещении нет, поэтому поставлю накопительный водонагреватель на 50 л. Стричь буду ножницами и сетевой машинкой с триммером для окантовки, сушить и укладывать — двумя профессиональными фенами и щипцами для укладки. Красители, фольгу и инструмент во время окрашивания разложу на тележке, а чистый инструмент буду хранить в ультрафиолетовой камере. В зоне ожидания поставлю диван.

Порядок выполнения заказа

1. Клиент записывается на точное время через онлайн-запись, я подтверждаю услугу.

2. Достану из ультрафиолетовой камеры чистый инструмент, подготовлю рабочее место и надену на клиента чистый пеньюар и одноразовый воротничок.

3. Обсужу с клиентом желаемый результат; при окрашивании подберу оттенок и нанесу краску.

4. Вымою голову в мойке, подстригу и уложу волосы; после окрашивания смою краску и уложу.

5. Покажу результат в зеркале, приму оплату и сформирую чек в приложении «Мой налог».

6. После клиента обеззаражу инструмент и отмечу это в журнале учёта дезинфекции.

Материалы

Краски, окислители, шампуни, бальзамы, средства для укладки и одноразовые материалы буду закупать раз в месяц в сызранском магазине профессиональной косметики для парикмахеров и в интернет-магазине с доставкой.

Загрузка

В моём распоряжении 150 ч в месяц на заказы. В ноябре, в первый месяц продаж, загрузка составит 18%. В октябре, в месяц наибольшей загрузки, будет занято 80 ч из 150 ч (54%), а свободный резерв времени составит 70 ч (46%).

Таблица 7 — Условия осуществления деятельности

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Территория работы | г. Сызрань, район проспекта 50 лет Октября; клиенты из соседних жилых кварталов и работники ближайших магазинов и организаций |
| Помещение | Нежилое помещение 14 м² на первом этаже жилого дома на проспекте 50 лет Октября: отдельный вход с улицы, водопровод и канализация, розетки под парикмахерское оборудование. Горячей воды нет, поэтому до открытия поставлю накопительный водонагреватель. В помещении одно рабочее место, парикмахерская мойка и зона ожидания; аренда согласована с собственником, договор заключается на 11 месяцев с продлением |
| Режим работы | Среда — пятница с 10:00 до 18:00, суббота и воскресенье с 10:00 до 17:00; понедельник и вторник — выходные |
| Поставщики материалов | Краски, окислители, шампуни, бальзамы, средства для укладки и одноразовые материалы закупаю раз в месяц в сызранском магазине профессиональной косметики для парикмахеров и в интернет-магазине с доставкой |
| Фонд рабочего времени | 150 ч в месяц на выполнение заказов |
| Персонал | Работаю лично, наёмные работники не привлекаются |

Таблица 8 — Трудоёмкость продукции (услуг)

| Наименование | Время на единицу, мин. |
| --- | --- |
| Женская стрижка с мытьём головы и укладкой | 60 |
| Мужская стрижка | 40 |
| Укладка и причёска | 45 |
| Окрашивание волос в один тон | 150 |

Таблица 9 — Загрузка рабочего времени, ноябрь 2026 г. — апрель 2027 г.

| Показатель | ноя | дек | янв | фев | мар | апр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудозатраты, ч | 27 | 42 | 36 | 49 | 63 | 64 |
| Загрузка фонда времени | 18% | 28% | 24% | 32% | 42% | 43% |

Таблица 10 — Загрузка рабочего времени, май — октябрь 2027 г.

| Показатель | май | июн | июл | авг | сен | окт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудозатраты, ч | 72 | 77 | 66 | 67 | 79 | 80 |
| Загрузка фонда времени | 48% | 51% | 44% | 45% | 52% | 54% |

Таблица 11 — Постоянные расходы в месяц

| Статья расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Аренда помещения 14 м² на первом этаже жилого дома | 12 000 |
| Электроэнергия и вода | 1 800 |
| Дезинфицирующие средства, стирка полотенец и пеньюаров | 1 600 |
| Связь и интернет | 700 |
| Продвижение: объявления и ведение группы | 2 000 |
| Итого | 18 100 |

## 5.2. Форма деятельности и календарный план

Форма деятельности и налоги

Работать планирую как плательщик налога на профессиональный доход (самозанятость). Этот статус подходит моему делу: работников я не нанимаю, а выручка по плану за 12 мес. — 920 500 руб. — меньше годового предела 2,4 млн руб. Зарегистрируюсь после заключения социального контракта: выплата перечисляется после подтверждения регистрации. Все работы буду выполнять лично.

Налог на профессиональный доход — 4% с поступлений от физических лиц и 6% с поступлений от организаций и индивидуальных предпринимателей. Налог считается по чекам, которые формируются в приложении «Мой налог»; декларация не подаётся. В расчётах плана применена ставка 4%.

Направление деятельности по перечню Минтруда России: Сфера красоты.

Требования и разрешения

Лицензия для парикмахерских услуг не требуется. Буду соблюдать санитарные правила для парикмахерских: дезинфекция инструмента после каждого клиента, одноразовые воротнички, чистое бельё, журнал учёта дезинфекции. Личную медицинскую книжку и гигиеническое обучение оформлю до приёма первого клиента. Оплату буду принимать как самозанятая, чек буду формировать в приложении «Мой налог».

Календарный план

Срок реализации проекта — 12 мес. со дня заключения социального контракта. Контракт планирую заключить в ноябре 2026 г.; расчёты плана охватывают ноябрь 2026 г. — октябрь 2027 г.

Таблица 12 — Календарный план реализации проекта

| № | Мероприятие | Срок | Стоимость, руб. | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение социального контракта | ноябрь 2026 г. | — | Подписанный социальный контракт и программа социальной адаптации |
| 2 | Регистрация в качестве самозанятого (плательщика НПД) | ноябрь 2026 г. | — | Справка о постановке на учёт плательщика НПД |
| 3 | Получение выплаты | ноябрь 2026 г. | — | Поступление средств на счёт |
| 4 | Закупка оборудования и материалов по смете | ноябрь 2026 г. | 260 000 | Договоры, кассовые и товарные чеки |
| 5 | Представление документов о покупках по смете | В сроки программы | — | Документы о целевом расходовании выплаты приняты |
| 6 | Подготовка рабочего места, установка и проверка оборудования | ноябрь 2026 г. | — | Рабочее место готово к приёму заказов |
| 7 | Запуск продвижения, начало приёма заказов | ноябрь 2026 г. | — | Первые оплаченные заказы, сформированные чеки |
| 8 | Выход на плановый объём продаж | октябрь 2027 г. | — | Объём продаж соответствует плану |
| 9 | Среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум | с декабря 2026 г. | — | Сведения о доходах семьи |
| 10 | Представление сведений о выполнении программы и о доходах | В сроки программы | — | Сведения приняты органом социальной защиты |

# 6. Смета расходов

Стоимость запуска проекта по смете — 260 000 руб., из них 250 000 руб. оплачивается за счёт выплаты по социальному контракту и 10 000 руб. — за счёт моих собственных средств. Собственные средства в размере 20 000 руб. остаются оборотным резервом на первые месяцы работы.

Расходы соответствуют пункту 10 Правил оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта (постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2023 № 1931). Автотранспортные и мототранспортные средства, маломерные суда и самоходные машины за счёт выплаты не приобретаются. Цены подтверждаются предложениями продавцов, которые прилагаются к бизнес-плану.

Таблица 13 — Смета расходов на запуск проекта

| № | Наименование | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные средства |  |  | 218 700 |  |
| 1 | Парикмахерское кресло гидравлическое с подставкой для ног | 1 | 19 800 | 19 800 | Соцконтракт |
| 2 | Парикмахерская мойка с креслом и смесителем | 1 | 38 000 | 38 000 | Соцконтракт |
| 3 | Рабочая станция парикмахера: зеркало с подсветкой и тумба | 1 | 29 500 | 29 500 | Соцконтракт |
| 4 | Профессиональный фен 2200 Вт | 2 | 6 400 | 12 800 | Соцконтракт |
| 5 | Профессиональная сетевая машинка для стрижки | 2 | 8 900 | 17 800 | Соцконтракт |
| 6 | Триммер для окантовки | 1 | 6 200 | 6 200 | Соцконтракт |
| 7 | Ножницы парикмахерские: прямые и филировочные, комплект | 2 | 12 000 | 24 000 | Соцконтракт |
| 8 | Щипцы для укладки: выпрямитель и плойка | 2 | 4 900 | 9 800 | Соцконтракт |
| 9 | Набор расчёсок, щёток, зажимов, пульверизаторов, мисок и кистей для красителя | 1 | 7 400 | 7 400 | Соцконтракт |
| 10 | Парикмахерская тележка для красителей и инструмента | 1 | 8 600 | 8 600 | Соцконтракт |
| 11 | Накопительный водонагреватель на 50 л | 1 | 9 800 | 9 800 | Соцконтракт |
| 12 | Диван для зоны ожидания | 1 | 15 500 | 15 500 | Соцконтракт |
| 13 | Ультрафиолетовая камера для хранения чистого инструмента | 1 | 5 400 | 5 400 | Соцконтракт |
| 14 | Вывеска и указатель у входа со стороны проспекта | 1 | 8 700 | 8 700 | Соцконтракт |
| 15 | Пеньюары, фартуки, полотенца и ёмкости для дезинфекции | 1 | 5 400 | 5 400 | Собственные |
|  | Материально-производственные запасы |  |  | 20 000 |  |
| 16 | Краски, окислители, шампуни, бальзамы, средства для укладки, фольга и перчатки — запас на 3 месяца | 1 | 20 000 | 20 000 | Соцконтракт |
|  | Разрешительная документация, ПО, электронная подпись |  |  | 11 800 |  |
| 17 | Сервис онлайн-записи и учёта клиентов, подписка на 12 месяцев | 1 | 7 200 | 7 200 | Соцконтракт |
| 18 | Личная медицинская книжка и гигиеническое обучение | 1 | 4 600 | 4 600 | Собственные |
|  | Размещение и продвижение в интернете |  |  | 9 500 |  |
| 19 | Оформление группы, фотосъёмка работ и реклама открытия парикмахерской | 1 | 9 500 | 9 500 | Соцконтракт |
|  | Итого по смете |  |  | 260 000 |  |

Таблица 14 — Структура расходов за счёт выплаты

| Направление расходов | Сумма, руб. | Доля выплаты | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные средства | 213 300 | 85,3% | без ограничения |
| Материально-производственные запасы | 20 000 | 8% | без ограничения |
| Разрешительная документация, ПО, электронная подпись | 7 200 | 2,9% | не более 10% |
| Размещение и продвижение в интернете | 9 500 | 3,8% | не более 5% |
| Итого за счёт выплаты | 250 000 | 100% | не более 350 000 руб. |

Таблица 15 — Обоснование расходов

| Наименование | Назначение | Поставщик и источник цены |
| --- | --- | --- |
| Парикмахерское кресло гидравлическое с подставкой для ног | Рабочее кресло клиента | Интернет-магазин оборудования для салонов красоты, цена на 07.10.2026 |
| Парикмахерская мойка с креслом и смесителем | Мытьё головы клиента перед стрижкой и после окрашивания | Самарский поставщик салонного оборудования, коммерческое предложение от 08.10.2026 |
| Рабочая станция парикмахера: зеркало с подсветкой и тумба | Рабочее место мастера: зеркало и хранение инструмента под рукой | Сызранская мебельная мастерская, коммерческое предложение от 07.10.2026 |
| Профессиональный фен 2200 Вт | Сушка и укладка волос; второй фен нужен, чтобы не прерывать приём при поломке | Интернет-магазин оборудования для салонов красоты, цена на 07.10.2026 |
| Профессиональная сетевая машинка для стрижки | Мужские стрижки; вторая машинка запасная на время чистки и смены ножей | Магазин профессионального инструмента для парикмахеров в Сызрани, прайс от 06.10.2026 |
| Триммер для окантовки | Окантовка висков и шеи при мужской стрижке | Магазин профессионального инструмента для парикмахеров в Сызрани, прайс от 06.10.2026 |
| Ножницы парикмахерские: прямые и филировочные, комплект | Основной комплект для стрижек; второй работает, пока первый на заточке | Магазин профессионального инструмента для парикмахеров в Сызрани, прайс от 06.10.2026 |
| Щипцы для укладки: выпрямитель и плойка | Укладка и праздничные причёски | Интернет-магазин оборудования для салонов красоты, цена на 07.10.2026 |
| Набор расчёсок, щёток, зажимов, пульверизаторов, мисок и кистей для красителя | Ежедневная работа со всеми четырьмя услугами | Магазин профессионального инструмента для парикмахеров в Сызрани, прайс от 06.10.2026 |
| Парикмахерская тележка для красителей и инструмента | Красители, фольга и инструмент у кресла во время окрашивания | Интернет-магазин оборудования для салонов красоты, цена на 07.10.2026 |
| Накопительный водонагреватель на 50 л | В помещении нет горячей воды: она нужна для мойки головы и дезинфекции | Магазин бытовой техники в Сызрани, цена на 07.10.2026 |
| Диван для зоны ожидания | Клиенты ждут начала приёма и закрепления краски | Сызранская мебельная мастерская, коммерческое предложение от 07.10.2026 |
| Ультрафиолетовая камера для хранения чистого инструмента | Хранение обеззараженного инструмента до приёма следующего клиента | Интернет-магазин оборудования для салонов красоты, цена на 07.10.2026 |
| Краски, окислители, шампуни, бальзамы, средства для укладки, фольга и перчатки — запас на 3 месяца | Материалы для оказания услуг в первые месяцы работы | Сызранский магазин профессиональной косметики для парикмахеров, расчёт по прайсу от 06.10.2026 |
| Оформление группы, фотосъёмка работ и реклама открытия парикмахерской | Оповещение жителей района об открытии парикмахерской | Расчёт: фотосъёмка работ 3 500 руб., реклама в социальных сетях и на Авито 6 000 руб. |
| Сервис онлайн-записи и учёта клиентов, подписка на 12 месяцев | Запись клиентов на точное время и напоминания о визите | Тарифы сервиса онлайн-записи на 09.10.2026: 600 руб. в месяц |
| Вывеска и указатель у входа со стороны проспекта | Чтобы жители района и прохожие видели парикмахерскую | Рекламная мастерская в Сызрани, счёт от 08.10.2026 |
| Пеньюары, фартуки, полотенца и ёмкости для дезинфекции | Чистое бельё для каждого клиента и соблюдение санитарных требований | Магазин профессиональной одежды и текстиля для салонов в Сызрани, цены на 06.10.2026 |
| Личная медицинская книжка и гигиеническое обучение | Допуск к работе с клиентами по санитарным правилам | Прайс медицинского центра в Сызрани на 09.10.2026 |

Таблица 16 — Сравнение цен продавцов, за единицу

| Наименование | Цена по смете, руб. | Предложения других продавцов |
| --- | --- | --- |
| Парикмахерское кресло гидравлическое с подставкой для ног | 19 800 | Магазин оборудования для парикмахерских в Сызрани, цена на 06.10.2026 — 21 500 руб.; Самарский поставщик салонного оборудования, предложение от 08.10.2026 — 22 900 руб. |
| Парикмахерская мойка с креслом и смесителем | 38 000 | Интернет-магазин оборудования для салонов красоты, цена на 07.10.2026 — 39 900 руб.; Магазин оборудования для парикмахерских в Сызрани, цена на 06.10.2026 — 41 500 руб. |

# 7. Финансовый план

## 7.1. Доходы, расходы и движение денег

Расчёт выполнен на 12 мес. Выручка — это цена, умноженная на плановое количество продаж; расходы на материалы — по затратам на единицу; ежемесячные расходы — по перечню производственного плана. Налоговый режим: налог на профессиональный доход, 4%.

Таблица 17 — План доходов и расходов, ноябрь 2026 г. — апрель 2027 г., руб.

| Статья | ноя | дек | янв | фев | мар | апр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 34 400 | 53 700 | 46 200 | 62 000 | 80 300 | 81 400 |
| Материалы и прямые расходы | 3 550 | 5 860 | 4 760 | 6 800 | 9 030 | 9 040 |
| Аренда помещения 14 м² на первом этаже жилого дома | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Электроэнергия и вода | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Дезинфицирующие средства, стирка полотенец и пеньюаров | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Связь и интернет | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Продвижение: объявления и ведение группы | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Налог | 1 376 | 2 148 | 1 848 | 2 480 | 3 212 | 3 256 |
| Чистая прибыль | 11 374 | 27 592 | 21 492 | 34 620 | 49 958 | 51 004 |
| Чистая прибыль нарастающим итогом | 11 374 | 38 966 | 60 458 | 95 078 | 145 036 | 196 040 |
| Беру на нужды семьи | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Остаток денег на конец месяца | 14 924 | 28 376 | 34 628 | 55 078 | 85 036 | 116 040 |

Таблица 18 — План доходов и расходов, май — октябрь 2027 г., руб.

| Статья | май | июн | июл | авг | сен | окт | Итого за 12 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 91 800 | 98 400 | 84 200 | 85 400 | 100 300 | 102 400 | 920 500 |
| Материалы и прямые расходы | 10 260 | 11 210 | 9 230 | 9 870 | 11 250 | 11 340 | 102 200 |
| Аренда помещения 14 м² на первом этаже жилого дома | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 144 000 |
| Электроэнергия и вода | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 21 600 |
| Дезинфицирующие средства, стирка полотенец и пеньюаров | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 19 200 |
| Связь и интернет | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 8 400 |
| Продвижение: объявления и ведение группы | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 24 000 |
| Налог | 3 672 | 3 936 | 3 368 | 3 416 | 4 012 | 4 096 | 36 820 |
| Чистая прибыль | 59 768 | 65 154 | 53 502 | 54 014 | 66 938 | 68 864 | 564 280 |
| Чистая прибыль нарастающим итогом | 255 808 | 320 962 | 374 464 | 428 478 | 495 416 | 564 280 |  |
| Беру на нужды семьи | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 240 000 |
| Остаток денег на конец месяца | 155 808 | 200 962 | 234 464 | 268 478 | 315 416 | 364 280 |  |

Таблица 19 — Основные финансовые показатели

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Стартовые вложения по смете | 260 000 руб. |
| Выручка за 12 мес. | 920 500 руб. |
| Расходы за 12 мес. | 319 400 руб. |
| Налоги и взносы за 12 мес. | 36 820 руб. |
| Чистая прибыль за 12 мес. | 564 280 руб. |
| Чистая прибыль в среднем в месяц | 47 023 руб. |
| Доля чистой прибыли в выручке | 61,3% |
| Выручка, при которой нет убытка, в месяц | 21 312 руб. |
| Срок окупаемости вложений | 8 мес. |

Чистая прибыль — мой доход от своего дела после всех расходов и налога. Срок окупаемости — месяц, в котором накопленная чистая прибыль превышает стартовые вложения.

Во второй год, при сохранении планового объёма продаж, выручка составит около 1,1 млн руб., чистая прибыль — около 740 тыс. руб. После окончания контракта продолжу работать в том же помещении и добавлю сложное окрашивание — мелирование и омбре; обучение оплачу из прибыли.

После оплаты сметы у меня остаётся 20 000 руб. собственных средств. На нужды семьи буду брать из выручки 20 000 руб. в месяц; остальная прибыль остаётся в деле как запас на слабые месяцы и на закупку материалов. Наименьший остаток денег за период — 14 924 руб.: денег хватает в каждом месяце. Остаток в первые месяцы больше, чем следует из прибыли: часть материалов и аренды уже оплачена по смете.

Если продаж будет меньше

Таблица 20 — Результат при выполнении плана и при недоборе клиентов

| Вариант | Выручка, руб. | Чистая прибыль, руб. | Окупаемость |
| --- | --- | --- | --- |
| План продаж выполнен | 920 500 | 564 280 | 8 мес. |
| Продаж на 15% меньше, материалы дороже на 10% | 782 425 | 438 365 | 9 мес. |

Если клиентов окажется на 15% меньше, а материалы подорожают на 10%, за 12 мес. я заработаю 438 365 руб. — в среднем 36 530 руб. в месяц. Дело останется прибыльным.

## 7.2. Доходы семьи и результат проекта

Изменение доходов семьи

Таблица 21 — Доходы семьи сейчас и в период реализации проекта, руб. в месяц

| Показатель | Сейчас | В среднем за 12 мес. | В самый слабый месяц (ноябрь 2026 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Прочие доходы семьи (зарплаты, пособия) | 44 000 | 37 600 | 37 600 |
| Доход от своего дела (чистая прибыль) | 0 | 47 023 | 11 374 |
| Число членов семьи | 3 | 3 | 3 |
| Доход на одного члена семьи | 14 666 | 28 207 | 16 324 |
| Прожиточный минимум на душу населения | 17 803 | 17 803 | 17 803 |

В среднем за 12 мес. на каждого члена семьи будет приходиться 28 207 руб. в месяц — на 10 404 руб. больше прожиточного минимума. Выше минимума доход держится с декабря 2026 г. В слабые месяцы недостающую сумму покрывают деньги, отложенные в сильные месяцы.

После выхода на плановый объём продаж чистая прибыль составит в среднем 61 373 руб. в месяц, доход на одного члена семьи — 32 991 руб.

Из нынешних доходов семьи 6 400 руб. в месяц прекратится с началом деятельности; в расчёте учтены только доходы, которые сохраняются.

Бюджетная эффективность

За 12 мес. реализации проекта в бюджет поступит 36 820 руб. налога. Платежи продолжаются и после окончания социального контракта.

Социальный эффект

– появляется постоянный легальный источник дохода, семья обеспечивает себя самостоятельно;

– семья выходит из числа малоимущих за счёт собственного трудового дохода;

– оборудование, приобретённое на средства выплаты, остаётся в работе и после окончания контракта.

# 8. Риски и обязательства

## 8.1. Оценка рисков

Сильнее всего на результат повлияют число записанных клиентов и сезонные спады: от клиентов зависит выручка, а в январе, июле и августе их приходит меньше.

| Риск | Как проявится | Что я сделаю |
| --- | --- | --- |
| Мало клиентов на старте | В первые месяцы запишется меньше клиентов, чем в плане | Напишу и позвоню всем 45 постоянным клиентам, попрошу порекомендовать меня знакомым и запущу рекламу в группе и на Авито Услугах |
| Сезонный спад | В январе, июле и августе клиентов приходит меньше, чем в остальные месяцы | Заранее предложу постоянным клиентам записаться до праздников и после отпусков, а свободные часы потрачу на ведение группы и новые фотографии работ |
| Задержка поставки оборудования | Мойку или кресло привезут позже срока, и открытие парикмахерской сдвинется | Закажу оборудование сразу после получения выплаты и заранее уточню у поставщика наличие. Если срок сорвётся, куплю у другого продавца из тех, чьи цены я уже сравнила |
| Рост цен на материалы | Краски, окислители и средства для укладки подорожают, и с каждой услуги останется меньше | На первые три месяца куплю запас по смете. Закупать буду раз в месяц и сравнивать цены в магазине профессиональной косметики и в интернет-магазине |
| Поломка оборудования | Выйдет из строя фен или машинка, и часть записей придётся отложить | Сохраню гарантийные документы и при поломке обращусь к продавцу. Работу продолжу вторым феном или второй машинкой, которые куплю по смете |
| Болезнь (я работаю одна) | Заменить меня некому, записи на эти дни придётся отменить | Предупрежу клиентов в тот же день через онлайн-запись и перенесу их на ближайшие свободные часы, в том числе на выходные |

Если клиентов окажется на 15% меньше, а материалы подорожают на 10%, чистая прибыль за 12 месяцев составит около 440 тыс. руб., в среднем около 37 тыс. руб. в месяц. Дело перестаёт быть убыточным при выручке 21 312 руб. в месяц, а в самом слабом ноябре по плану выручка составит 34 400 руб. Окупаемость вложений в этом случае — 9 мес.

## 8.2. Обязательства и приложения

Обязательства заявителя

При заключении социального контракта обязуюсь:

– зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого);

– использовать выплату только на покупки, предусмотренные сметой, и представить подтверждающие документы;

– вести деятельность в течение срока социального контракта и не менее 12 месяцев после его окончания;

– представлять в орган социальной защиты документы и сведения, необходимые для контроля за выполнением программы социальной адаптации, в установленные сроки;

– своевременно платить налоги и обязательные взносы;

– сообщить в орган социальной защиты, если деятельность придётся прекратить досрочно.

Перечень приложений

1. Копии документов об образовании и обучении.

2. Документы на помещение или рабочее место: письмо о согласии, проект договора аренды либо документ о праве собственности.

3. Подтверждение цен по каждой позиции сметы: коммерческие предложения, счета или распечатки страниц продавцов.

4. Сведения, подтверждающие спрос: список клиентов, результаты опроса или письма о намерениях.

5. Подтверждение наличия собственных средств.

Достоверность сведений, приведённых в бизнес-плане, подтверждаю.

Заявитель ____________________ / Лаптева Оксана Викторовна /

Дата: «____» ______________ 20____ г.