Бизнес-план. Мастер на час: мелкий ремонт
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БИЗНЕС-ПЛАН
Мастер на час: мелкий ремонт
Мелкий бытовой ремонт в квартирах и домах: сборка мебели, замена смесителей и розеток, навеска полок и карнизов

	Направление деятельности
	Бытовые услуги, включая ремонт

	Заявитель
	Тихонов Артём Павлович

	Место реализации
	г. Ковров, Владимирская область

	Форма деятельности
	Индивидуальный предприниматель

	Налоговый режим
	УСН «Доходы», 6%

	Стоимость проекта
	268 000 руб.

	Средства социального контракта
	228 000 руб.

	Собственные средства
	40 000 руб.

	Срок реализации
	12 мес.


Образец бизнес-плана. Заявитель и все сведения о нём вымышлены, цены приведены для примера.
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1. Резюме проекта
Я открою в Коврове службу «мастер на час»: буду собирать мебель, менять смесители и розетки, вешать полки и карнизы, делать мелкий ремонт в квартирах и домах. Моими клиентами будут жители города и управляющие компании.
У меня 11 лет опыта: работал слесарем-сантехником и мастером по текущему ремонту в управляющей компании. Для начала уже есть личный набор слесарного инструмента, согласованная аренда мастерской-склада, контакты 27 жителей и письмо управляющей компании «Дом-Партнёр» о передаче мне заявок.
Прошу по социальному контракту 228 000 руб. на перфоратор, шуруповёрт, онлайн-кассу и остальной инструмент. Своих средств вложу 40 000 руб. Из них 16 000 руб. пойдут на покупки по смете, а 24 000 руб. останутся резервом на первые месяцы.
По расчёту выручка за 12 месяцев составит около 850 тыс. руб., а чистая прибыль — около 500 тыс. руб. Вложения окупятся за 8 месяцев. Доход на одного члена семьи сейчас составляет 13 666 руб., а в среднем за 12 месяцев проекта составит 23 675 руб. Прожиточный минимум в регионе — 18 371 руб., и доход на одного члена семьи станет выше него с марта 2027 г.
Таблица 1 — Основные показатели проекта
	Показатель
	Значение

	Выплата по социальному контракту
	228 000 руб.

	Собственные средства
	40 000 руб.

	Срок реализации проекта
	12 мес.

	Выручка за 12 мес.
	848 100 руб.

	Чистая прибыль за 12 мес.
	504 330 руб.

	Чистая прибыль в среднем в месяц
	42 027 руб.

	Срок окупаемости вложений
	8 мес.

	Доход на одного члена семьи сейчас
	13 666 руб.

	Доход на одного члена семьи в среднем за 12 мес.
	23 675 руб.

	Прожиточный минимум на душу населения в регионе
	18 371 руб.

	Доход на члена семьи выше прожиточного минимума
	с марта 2027 г.



2. Сведения о заявителе
Таблица 2 — Сведения о заявителе
	Показатель
	Сведения

	Фамилия, имя, отчество
	Тихонов Артём Павлович

	Дата рождения
	____________________

	Место проживания и реализации проекта
	г. Ковров, Владимирская область

	Адрес регистрации и проживания
	____________________

	Телефон, электронная почта
	____________________

	ИНН
	____________________

	Состав семьи
	3 чел.: я, супруга (воспитатель в детском саду, работает на неполную ставку) и дочь 6 лет

	Текущая занятость
	Не работаю с июня 2026 года: управляющая компания, где я работал слесарем-сантехником, передала часть домов другой организации и сократила штат; состою на учёте в центре занятости, получаю пособие по безработице и выполняю разовые заказы знакомых

	Образование и обучение
	Среднее профессиональное образование, слесарь-сантехник, 2014 г.; обучение по охране труда при работе с электроинструментом, 2025 г.

	Опыт в выбранной сфере
	11 лет работы слесарем-сантехником и мастером по текущему ремонту в управляющей компании (2015–⁠2026 гг.): замена смесителей, сифонов и подводок, замена розеток и выключателей, ремонт дверей и оконной фурнитуры в квартирах жителей; по просьбам жителей и знакомых собирал мебель и вешал полки

	Имеющиеся ресурсы
	Личный набор слесарного инструмента и дрель; согласована аренда мастерской-склада 14 м² в отапливаемом помещении бывшего цеха; контакты 27 жителей, которых я обслуживал на прежней работе и которые готовы обращаться снова; письмо управляющей компании «Дом-Партнёр» о передаче мне заявок жителей на мелкий ремонт

	Регистрация
	В качестве индивидуального предпринимателя — после заключения социального контракта



Мелкий ремонт — работа, которую я знаю по опыту: 11 лет я работал слесарем-сантехником и мастером по текущему ремонту в управляющей компании. В июне 2026 года она передала часть домов другой организации и сократила штат, и я попал под сокращение. Подходящей работы по специальности рядом с домом нет, поэтому открою своё дело.
Дочь ходит в детский сад, где работает супруга. Мой рабочий день будет до 19:00, по субботам — до 15:00, и в эти часы дочь остаётся с супругой.
Для начала мне не хватает профессионального инструмента: на выплату куплю перфоратор, шуруповёрт, лазерный уровень, детектор проводки, строительный пылесос и онлайн-кассу. Учёт и отчётность предпринимателя я не вёл: декларацию по упрощённой системе буду сдавать через сервис онлайн-бухгалтерии. Допуска к электромонтажным работам у меня нет, поэтому буду менять только розетки, выключатели и светильники на готовой линии.
3. Товары и услуги
Буду делать мелкий ремонт в квартирах и домах Коврова: собирать мебель, менять смесители и розетки, вешать полки и карнизы. Жителям нужен мастер, который возьмёт небольшой заказ и придёт в день обращения. Мебель, смесители и светильники покупает клиент, а я выполняю работу.
Сборка мебели: соберу шкаф, комод, кровать, тумбу или стол и закреплю высокую мебель к стене. Цена — 1 900 руб. за изделие, прямые затраты — 50 руб.: крепёж, заглушки, подкладки. Работа занимает 120 минут.
Замена смесителя, сифона и гибких подводок: сниму старый и установлю новый, проверю на течь. Цена — 1 300 руб. за заказ, прямые затраты — 150 руб.: подводки, фум-лента, прокладки, герметик. Работа занимает 80 минут.
Установка розетки, выключателя или светильника: заменю на готовой линии и проверю тестером. Цена — 400 руб. за точку, прямые затраты — 30 руб.: клеммы, изолента, подрозетники, крепёж. Работа занимает 25 минут.
Навеска полки, карниза, зеркала или кронштейна: размечу по уровню и закреплю. Цена — 650 руб. за предмет, прямые затраты — 40 руб.: дюбели, анкеры, саморезы. Работа занимает 40 минут.
Мелкий ремонт по часам: заменю замок или ручку, отрегулирую дверь, подключу стиральную машину, загерметизирую шов. Цена — 800 руб. за час работы, прямые затраты — 40 руб.: герметик, крепёж, фурнитура.
Заявка управляющей компании: выеду к жителю дома и выполню мелкий ремонт. Цена — 1 100 руб. за заявку, прямые затраты — 100 руб.: подводки, прокладки, крепёж. Работа занимает 60 минут.
В цену входят работа и мелкие материалы. Перед сверлением проверю стену детектором, после работы уберу пыль пылесосом, расчёт проведу через онлайн-кассу с чеком и дам гарантию на работу 30 дней.
Таблица 3 — Перечень продукции (услуг), цены и прямые затраты
	Наименование
	Единица
	Цена, руб.
	Прямые затраты, руб.
	Доход с единицы, руб.

	Сборка мебели
	изделие
	1 900
	50
	1 850

	Замена смесителя, сифона и гибких подводок
	заказ
	1 300
	150
	1 150

	Установка розетки, выключателя или светильника
	точка
	400
	30
	370

	Навеска полок, карнизов, зеркал и кронштейнов
	предмет
	650
	40
	610

	Мелкий ремонт по часам
	час
	800
	40
	760

	Заявки управляющей компании на мелкий ремонт
	заявка
	1 100
	100
	1 000



Прямые затраты — материалы, упаковка и иные расходы на одну единицу. Доход с единицы показан до вычета постоянных расходов и налога.
4. Рынок и продвижение
4.1. Потребители, спрос и конкуренты
Потребители
Услугами будут пользоваться жители многоквартирных и частных домов Коврова: семьи с детьми, пенсионеры, работающие люди без времени на мелкий ремонт и владельцы сдаваемых квартир. Заказывать работу будут и управляющие компании, чтобы закрывать заявки жителей.
Спрос
В городской группе «ВКонтакте» для жителей Коврова 74 из 103 ответивших за последний год искали мастера на мелкий ремонт, а 58 из них не нашли мастера, который пришёл бы в день обращения. Управляющая компания «Дом-Партнёр», обслуживающая 46 многоквартирных домов, письменно согласилась передавать мне заявки жителей. С прежней работы остались контакты 27 жителей, которые готовы обращаться снова.
В декабре, первом месяце продаж, мне нужно 32 продажи: для этого хватит знакомых жителей и объявлений. После выхода на плановый объём в ноябре понадобится 102 продажи, около четырёх заказов в рабочий день. Это достижимо: в ноябре будет занято 99 ч из 130 ч (76%), и 31 ч останется в резерве.
Конкуренты
Бытовой сервис «Мастер-Дом» с тремя мастерами берёт за выезд 400 руб., за час работы — 1 200 руб., за сборку шкафа — от 2 500 руб., за замену смесителя — от 1 800 руб., за навеску полки — от 800 руб.
Частные мастера на Авито Услугах собирают шкаф за 1 200–⁠2 000 руб. и меняют смеситель за 800–⁠1 500 руб.; цены по договорённости.
Штатный слесарь управляющей компании меняет смеситель или сифон по заявке жителя за 1 400 руб.
Мои отличия:
– Цена называется до начала работы, выезд бесплатный, а цены ниже, чем у бытовых сервисов, на 400–⁠600 руб.
– На каждый заказ — чек и гарантия на работу 30 дней.
– Заявку буду принимать в день обращения, работать — до 19:00 и по субботам; штатный слесарь приходит через 3–⁠7 дней и только в будни до 17:00.
Таблица 4 — Сравнение с конкурентами
	Конкурент
	Предложение и цены
	Сильные стороны
	Преимущество проекта

	Бытовой сервис «Мастер-Дом», бригада из трёх мастеров
	Выезд мастера — 400 руб., час работы — 1 200 руб., сборка шкафа — от 2 500 руб., замена смесителя — от 1 800 руб., навеска полки — от 800 руб.
	Работают по договору, дают гарантию, есть несколько мастеров
	Выезд платный, а цены выше на 400–⁠600 руб.; минимальный заказ — 2 часа, поэтому небольшие заказы берут неохотно

	Частные мастера по объявлениям на Авито Услугах
	Сборка шкафа — 1 200–⁠2 000 руб., замена смесителя — 800–⁠1 500 руб., цены по договорённости
	Низкая цена, приезжают быстро
	Нет чека и письменной гарантии, нет договора и актов для управляющих компаний, цена меняется после начала работы

	Штатный слесарь управляющей компании
	Замена смесителя или сифона по заявке жителя по прайсу управляющей компании — 1 400 руб.
	Знает дом и коммуникации
	Приходит через 3–⁠7 дней, не собирает мебель и не вешает полки, работает только в будни до 17:00



4.2. Цены, привлечение клиентов и план продаж
Цены
– Сборка мебели: 1 900 руб. за изделие, после прямых затрат остаётся 1 850 руб.
– Замена смесителя, сифона и гибких подводок: 1 300 руб. за заказ, остаётся 1 150 руб.
– Установка розетки, выключателя или светильника: 400 руб. за точку, остаётся 370 руб.
– Навеска полок, карнизов, зеркал и кронштейнов: 650 руб. за предмет, остаётся 610 руб.
– Мелкий ремонт по часам: 800 руб. за час, остаётся 760 руб.
– Заявка управляющей компании: 1 100 руб., остаётся 1 000 руб.
Мои цены ниже, чем у бытовых сервисов, и выезд я отдельно не оплачиваю.
Привлечение клиентов
– Заведу карточку на Яндекс Картах и в 2ГИС с записью по телефону.
– Размещу на Авито Услугах объявления с прайсом и буду собирать отзывы клиентов.
– Буду публиковать объявления в городских и районных группах «ВКонтакте».
– Подпишу договор с управляющей компанией «Дом-Партнёр» на заявки жителей.
– Оставлю визитки и повешу объявления на досках в подъездах.
– Попрошу постоянных клиентов рекомендовать меня соседям и знакомым.
На размещение и продвижение в интернете в смете заложено 10 600 руб., на продвижение в постоянных расходах — 2 000 руб. в месяц.
План продаж
В декабре начну принимать заказы со второй недели: 32 продажи от знакомых жителей и по объявлениям, в январе — 34. С февраля пойдут заявки управляющей компании: 4 в феврале и до 16 в месяц к сентябрю. Частные заказы вырастут за счёт карточек на картах, объявлений с отзывами и рекомендаций: в апреле будет 82 продажи, в мае и июне — по 91.
В июле жители в отпусках, поэтому продаж 78. Больше всего заказов — в сентябре, октябре и ноябре, 101–⁠102 в месяц: после лета и перед Новым годом люди собирают мебель и обновляют жильё. План основан на 74 жителях из опроса, письме управляющей компании и 27 знакомых клиентах.
Таблица 5 — План продаж, декабрь 2026 г. — май 2027 г.
	Показатель
	дек
	янв
	фев
	мар
	апр
	май

	Сборка мебели, изделие
	5
	5
	8
	10
	12
	13

	Замена смесителя, сифона и гибких подводок, заказ
	4
	4
	6
	8
	9
	10

	Установка розетки, выключателя или светильника, точка
	8
	9
	12
	16
	20
	22

	Навеска полок, карнизов, зеркал и кронштейнов, предмет
	9
	10
	12
	15
	18
	20

	Мелкий ремонт по часам, час
	6
	6
	8
	10
	12
	13

	Заявки управляющей компании на мелкий ремонт, заявка
	0
	0
	4
	8
	11
	13

	Выручка, руб.
	28 550
	29 600
	46 400
	62 350
	75 900
	84 200



Таблица 6 — План продаж, июнь — ноябрь 2027 г.
	Показатель
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя

	Сборка мебели, изделие
	13
	11
	12
	14
	14
	15

	Замена смесителя, сифона и гибких подводок, заказ
	10
	9
	9
	11
	11
	11

	Установка розетки, выключателя или светильника, точка
	22
	18
	20
	24
	24
	24

	Навеска полок, карнизов, зеркал и кронштейнов, предмет
	20
	16
	18
	22
	22
	22

	Мелкий ремонт по часам, час
	12
	10
	12
	14
	14
	14

	Заявки управляющей компании на мелкий ремонт, заявка
	14
	14
	15
	16
	16
	16

	Выручка, руб.
	84 500
	73 600
	80 300
	93 600
	93 600
	95 500



Плановая выручка за 12 мес. — 848 100 руб. Количество продаж указано в единицах, рост и сезонность учтены в помесячных значениях.
5. Организация работы
5.1. Производственный план
Рабочее место и оборудование
Буду работать в квартирах и домах клиентов, а инструмент и материалы хранить в мастерской-складе: там же буду пилить и подгонять детали на верстаке.
Перфоратор нужен для сверления бетона и кирпича, шуруповёрт и импакт-драйвер — для сборки мебели, лобзик и дисковая пила — для подгонки деталей, угловая шлифмашина — для резки металла. Лазерный и пузырьковый уровни дадут ровную навеску, а детектор покажет проводку и трубы в стене перед сверлением. Мультиметр и тестер проверят отсутствие напряжения и розетку после замены, сантехнический набор нужен для смесителей и сифонов, строительный пылесос — для пыли. Инструмент перевезу в ящике на колёсах.
Порядок выполнения заказа
1. Клиент оставит заявку по телефону или через сервис записи, я уточню работу, назову цену по прайсу и согласую время.
2. Приеду с инструментом; перед сверлением проверю стену детектором, перед заменой розетки отключу автомат и проверю отсутствие напряжения.
3. Выполню работу: соберу мебель, заменю смеситель, повешу полку; пыль при сверлении буду собирать пылесосом.
4. Проверю результат уровнем, тестером или проверкой на течь и уберу рабочее место.
5. Приму оплату через онлайн-кассу и выдам чек; для управляющей компании оформлю акт и счёт по электронному документообороту.
Материалы
Крепёж, дюбели, саморезы, герметики, фум-ленту, сифоны и гибкие подводки буду закупать раз в месяц в ковровском магазине строительных материалов и на оптовой базе крепежа. Запас на три месяца включён в смету — 15 000 руб.
Загрузка
На заказы у меня есть 130 ч в месяц. В декабре, первом месяце продаж, будет занято 24% времени, в ноябре, месяце наибольшей загрузки, — 99 ч из 130 ч (76%). Свободный резерв времени в ноябре составит 31 ч (24%).
Таблица 7 — Условия осуществления деятельности
	Параметр
	Описание

	Территория работы
	г. Ковров: жилые районы города; мастерская-склад в южной части города, выезд к клиенту по городу

	Помещение
	Буду работать в квартире или доме клиента. Для хранения инструмента и материалов, распила и подгонки деталей буду арендовать мастерскую-склад 14 м² в отапливаемом помещении бывшего цеха: отдельный вход, розетка 220 В, стеллаж и верстак; аренда согласована с собственником, договор заключается на 11 месяцев с продлением. Буду передвигаться по городу пешком и на общественном транспорте, инструмент возить в ящике на колёсах

	Режим работы
	Понедельник — пятница с 9:00 до 19:00, суббота с 9:00 до 15:00, воскресенье — выходной; аварийные заявки (течь, обрыв проводки) не принимаю

	Поставщики материалов
	Крепёж, дюбели, саморезы, герметики, фум-ленту, сифоны и гибкие подводки буду закупать раз в месяц в ковровском магазине строительных материалов и на оптовой базе крепежа. Мебель, смесители, розетки, полки и светильники покупают сами клиенты: я выполняю работу и буду использовать мелкие материалы из своего запаса

	Фонд рабочего времени
	130 ч в месяц на выполнение заказов

	Персонал
	Работаю лично, наёмные работники не привлекаются



Таблица 8 — Трудоёмкость продукции (услуг)
	Наименование
	Время на единицу, мин.

	Сборка мебели
	120

	Замена смесителя, сифона и гибких подводок
	80

	Установка розетки, выключателя или светильника
	25

	Навеска полок, карнизов, зеркал и кронштейнов
	40

	Мелкий ремонт по часам
	60

	Заявки управляющей компании на мелкий ремонт
	60



Таблица 9 — Загрузка рабочего времени, декабрь 2026 г. — май 2027 г.
	Показатель
	дек
	янв
	фев
	мар
	апр
	май

	Трудозатраты, ч
	31
	32
	49
	65
	79
	88

	Загрузка фонда времени
	24%
	24%
	38%
	50%
	61%
	68%



Таблица 10 — Загрузка рабочего времени, июнь — ноябрь 2027 г.
	Показатель
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя

	Трудозатраты, ч
	88
	76
	83
	97
	97
	99

	Загрузка фонда времени
	68%
	59%
	64%
	75%
	75%
	76%



Таблица 11 — Постоянные расходы в месяц
	Статья расходов
	Сумма, руб.

	Аренда мастерской-склада 14 м²
	6 000

	Электроэнергия и отопление мастерской
	1 400

	Связь и интернет
	800

	Проезд по городу на общественном транспорте
	4 500

	Продвижение: объявления, карточки на картах, визитки
	2 000

	Сервис онлайн-бухгалтерии
	1 300

	Онлайн-касса: оператор фискальных данных и замена накопителя
	1 100

	Расходный инструмент: буры, диски, свёрла, биты
	1 500

	Итого
	18 600



5.2. Форма деятельности и календарный план
Форма деятельности и налоги
Работать планирую как индивидуальный предприниматель. Зарегистрируюсь после заключения социального контракта: выплата перечисляется после подтверждения регистрации. Все работы буду выполнять лично.
Буду применять упрощённую систему налогообложения с объектом «доходы», ставка 6% от выручки. Страховые взносы предпринимателя учтены в расчётах: 5 500 руб. в месяц. Налог уменьшается на сумму уплаченных взносов: работников у меня нет, поэтому уменьшить его можно на всю сумму взносов.
Направление деятельности по перечню Минтруда России: Бытовые услуги, включая ремонт.
Требования и разрешения
Лицензии и допуск для этих работ не требуются. Электромонтаж ограничен заменой розеток, выключателей и светильников на готовой линии при отключённом автомате: проводку, щитки и новые линии не прокладываю, газовое оборудование, перепланировку и несущие конструкции не трогаю, высотные работы снаружи не выполняю. Перед сверлением проверяю стену детектором. Расчёты с клиентами — через онлайн-кассу, она есть в смете; с управляющей компанией — договор, акт и счёт по электронному документообороту.
Календарный план
Срок реализации проекта — 12 мес. со дня заключения социального контракта. Контракт планирую заключить в декабре 2026 г.; расчёты плана охватывают декабрь 2026 г. — ноябрь 2027 г.
Таблица 12 — Календарный план реализации проекта
	№
	Мероприятие
	Срок
	Стоимость, руб.
	Результат

	1
	Заключение социального контракта
	декабрь 2026 г.
	—
	Подписанный социальный контракт и программа социальной адаптации

	2
	Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя
	декабрь 2026 г.
	—
	Лист записи ЕГРИП, уведомление о применении налогового режима

	3
	Получение выплаты
	декабрь 2026 г.
	—
	Поступление средств на счёт

	4
	Закупка оборудования и материалов по смете
	декабрь 2026 г.
	244 000
	Договоры, кассовые и товарные чеки

	5
	Представление документов о покупках по смете
	В сроки программы
	—
	Документы о целевом расходовании выплаты приняты

	6
	Подготовка рабочего места, установка и проверка оборудования
	декабрь 2026 г.
	—
	Рабочее место готово к приёму заказов

	7
	Запуск продвижения, начало приёма заказов
	декабрь 2026 г.
	—
	Первые оплаченные заказы, сформированные чеки

	8
	Выход на плановый объём продаж
	ноябрь 2027 г.
	—
	Объём продаж соответствует плану

	9
	Среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум
	с марта 2027 г.
	—
	Сведения о доходах семьи

	10
	Представление сведений о выполнении программы и о доходах
	В сроки программы
	—
	Сведения приняты органом социальной защиты



6. Смета расходов
Стоимость запуска проекта по смете — 244 000 руб., из них 228 000 руб. оплачивается за счёт выплаты по социальному контракту и 16 000 руб. — за счёт моих собственных средств. Собственные средства в размере 24 000 руб. остаются оборотным резервом на первые месяцы работы.
Расходы соответствуют пункту 10 Правил оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта (постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2023 № 1931). Автотранспортные и мототранспортные средства, маломерные суда и самоходные машины за счёт выплаты не приобретаются. Цены подтверждаются предложениями продавцов, которые прилагаются к бизнес-плану.
Таблица 13 — Смета расходов на запуск проекта
	№
	Наименование
	Кол-во
	Цена, руб.
	Сумма, руб.
	Источник средств

	
	Основные средства
	
	
	178 400
	

	1
	Перфоратор SDS-plus 800 Вт с набором буров и кейсом
	1
	14 900
	14 900
	Соцконтракт

	2
	Шуруповёрт-дрель аккумуляторный ударный 18 В с двумя аккумуляторами
	1
	13 500
	13 500
	Соцконтракт

	3
	Импакт-драйвер аккумуляторный 18 В без аккумулятора
	1
	6 900
	6 900
	Соцконтракт

	4
	Лобзик электрический 600 Вт
	1
	6 300
	6 300
	Соцконтракт

	5
	Дисковая пила 1200 Вт с направляющей шиной
	1
	7 900
	7 900
	Соцконтракт

	6
	Угловая шлифмашина 125 мм
	1
	5 900
	5 900
	Соцконтракт

	7
	Строительный фен 2000 Вт
	1
	3 600
	3 600
	Соцконтракт

	8
	Набор ручного инструмента 120 предметов в кейсе: ключи, отвёртки, пассатижи, молотки, шестигранники
	1
	11 800
	11 800
	Соцконтракт

	9
	Набор сантехнического инструмента: разводные и трубные ключи, ключ для смесителей и сифонов, труборез, вантуз, пистолет для герметика
	1
	9 700
	9 700
	Соцконтракт

	10
	Набор для врезки замков и петель: кондуктор, коронки, долота
	1
	3 900
	3 900
	Соцконтракт

	11
	Набор для мебельных работ: сверлильный кондуктор, ключи для эксцентриковых стяжек, струбцины, киянка, мебельный коврик
	1
	7 200
	7 200
	Соцконтракт

	12
	Лазерный уровень с двумя линиями и пузырьковый уровень 120 см
	1
	7 400
	7 400
	Соцконтракт

	13
	Детектор скрытой проводки и металла
	1
	5 900
	5 900
	Соцконтракт

	14
	Мультиметр, индикатор напряжения и тестер розеток
	1
	3 600
	3 600
	Соцконтракт

	15
	Строительный пылесос 1400 Вт, 30 л
	1
	9 800
	9 800
	Соцконтракт

	16
	Стремянка алюминиевая 5 ступеней
	1
	4 900
	4 900
	Соцконтракт

	17
	Ящик-тележка для инструмента на колёсах
	1
	6 900
	6 900
	Соцконтракт

	18
	Складной верстак с тисками
	1
	8 900
	8 900
	Соцконтракт

	19
	Стеллаж металлический, 5 полок
	1
	5 900
	5 900
	Соцконтракт

	20
	Смарт-терминал с онлайн-кассой и фискальным накопителем
	1
	24 500
	24 500
	Соцконтракт

	21
	Замок на дверь, освещение, розетка и электрообогреватель для мастерской-склада
	1
	9 000
	9 000
	Собственные

	
	Материально-производственные запасы
	
	
	22 000
	

	22
	Крепёж, дюбели, саморезы, анкеры, герметики, фум-лента, сифоны, гибкие подводки и прокладки — запас на 3 месяца
	1
	15 000
	15 000
	Соцконтракт

	23
	Спецодежда, наколенники, защитные очки, респираторы, бахилы и чехлы для мебели
	1
	7 000
	7 000
	Собственные

	
	Имущественные обязательства (аренда)
	
	
	18 000
	

	24
	Аренда мастерской-склада 14 м², месяц
	3
	6 000
	18 000
	Соцконтракт

	
	Разрешительная документация, ПО, электронная подпись
	
	
	15 000
	

	25
	Электронная подпись предпринимателя и подключение к электронному документообороту на год
	1
	5 400
	5 400
	Соцконтракт

	26
	Сервис учёта заказов и онлайн-записи клиентов, месяц
	12
	800
	9 600
	Соцконтракт

	
	Размещение и продвижение в интернете
	
	
	10 600
	

	27
	Размещение и продвижение в интернете: объявления на Авито Услугах, карточки на Яндекс Картах и в 2ГИС, группы «ВКонтакте»
	1
	10 600
	10 600
	Соцконтракт

	
	Итого по смете
	
	
	244 000
	



Таблица 14 — Структура расходов за счёт выплаты
	Направление расходов
	Сумма, руб.
	Доля выплаты
	Ограничение

	Основные средства
	169 400
	74,3%
	без ограничения

	Материально-производственные запасы
	15 000
	6,6%
	без ограничения

	Имущественные обязательства (аренда)
	18 000
	7,9%
	не более 15%

	Разрешительная документация, ПО, электронная подпись
	15 000
	6,6%
	не более 10%

	Размещение и продвижение в интернете
	10 600
	4,6%
	не более 5%

	Итого за счёт выплаты
	228 000
	100%
	не более 350 000 руб.



Таблица 15 — Обоснование расходов
	Наименование
	Назначение
	Поставщик и источник цены

	Перфоратор SDS-plus 800 Вт с набором буров и кейсом
	Сверление бетона и кирпича под полки, карнизы, кронштейны и анкеры
	Магазин электроинструмента в Коврове, цена на 13.10.2026

	Шуруповёрт-дрель аккумуляторный ударный 18 В с двумя аккумуляторами
	Сборка мебели, сверление дерева и металла, закручивание крепежа; второй аккумулятор позволяет работать без перерыва на зарядку
	Магазин электроинструмента в Коврове, цена на 13.10.2026

	Импакт-драйвер аккумуляторный 18 В без аккумулятора
	Длинные саморезы и стяжки при сборке кроватей и шкафов; работает от аккумуляторов шуруповёрта
	Магазин электроинструмента в Коврове, цена на 13.10.2026

	Лобзик электрический 600 Вт
	Подгонка деталей и вырезы под смесители, розетки и трубы
	Магазин электроинструмента в Коврове, цена на 13.10.2026

	Дисковая пила 1200 Вт с направляющей шиной
	Распил столешниц, полок и плит по размеру в мастерской
	Магазин электроинструмента в Коврове, цена на 13.10.2026

	Угловая шлифмашина 125 мм
	Резка металлических профилей, пруткового крепежа и труб при замене сифонов
	Магазин электроинструмента в Коврове, цена на 13.10.2026

	Строительный фен 2000 Вт
	Усадка термотрубок, снятие старого герметика, выпрямление кромки
	Магазин электроинструмента в Коврове, цена на 13.10.2026

	Набор ручного инструмента 120 предметов в кейсе: ключи, отвёртки, пассатижи, молотки, шестигранники
	Ручная сборка и регулировка там, где электроинструмент не подходит
	Магазин ручного инструмента в Коврове, цена на 13.10.2026

	Набор сантехнического инструмента: разводные и трубные ключи, ключ для смесителей и сифонов, труборез, вантуз, пистолет для герметика
	Замена смесителей, сифонов и подводок без повреждения хромированных деталей
	Магазин ручного инструмента в Коврове, цена на 13.10.2026

	Набор для врезки замков и петель: кондуктор, коронки, долота
	Замена дверных замков и петель, подгонка дверных коробок
	Магазин ручного инструмента в Коврове, цена на 13.10.2026

	Набор для мебельных работ: сверлильный кондуктор, ключи для эксцентриковых стяжек, струбцины, киянка, мебельный коврик
	Сборка корпусной мебели без царапин и сколов, точные отверстия под фурнитуру
	Магазин ручного инструмента в Коврове, цена на 13.10.2026

	Лазерный уровень с двумя линиями и пузырьковый уровень 120 см
	Ровная навеска полок, карнизов, зеркал и кронштейнов
	Магазин электроинструмента в Коврове, цена на 13.10.2026

	Детектор скрытой проводки и металла
	Проверка стены перед сверлением, чтобы не задеть проводку и трубы
	Магазин электроинструмента в Коврове, цена на 13.10.2026

	Мультиметр, индикатор напряжения и тестер розеток
	Проверка отсутствия напряжения перед работой и исправности розетки после замены
	Магазин ручного инструмента в Коврове, цена на 13.10.2026

	Строительный пылесос 1400 Вт, 30 л
	Сбор пыли при сверлении и уборка после работы, чтобы в квартире не оставалось мусора
	Магазин электроинструмента в Коврове, цена на 13.10.2026

	Стремянка алюминиевая 5 ступеней
	Навеска карнизов, светильников и верхних полок
	Магазин электроинструмента в Коврове, цена на 13.10.2026

	Ящик-тележка для инструмента на колёсах
	Перевозить инструмент по подъездам и в общественном транспорте одним местом
	Магазин ручного инструмента в Коврове, цена на 13.10.2026

	Складной верстак с тисками
	Распил и подгонка деталей в мастерской, ремонт мебельной фурнитуры
	Магазин электроинструмента в Коврове, цена на 13.10.2026

	Стеллаж металлический, 5 полок
	Хранение материалов, крепежа и инструмента в мастерской-складе
	Производитель металлических стеллажей в Коврове, цена на 14.10.2026

	Смарт-терминал с онлайн-кассой и фискальным накопителем
	Расчёты с частными клиентами и выдача чека на каждый заказ
	Центр обслуживания кассовой техники в Коврове, счёт от 14.10.2026

	Крепёж, дюбели, саморезы, анкеры, герметики, фум-лента, сифоны, гибкие подводки и прокладки — запас на 3 месяца
	Мелкие материалы для заказов в первые месяцы работы
	Ковровская оптовая база крепежа и магазин сантехники, расчёт по прайсу от 14.10.2026

	Электронная подпись предпринимателя и подключение к электронному документообороту на год
	Подписывать акты и счета управляющей компании в электронном виде и сдавать отчётность
	Аккредитованный удостоверяющий центр, счёт от 13.10.2026

	Сервис учёта заказов и онлайн-записи клиентов, месяц
	Запись клиентов на точное время, напоминания, история заказов и учёт материалов
	Сервис записи и учёта заказов для частных мастеров, тариф на 13.10.2026

	Размещение и продвижение в интернете: объявления на Авито Услугах, карточки на Яндекс Картах и в 2ГИС, группы «ВКонтакте»
	Рассказать жителям Коврова о службе и получать заявки с первой недели
	Расчёт: пополнение рекламных кабинетов — 8 400 руб., оформление карточек и фото работ — 2 200 руб.

	Аренда мастерской-склада 14 м², месяц
	Хранить инструмент и материалы, пилить и подгонять детали на верстаке перед выездом
	Помещение бывшего цеха, согласие собственника на условиях аренды от 12.10.2026

	Спецодежда, наколенники, защитные очки, респираторы, бахилы и чехлы для мебели
	Защита мастера и чистота в квартире клиента во время работы
	Магазин спецодежды в Коврове, цены на 13.10.2026

	Замок на дверь, освещение, розетка и электрообогреватель для мастерской-склада
	Сохранность инструмента, освещение рабочего места и тепло зимой
	Магазин электротоваров в Коврове, цены на 13.10.2026



Таблица 16 — Сравнение цен продавцов, за единицу
	Наименование
	Цена по смете, руб.
	Предложения других продавцов

	Перфоратор SDS-plus 800 Вт с набором буров и кейсом
	14 900
	Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 15 600 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 16 300 руб.

	Шуруповёрт-дрель аккумуляторный ударный 18 В с двумя аккумуляторами
	13 500
	Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 14 200 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 14 900 руб.

	Импакт-драйвер аккумуляторный 18 В без аккумулятора
	6 900
	Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 7 400 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 7 900 руб.

	Лобзик электрический 600 Вт
	6 300
	Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 6 700 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 7 100 руб.

	Дисковая пила 1200 Вт с направляющей шиной
	7 900
	Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 8 400 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 8 900 руб.

	Угловая шлифмашина 125 мм
	5 900
	Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 6 200 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 6 600 руб.

	Строительный фен 2000 Вт
	3 600
	Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 3 900 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 4 200 руб.

	Набор ручного инструмента 120 предметов в кейсе: ключи, отвёртки, пассатижи, молотки, шестигранники
	11 800
	Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 12 600 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 13 300 руб.

	Набор сантехнического инструмента: разводные и трубные ключи, ключ для смесителей и сифонов, труборез, вантуз, пистолет для герметика
	9 700
	Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 10 400 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 11 100 руб.

	Набор для врезки замков и петель: кондуктор, коронки, долота
	3 900
	Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 4 200 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 4 500 руб.

	Набор для мебельных работ: сверлильный кондуктор, ключи для эксцентриковых стяжек, струбцины, киянка, мебельный коврик
	7 200
	Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 7 700 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 8 300 руб.

	Лазерный уровень с двумя линиями и пузырьковый уровень 120 см
	7 400
	Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 7 900 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 8 500 руб.

	Детектор скрытой проводки и металла
	5 900
	Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 6 400 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 6 900 руб.

	Мультиметр, индикатор напряжения и тестер розеток
	3 600
	Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 3 900 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 4 200 руб.

	Строительный пылесос 1400 Вт, 30 л
	9 800
	Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 10 500 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 11 200 руб.

	Стремянка алюминиевая 5 ступеней
	4 900
	Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 5 300 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 5 700 руб.

	Ящик-тележка для инструмента на колёсах
	6 900
	Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 7 400 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 7 900 руб.

	Складной верстак с тисками
	8 900
	Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 9 500 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 10 100 руб.

	Стеллаж металлический, 5 полок
	5 900
	Магазин складского оборудования в Коврове, цена на 15.10.2026 — 6 300 руб.; Интернет-магазин мебели для склада, цена на 14.10.2026 — 6 800 руб.

	Смарт-терминал с онлайн-кассой и фискальным накопителем
	24 500
	Интернет-магазин кассового оборудования, цена на 15.10.2026 — 25 900 руб.; Магазин кассовой техники во Владимире, цена на 14.10.2026 — 27 400 руб.

	Крепёж, дюбели, саморезы, анкеры, герметики, фум-лента, сифоны, гибкие подводки и прокладки — запас на 3 месяца
	15 000
	Магазин строительных материалов в Коврове, расчёт по прайсу от 15.10.2026 — 15 900 руб.; Оптовая база во Владимире, расчёт по прайсу от 14.10.2026 — 16 800 руб.

	Электронная подпись предпринимателя и подключение к электронному документообороту на год
	5 400
	Другой удостоверяющий центр, тариф на 14.10.2026 — 5 900 руб.; Оператор электронного документооборота, тариф на 15.10.2026 — 6 300 руб.

	Сервис учёта заказов и онлайн-записи клиентов, месяц
	800
	Другой сервис онлайн-записи, тариф на 14.10.2026 — 900 руб.; Облачная система учёта заказов, тариф на 15.10.2026 — 1 050 руб.

	Размещение и продвижение в интернете: объявления на Авито Услугах, карточки на Яндекс Картах и в 2ГИС, группы «ВКонтакте»
	10 600
	Агентство интернет-рекламы в Коврове, предложение на 14.10.2026 — 11 500 руб.; Специалист по рекламе на Авито и в Яндексе, предложение на 15.10.2026 — 12 400 руб.

	Аренда мастерской-склада 14 м², месяц
	6 000
	Помещение 12 м² в другом здании, предложение на 14.10.2026 — 6 800 руб.; Гаражный бокс с отоплением, предложение на 15.10.2026 — 7 400 руб.



7. Финансовый план
7.1. Доходы, расходы и движение денег
Расчёт выполнен на 12 мес. Выручка — это цена, умноженная на плановое количество продаж; расходы на материалы — по затратам на единицу; ежемесячные расходы — по перечню производственного плана. Налоговый режим: УСН «Доходы», 6%.
Таблица 17 — План доходов и расходов, декабрь 2026 г. — май 2027 г., руб.
	Статья
	дек
	янв
	фев
	мар
	апр
	май

	Выручка
	28 550
	29 600
	46 400
	62 350
	75 900
	84 200

	Материалы и прямые расходы
	1 690
	1 760
	2 860
	3 980
	4 850
	5 430

	Аренда мастерской-склада 14 м²
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000

	Электроэнергия и отопление мастерской
	1 400
	1 400
	1 400
	1 400
	1 400
	1 400

	Связь и интернет
	800
	800
	800
	800
	800
	800

	Проезд по городу на общественном транспорте
	4 500
	4 500
	4 500
	4 500
	4 500
	4 500

	Продвижение: объявления, карточки на картах, визитки
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000

	Сервис онлайн-бухгалтерии
	1 300
	1 300
	1 300
	1 300
	1 300
	1 300

	Онлайн-касса: оператор фискальных данных и замена накопителя
	1 100
	1 100
	1 100
	1 100
	1 100
	1 100

	Расходный инструмент: буры, диски, свёрла, биты
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500

	Налог
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Страховые взносы
	5 500
	5 500
	5 500
	5 500
	5 500
	5 500

	Чистая прибыль
	2 760
	3 740
	19 440
	34 270
	46 950
	54 670

	Чистая прибыль нарастающим итогом
	2 760
	6 500
	25 940
	60 210
	107 160
	161 830

	Беру на нужды семьи
	22 000
	22 000
	22 000
	22 000
	22 000
	22 000

	Остаток денег на конец месяца
	24 450
	7 950
	8 250
	24 500
	54 160
	86 830



Таблица 18 — План доходов и расходов, июнь — ноябрь 2027 г., руб.
	Статья
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	Итого за 12 мес.

	Выручка
	84 500
	73 600
	80 300
	93 600
	93 600
	95 500
	848 100

	Материалы и прямые расходы
	5 490
	4 880
	5 250
	6 110
	6 110
	6 160
	54 570

	Аренда мастерской-склада 14 м²
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	72 000

	Электроэнергия и отопление мастерской
	1 400
	1 400
	1 400
	1 400
	1 400
	1 400
	16 800

	Связь и интернет
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	9 600

	Проезд по городу на общественном транспорте
	4 500
	4 500
	4 500
	4 500
	4 500
	4 500
	54 000

	Продвижение: объявления, карточки на картах, визитки
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000
	24 000

	Сервис онлайн-бухгалтерии
	1 300
	1 300
	1 300
	1 300
	1 300
	1 300
	15 600

	Онлайн-касса: оператор фискальных данных и замена накопителя
	1 100
	1 100
	1 100
	1 100
	1 100
	1 100
	13 200

	Расходный инструмент: буры, диски, свёрла, биты
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	1 500
	18 000

	Налог
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Страховые взносы
	5 500
	5 500
	5 500
	5 500
	5 500
	5 500
	66 000

	Чистая прибыль
	54 910
	44 620
	50 950
	63 390
	63 390
	65 240
	504 330

	Чистая прибыль нарастающим итогом
	216 740
	261 360
	312 310
	375 700
	439 090
	504 330
	

	Беру на нужды семьи
	22 000
	22 000
	22 000
	22 000
	22 000
	22 000
	264 000

	Остаток денег на конец месяца
	119 740
	142 360
	171 310
	212 700
	254 090
	297 330
	



Таблица 19 — Основные финансовые показатели
	Показатель
	Значение

	Стартовые вложения по смете
	244 000 руб.

	Выручка за 12 мес.
	848 100 руб.

	Расходы за 12 мес.
	277 770 руб.

	Налоги и взносы за 12 мес.
	66 000 руб.

	Чистая прибыль за 12 мес.
	504 330 руб.

	Чистая прибыль в среднем в месяц
	42 027 руб.

	Доля чистой прибыли в выручке
	59,5%

	Выручка, при которой нет убытка, в месяц
	25 762 руб.

	Срок окупаемости вложений
	8 мес.



Чистая прибыль — мой доход от своего дела после всех расходов и налога. Срок окупаемости — месяц, в котором накопленная чистая прибыль превышает стартовые вложения.
Во второй год, при сохранении планового объёма продаж, выручка составит около 1 млн руб., чистая прибыль — около 680 тыс. руб. После окончания контракта продолжу работать с той же мастерской-складом и добавлю укладку ламината и установку межкомнатных дверей по заказам частных клиентов и управляющей компании; торцовочную пилу для этого куплю на прибыль.
После оплаты сметы у меня остаётся 24 000 руб. собственных средств. На нужды семьи буду брать из выручки 22 000 руб. в месяц; остальная прибыль остаётся в деле как запас на слабые месяцы и на закупку материалов. Наименьший остаток денег за период — 7 950 руб.: денег хватает в каждом месяце. Остаток в первые месяцы больше, чем следует из прибыли: часть материалов и аренды уже оплачена по смете.
Если продаж будет меньше
Таблица 20 — Результат при выполнении плана и при недоборе клиентов
	Вариант
	Выручка, руб.
	Чистая прибыль, руб.
	Окупаемость

	План продаж выполнен
	848 100
	504 330
	8 мес.

	Продаж на 15% меньше, материалы дороже на 10%
	720 886
	380 659
	10 мес.



Если клиентов окажется на 15% меньше, а материалы подорожают на 10%, за 12 мес. я заработаю 380 659 руб. — в среднем 31 721 руб. в месяц. Дело останется прибыльным.
7.2. Доходы семьи и результат проекта
Изменение доходов семьи
Таблица 21 — Доходы семьи сейчас и в период реализации проекта, руб. в месяц
	Показатель
	Сейчас
	В среднем за 12 мес.
	В самый слабый месяц (декабрь 2026 г.)

	Прочие доходы семьи (зарплаты, пособия)
	41 000
	29 000
	29 000

	Доход от своего дела (чистая прибыль)
	0
	42 027
	2 760

	Число членов семьи
	3
	3
	3

	Доход на одного члена семьи
	13 666
	23 675
	10 586

	Прожиточный минимум на душу населения
	18 371
	18 371
	18 371



В среднем за 12 мес. на каждого члена семьи будет приходиться 23 675 руб. в месяц — на 5 304 руб. больше прожиточного минимума. Выше минимума доход держится с марта 2027 г. В слабые месяцы недостающую сумму покрывают деньги, отложенные в сильные месяцы.
После выхода на плановый объём продаж чистая прибыль составит в среднем 57 083 руб. в месяц, доход на одного члена семьи — 28 694 руб.
Из нынешних доходов семьи 12 000 руб. в месяц прекратится с началом деятельности; в расчёте учтены только доходы, которые сохраняются.
Бюджетная эффективность
За 12 мес. реализации проекта в бюджет поступит 0 руб. налога и 66 000 руб. страховых взносов. Платежи продолжаются и после окончания социального контракта.
Социальный эффект
– появляется постоянный легальный источник дохода, семья обеспечивает себя самостоятельно;
– семья выходит из числа малоимущих за счёт собственного трудового дохода;
– оборудование, приобретённое на средства выплаты, остаётся в работе и после окончания контракта.
8. Риски и обязательства
8.1. Оценка рисков
Сильнее всего на результат влияют первые месяцы: в декабре и январе загрузка будет около четверти фонда времени (24%), а заявки управляющей компании начнутся только в феврале. Поэтому мне важно получить первые заказы с первой недели работы.
	Риск
	Как проявится
	Что я сделаю

	Недобор заказов на старте
	В декабре и январе заказов придёт меньше, чем 32 и 34
	Обзвоню 27 знакомых жителей, с первой недели размещу объявления на Авито Услугах и в группах «ВКонтакте», попрошу первых клиентов оставить отзывы

	Позднее начало заявок управляющей компании
	Договор подпишут позже февраля, и заявок в первые месяцы будет меньше
	Напомню о письме управляющей компании «Дом-Партнёр» и возьму больше частных заказов: добавлю объявления на досках в подъездах

	Поломка инструмента
	Перфоратор или шуруповёрт выйдет из строя посреди заказа
	Буду чистить и проверять инструмент, работать от двух аккумуляторов, при поломке сразу обращусь по гарантии и перенесу заказы на ближайшие дни

	Рост цен на материалы
	Крепёж, герметики, сифоны и подводки подорожают, прямые затраты на заказ вырастут
	Буду закупать материалы раз в месяц, сравнивать цены двух магазинов и заранее пополнять запас

	Болезнь (я работаю один)
	Не смогу выезжать к клиентам, пока болею
	Предупрежу записанных клиентов и перенесу заказы на ближайшие свободные дни: резерв времени есть в любой месяц

	Летний спад
	В июле жители в отпусках, заказов становится меньше
	Буду принимать заявки управляющей компании и напоминать постоянным клиентам о мелком ремонте перед осенью



Если клиентов окажется на 15% меньше, а материалы подорожают на 10%, чистая прибыль за 12 месяцев составит около 380 тыс. руб., в среднем около 32 тыс. руб. в месяц. Дело перестаёт быть убыточным при выручке 25 762 руб. в месяц. В самом слабом месяце, в декабре, по плану выручка составит 28 550 руб.
8.2. Обязательства и приложения
Обязательства заявителя
При заключении социального контракта обязуюсь:
– зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя;
– использовать выплату только на покупки, предусмотренные сметой, и представить подтверждающие документы;
– вести деятельность в течение срока социального контракта и не менее 12 месяцев после его окончания;
– представлять в орган социальной защиты документы и сведения, необходимые для контроля за выполнением программы социальной адаптации, в установленные сроки;
– своевременно платить налоги и обязательные взносы;
– сообщить в орган социальной защиты, если деятельность придётся прекратить досрочно.
Перечень приложений
1. Копии документов об образовании и обучении.
2. Документы на помещение или рабочее место: письмо о согласии, проект договора аренды либо документ о праве собственности.
3. Подтверждение цен по каждой позиции сметы: коммерческие предложения, счета или распечатки страниц продавцов.
4. Сведения, подтверждающие спрос: список клиентов, результаты опроса или письма о намерениях.
5. Подтверждение наличия собственных средств.
Достоверность сведений, приведённых в бизнес-плане, подтверждаю.
Заявитель ____________________ / Тихонов Артём Павлович /
Дата: «____» ______________ 20____ г.
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