СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БИЗНЕС-ПЛАН

Мастер на час: мелкий ремонт

Мелкий бытовой ремонт в квартирах и домах: сборка мебели, замена смесителей и розеток, навеска полок и карнизов

| Направление деятельности | Бытовые услуги, включая ремонт |
| --- | --- |
| Заявитель | Тихонов Артём Павлович |
| Место реализации | г. Ковров, Владимирская область |
| Форма деятельности | Индивидуальный предприниматель |
| Налоговый режим | УСН «Доходы», 6% |
| Стоимость проекта | 268 000 руб. |
| Средства социального контракта | 228 000 руб. |
| Собственные средства | 40 000 руб. |
| Срок реализации | 12 мес. |

Образец бизнес-плана. Заявитель и все сведения о нём вымышлены, цены приведены для примера.

г. Ковров

2026

Содержание

1. Резюме проекта

2. Сведения о заявителе

3. Товары и услуги

4. Рынок и продвижение

4.1. Потребители, спрос и конкуренты

4.2. Цены, привлечение клиентов и план продаж

5. Организация работы

5.1. Производственный план

5.2. Форма деятельности и календарный план

6. Смета расходов

7. Финансовый план

7.1. Доходы, расходы и движение денег

7.2. Доходы семьи и результат проекта

8. Риски и обязательства

8.1. Оценка рисков

8.2. Обязательства и приложения

# 1. Резюме проекта

Я открою в Коврове службу «мастер на час»: буду собирать мебель, менять смесители и розетки, вешать полки и карнизы, делать мелкий ремонт в квартирах и домах. Моими клиентами будут жители города и управляющие компании.

У меня 11 лет опыта: работал слесарем-сантехником и мастером по текущему ремонту в управляющей компании. Для начала уже есть личный набор слесарного инструмента, согласованная аренда мастерской-склада, контакты 27 жителей и письмо управляющей компании «Дом-Партнёр» о передаче мне заявок.

Прошу по социальному контракту 228 000 руб. на перфоратор, шуруповёрт, онлайн-кассу и остальной инструмент. Своих средств вложу 40 000 руб. Из них 16 000 руб. пойдут на покупки по смете, а 24 000 руб. останутся резервом на первые месяцы.

По расчёту выручка за 12 месяцев составит около 850 тыс. руб., а чистая прибыль — около 500 тыс. руб. Вложения окупятся за 8 месяцев. Доход на одного члена семьи сейчас составляет 13 666 руб., а в среднем за 12 месяцев проекта составит 23 675 руб. Прожиточный минимум в регионе — 18 371 руб., и доход на одного члена семьи станет выше него с марта 2027 г.

Таблица 1 — Основные показатели проекта

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Выплата по социальному контракту | 228 000 руб. |
| Собственные средства | 40 000 руб. |
| Срок реализации проекта | 12 мес. |
| Выручка за 12 мес. | 848 100 руб. |
| Чистая прибыль за 12 мес. | 504 330 руб. |
| Чистая прибыль в среднем в месяц | 42 027 руб. |
| Срок окупаемости вложений | 8 мес. |
| Доход на одного члена семьи сейчас | 13 666 руб. |
| Доход на одного члена семьи в среднем за 12 мес. | 23 675 руб. |
| Прожиточный минимум на душу населения в регионе | 18 371 руб. |
| Доход на члена семьи выше прожиточного минимума | с марта 2027 г. |

# 2. Сведения о заявителе

Таблица 2 — Сведения о заявителе

| Показатель | Сведения |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Тихонов Артём Павлович |
| Дата рождения | ____________________ |
| Место проживания и реализации проекта | г. Ковров, Владимирская область |
| Адрес регистрации и проживания | ____________________ |
| Телефон, электронная почта | ____________________ |
| ИНН | ____________________ |
| Состав семьи | 3 чел.: я, супруга (воспитатель в детском саду, работает на неполную ставку) и дочь 6 лет |
| Текущая занятость | Не работаю с июня 2026 года: управляющая компания, где я работал слесарем-сантехником, передала часть домов другой организации и сократила штат; состою на учёте в центре занятости, получаю пособие по безработице и выполняю разовые заказы знакомых |
| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование, слесарь-сантехник, 2014 г.; обучение по охране труда при работе с электроинструментом, 2025 г. |
| Опыт в выбранной сфере | 11 лет работы слесарем-сантехником и мастером по текущему ремонту в управляющей компании (2015–⁠2026 гг.): замена смесителей, сифонов и подводок, замена розеток и выключателей, ремонт дверей и оконной фурнитуры в квартирах жителей; по просьбам жителей и знакомых собирал мебель и вешал полки |
| Имеющиеся ресурсы | Личный набор слесарного инструмента и дрель; согласована аренда мастерской-склада 14 м² в отапливаемом помещении бывшего цеха; контакты 27 жителей, которых я обслуживал на прежней работе и которые готовы обращаться снова; письмо управляющей компании «Дом-Партнёр» о передаче мне заявок жителей на мелкий ремонт |
| Регистрация | В качестве индивидуального предпринимателя — после заключения социального контракта |

Мелкий ремонт — работа, которую я знаю по опыту: 11 лет я работал слесарем-сантехником и мастером по текущему ремонту в управляющей компании. В июне 2026 года она передала часть домов другой организации и сократила штат, и я попал под сокращение. Подходящей работы по специальности рядом с домом нет, поэтому открою своё дело.

Дочь ходит в детский сад, где работает супруга. Мой рабочий день будет до 19:00, по субботам — до 15:00, и в эти часы дочь остаётся с супругой.

Для начала мне не хватает профессионального инструмента: на выплату куплю перфоратор, шуруповёрт, лазерный уровень, детектор проводки, строительный пылесос и онлайн-кассу. Учёт и отчётность предпринимателя я не вёл: декларацию по упрощённой системе буду сдавать через сервис онлайн-бухгалтерии. Допуска к электромонтажным работам у меня нет, поэтому буду менять только розетки, выключатели и светильники на готовой линии.

# 3. Товары и услуги

Буду делать мелкий ремонт в квартирах и домах Коврова: собирать мебель, менять смесители и розетки, вешать полки и карнизы. Жителям нужен мастер, который возьмёт небольшой заказ и придёт в день обращения. Мебель, смесители и светильники покупает клиент, а я выполняю работу.

Сборка мебели: соберу шкаф, комод, кровать, тумбу или стол и закреплю высокую мебель к стене. Цена — 1 900 руб. за изделие, прямые затраты — 50 руб.: крепёж, заглушки, подкладки. Работа занимает 120 минут.

Замена смесителя, сифона и гибких подводок: сниму старый и установлю новый, проверю на течь. Цена — 1 300 руб. за заказ, прямые затраты — 150 руб.: подводки, фум-лента, прокладки, герметик. Работа занимает 80 минут.

Установка розетки, выключателя или светильника: заменю на готовой линии и проверю тестером. Цена — 400 руб. за точку, прямые затраты — 30 руб.: клеммы, изолента, подрозетники, крепёж. Работа занимает 25 минут.

Навеска полки, карниза, зеркала или кронштейна: размечу по уровню и закреплю. Цена — 650 руб. за предмет, прямые затраты — 40 руб.: дюбели, анкеры, саморезы. Работа занимает 40 минут.

Мелкий ремонт по часам: заменю замок или ручку, отрегулирую дверь, подключу стиральную машину, загерметизирую шов. Цена — 800 руб. за час работы, прямые затраты — 40 руб.: герметик, крепёж, фурнитура.

Заявка управляющей компании: выеду к жителю дома и выполню мелкий ремонт. Цена — 1 100 руб. за заявку, прямые затраты — 100 руб.: подводки, прокладки, крепёж. Работа занимает 60 минут.

В цену входят работа и мелкие материалы. Перед сверлением проверю стену детектором, после работы уберу пыль пылесосом, расчёт проведу через онлайн-кассу с чеком и дам гарантию на работу 30 дней.

Таблица 3 — Перечень продукции (услуг), цены и прямые затраты

| Наименование | Единица | Цена, руб. | Прямые затраты, руб. | Доход с единицы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка мебели | изделие | 1 900 | 50 | 1 850 |
| Замена смесителя, сифона и гибких подводок | заказ | 1 300 | 150 | 1 150 |
| Установка розетки, выключателя или светильника | точка | 400 | 30 | 370 |
| Навеска полок, карнизов, зеркал и кронштейнов | предмет | 650 | 40 | 610 |
| Мелкий ремонт по часам | час | 800 | 40 | 760 |
| Заявки управляющей компании на мелкий ремонт | заявка | 1 100 | 100 | 1 000 |

Прямые затраты — материалы, упаковка и иные расходы на одну единицу. Доход с единицы показан до вычета постоянных расходов и налога.

# 4. Рынок и продвижение

## 4.1. Потребители, спрос и конкуренты

Потребители

Услугами будут пользоваться жители многоквартирных и частных домов Коврова: семьи с детьми, пенсионеры, работающие люди без времени на мелкий ремонт и владельцы сдаваемых квартир. Заказывать работу будут и управляющие компании, чтобы закрывать заявки жителей.

Спрос

В городской группе «ВКонтакте» для жителей Коврова 74 из 103 ответивших за последний год искали мастера на мелкий ремонт, а 58 из них не нашли мастера, который пришёл бы в день обращения. Управляющая компания «Дом-Партнёр», обслуживающая 46 многоквартирных домов, письменно согласилась передавать мне заявки жителей. С прежней работы остались контакты 27 жителей, которые готовы обращаться снова.

В декабре, первом месяце продаж, мне нужно 32 продажи: для этого хватит знакомых жителей и объявлений. После выхода на плановый объём в ноябре понадобится 102 продажи, около четырёх заказов в рабочий день. Это достижимо: в ноябре будет занято 99 ч из 130 ч (76%), и 31 ч останется в резерве.

Конкуренты

Бытовой сервис «Мастер-Дом» с тремя мастерами берёт за выезд 400 руб., за час работы — 1 200 руб., за сборку шкафа — от 2 500 руб., за замену смесителя — от 1 800 руб., за навеску полки — от 800 руб.

Частные мастера на Авито Услугах собирают шкаф за 1 200–⁠2 000 руб. и меняют смеситель за 800–⁠1 500 руб.; цены по договорённости.

Штатный слесарь управляющей компании меняет смеситель или сифон по заявке жителя за 1 400 руб.

Мои отличия:

– Цена называется до начала работы, выезд бесплатный, а цены ниже, чем у бытовых сервисов, на 400–⁠600 руб.

– На каждый заказ — чек и гарантия на работу 30 дней.

– Заявку буду принимать в день обращения, работать — до 19:00 и по субботам; штатный слесарь приходит через 3–⁠7 дней и только в будни до 17:00.

Таблица 4 — Сравнение с конкурентами

| Конкурент | Предложение и цены | Сильные стороны | Преимущество проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Бытовой сервис «Мастер-Дом», бригада из трёх мастеров | Выезд мастера — 400 руб., час работы — 1 200 руб., сборка шкафа — от 2 500 руб., замена смесителя — от 1 800 руб., навеска полки — от 800 руб. | Работают по договору, дают гарантию, есть несколько мастеров | Выезд платный, а цены выше на 400–⁠600 руб.; минимальный заказ — 2 часа, поэтому небольшие заказы берут неохотно |
| Частные мастера по объявлениям на Авито Услугах | Сборка шкафа — 1 200–⁠2 000 руб., замена смесителя — 800–⁠1 500 руб., цены по договорённости | Низкая цена, приезжают быстро | Нет чека и письменной гарантии, нет договора и актов для управляющих компаний, цена меняется после начала работы |
| Штатный слесарь управляющей компании | Замена смесителя или сифона по заявке жителя по прайсу управляющей компании — 1 400 руб. | Знает дом и коммуникации | Приходит через 3–⁠7 дней, не собирает мебель и не вешает полки, работает только в будни до 17:00 |

## 4.2. Цены, привлечение клиентов и план продаж

Цены

– Сборка мебели: 1 900 руб. за изделие, после прямых затрат остаётся 1 850 руб.

– Замена смесителя, сифона и гибких подводок: 1 300 руб. за заказ, остаётся 1 150 руб.

– Установка розетки, выключателя или светильника: 400 руб. за точку, остаётся 370 руб.

– Навеска полок, карнизов, зеркал и кронштейнов: 650 руб. за предмет, остаётся 610 руб.

– Мелкий ремонт по часам: 800 руб. за час, остаётся 760 руб.

– Заявка управляющей компании: 1 100 руб., остаётся 1 000 руб.

Мои цены ниже, чем у бытовых сервисов, и выезд я отдельно не оплачиваю.

Привлечение клиентов

– Заведу карточку на Яндекс Картах и в 2ГИС с записью по телефону.

– Размещу на Авито Услугах объявления с прайсом и буду собирать отзывы клиентов.

– Буду публиковать объявления в городских и районных группах «ВКонтакте».

– Подпишу договор с управляющей компанией «Дом-Партнёр» на заявки жителей.

– Оставлю визитки и повешу объявления на досках в подъездах.

– Попрошу постоянных клиентов рекомендовать меня соседям и знакомым.

На размещение и продвижение в интернете в смете заложено 10 600 руб., на продвижение в постоянных расходах — 2 000 руб. в месяц.

План продаж

В декабре начну принимать заказы со второй недели: 32 продажи от знакомых жителей и по объявлениям, в январе — 34. С февраля пойдут заявки управляющей компании: 4 в феврале и до 16 в месяц к сентябрю. Частные заказы вырастут за счёт карточек на картах, объявлений с отзывами и рекомендаций: в апреле будет 82 продажи, в мае и июне — по 91.

В июле жители в отпусках, поэтому продаж 78. Больше всего заказов — в сентябре, октябре и ноябре, 101–⁠102 в месяц: после лета и перед Новым годом люди собирают мебель и обновляют жильё. План основан на 74 жителях из опроса, письме управляющей компании и 27 знакомых клиентах.

Таблица 5 — План продаж, декабрь 2026 г. — май 2027 г.

| Показатель | дек | янв | фев | мар | апр | май |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка мебели, изделие | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 |
| Замена смесителя, сифона и гибких подводок, заказ | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Установка розетки, выключателя или светильника, точка | 8 | 9 | 12 | 16 | 20 | 22 |
| Навеска полок, карнизов, зеркал и кронштейнов, предмет | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| Мелкий ремонт по часам, час | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 |
| Заявки управляющей компании на мелкий ремонт, заявка | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 13 |
| Выручка, руб. | 28 550 | 29 600 | 46 400 | 62 350 | 75 900 | 84 200 |

Таблица 6 — План продаж, июнь — ноябрь 2027 г.

| Показатель | июн | июл | авг | сен | окт | ноя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка мебели, изделие | 13 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 |
| Замена смесителя, сифона и гибких подводок, заказ | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Установка розетки, выключателя или светильника, точка | 22 | 18 | 20 | 24 | 24 | 24 |
| Навеска полок, карнизов, зеркал и кронштейнов, предмет | 20 | 16 | 18 | 22 | 22 | 22 |
| Мелкий ремонт по часам, час | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| Заявки управляющей компании на мелкий ремонт, заявка | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Выручка, руб. | 84 500 | 73 600 | 80 300 | 93 600 | 93 600 | 95 500 |

Плановая выручка за 12 мес. — 848 100 руб. Количество продаж указано в единицах, рост и сезонность учтены в помесячных значениях.

# 5. Организация работы

## 5.1. Производственный план

Рабочее место и оборудование

Буду работать в квартирах и домах клиентов, а инструмент и материалы хранить в мастерской-складе: там же буду пилить и подгонять детали на верстаке.

Перфоратор нужен для сверления бетона и кирпича, шуруповёрт и импакт-драйвер — для сборки мебели, лобзик и дисковая пила — для подгонки деталей, угловая шлифмашина — для резки металла. Лазерный и пузырьковый уровни дадут ровную навеску, а детектор покажет проводку и трубы в стене перед сверлением. Мультиметр и тестер проверят отсутствие напряжения и розетку после замены, сантехнический набор нужен для смесителей и сифонов, строительный пылесос — для пыли. Инструмент перевезу в ящике на колёсах.

Порядок выполнения заказа

1. Клиент оставит заявку по телефону или через сервис записи, я уточню работу, назову цену по прайсу и согласую время.

2. Приеду с инструментом; перед сверлением проверю стену детектором, перед заменой розетки отключу автомат и проверю отсутствие напряжения.

3. Выполню работу: соберу мебель, заменю смеситель, повешу полку; пыль при сверлении буду собирать пылесосом.

4. Проверю результат уровнем, тестером или проверкой на течь и уберу рабочее место.

5. Приму оплату через онлайн-кассу и выдам чек; для управляющей компании оформлю акт и счёт по электронному документообороту.

Материалы

Крепёж, дюбели, саморезы, герметики, фум-ленту, сифоны и гибкие подводки буду закупать раз в месяц в ковровском магазине строительных материалов и на оптовой базе крепежа. Запас на три месяца включён в смету — 15 000 руб.

Загрузка

На заказы у меня есть 130 ч в месяц. В декабре, первом месяце продаж, будет занято 24% времени, в ноябре, месяце наибольшей загрузки, — 99 ч из 130 ч (76%). Свободный резерв времени в ноябре составит 31 ч (24%).

Таблица 7 — Условия осуществления деятельности

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Территория работы | г. Ковров: жилые районы города; мастерская-склад в южной части города, выезд к клиенту по городу |
| Помещение | Буду работать в квартире или доме клиента. Для хранения инструмента и материалов, распила и подгонки деталей буду арендовать мастерскую-склад 14 м² в отапливаемом помещении бывшего цеха: отдельный вход, розетка 220 В, стеллаж и верстак; аренда согласована с собственником, договор заключается на 11 месяцев с продлением. Буду передвигаться по городу пешком и на общественном транспорте, инструмент возить в ящике на колёсах |
| Режим работы | Понедельник — пятница с 9:00 до 19:00, суббота с 9:00 до 15:00, воскресенье — выходной; аварийные заявки (течь, обрыв проводки) не принимаю |
| Поставщики материалов | Крепёж, дюбели, саморезы, герметики, фум-ленту, сифоны и гибкие подводки буду закупать раз в месяц в ковровском магазине строительных материалов и на оптовой базе крепежа. Мебель, смесители, розетки, полки и светильники покупают сами клиенты: я выполняю работу и буду использовать мелкие материалы из своего запаса |
| Фонд рабочего времени | 130 ч в месяц на выполнение заказов |
| Персонал | Работаю лично, наёмные работники не привлекаются |

Таблица 8 — Трудоёмкость продукции (услуг)

| Наименование | Время на единицу, мин. |
| --- | --- |
| Сборка мебели | 120 |
| Замена смесителя, сифона и гибких подводок | 80 |
| Установка розетки, выключателя или светильника | 25 |
| Навеска полок, карнизов, зеркал и кронштейнов | 40 |
| Мелкий ремонт по часам | 60 |
| Заявки управляющей компании на мелкий ремонт | 60 |

Таблица 9 — Загрузка рабочего времени, декабрь 2026 г. — май 2027 г.

| Показатель | дек | янв | фев | мар | апр | май |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудозатраты, ч | 31 | 32 | 49 | 65 | 79 | 88 |
| Загрузка фонда времени | 24% | 24% | 38% | 50% | 61% | 68% |

Таблица 10 — Загрузка рабочего времени, июнь — ноябрь 2027 г.

| Показатель | июн | июл | авг | сен | окт | ноя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудозатраты, ч | 88 | 76 | 83 | 97 | 97 | 99 |
| Загрузка фонда времени | 68% | 59% | 64% | 75% | 75% | 76% |

Таблица 11 — Постоянные расходы в месяц

| Статья расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Аренда мастерской-склада 14 м² | 6 000 |
| Электроэнергия и отопление мастерской | 1 400 |
| Связь и интернет | 800 |
| Проезд по городу на общественном транспорте | 4 500 |
| Продвижение: объявления, карточки на картах, визитки | 2 000 |
| Сервис онлайн-бухгалтерии | 1 300 |
| Онлайн-касса: оператор фискальных данных и замена накопителя | 1 100 |
| Расходный инструмент: буры, диски, свёрла, биты | 1 500 |
| Итого | 18 600 |

## 5.2. Форма деятельности и календарный план

Форма деятельности и налоги

Работать планирую как индивидуальный предприниматель. Зарегистрируюсь после заключения социального контракта: выплата перечисляется после подтверждения регистрации. Все работы буду выполнять лично.

Буду применять упрощённую систему налогообложения с объектом «доходы», ставка 6% от выручки. Страховые взносы предпринимателя учтены в расчётах: 5 500 руб. в месяц. Налог уменьшается на сумму уплаченных взносов: работников у меня нет, поэтому уменьшить его можно на всю сумму взносов.

Направление деятельности по перечню Минтруда России: Бытовые услуги, включая ремонт.

Требования и разрешения

Лицензии и допуск для этих работ не требуются. Электромонтаж ограничен заменой розеток, выключателей и светильников на готовой линии при отключённом автомате: проводку, щитки и новые линии не прокладываю, газовое оборудование, перепланировку и несущие конструкции не трогаю, высотные работы снаружи не выполняю. Перед сверлением проверяю стену детектором. Расчёты с клиентами — через онлайн-кассу, она есть в смете; с управляющей компанией — договор, акт и счёт по электронному документообороту.

Календарный план

Срок реализации проекта — 12 мес. со дня заключения социального контракта. Контракт планирую заключить в декабре 2026 г.; расчёты плана охватывают декабрь 2026 г. — ноябрь 2027 г.

Таблица 12 — Календарный план реализации проекта

| № | Мероприятие | Срок | Стоимость, руб. | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение социального контракта | декабрь 2026 г. | — | Подписанный социальный контракт и программа социальной адаптации |
| 2 | Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя | декабрь 2026 г. | — | Лист записи ЕГРИП, уведомление о применении налогового режима |
| 3 | Получение выплаты | декабрь 2026 г. | — | Поступление средств на счёт |
| 4 | Закупка оборудования и материалов по смете | декабрь 2026 г. | 244 000 | Договоры, кассовые и товарные чеки |
| 5 | Представление документов о покупках по смете | В сроки программы | — | Документы о целевом расходовании выплаты приняты |
| 6 | Подготовка рабочего места, установка и проверка оборудования | декабрь 2026 г. | — | Рабочее место готово к приёму заказов |
| 7 | Запуск продвижения, начало приёма заказов | декабрь 2026 г. | — | Первые оплаченные заказы, сформированные чеки |
| 8 | Выход на плановый объём продаж | ноябрь 2027 г. | — | Объём продаж соответствует плану |
| 9 | Среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум | с марта 2027 г. | — | Сведения о доходах семьи |
| 10 | Представление сведений о выполнении программы и о доходах | В сроки программы | — | Сведения приняты органом социальной защиты |

# 6. Смета расходов

Стоимость запуска проекта по смете — 244 000 руб., из них 228 000 руб. оплачивается за счёт выплаты по социальному контракту и 16 000 руб. — за счёт моих собственных средств. Собственные средства в размере 24 000 руб. остаются оборотным резервом на первые месяцы работы.

Расходы соответствуют пункту 10 Правил оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта (постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2023 № 1931). Автотранспортные и мототранспортные средства, маломерные суда и самоходные машины за счёт выплаты не приобретаются. Цены подтверждаются предложениями продавцов, которые прилагаются к бизнес-плану.

Таблица 13 — Смета расходов на запуск проекта

| № | Наименование | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные средства |  |  | 178 400 |  |
| 1 | Перфоратор SDS-plus 800 Вт с набором буров и кейсом | 1 | 14 900 | 14 900 | Соцконтракт |
| 2 | Шуруповёрт-дрель аккумуляторный ударный 18 В с двумя аккумуляторами | 1 | 13 500 | 13 500 | Соцконтракт |
| 3 | Импакт-драйвер аккумуляторный 18 В без аккумулятора | 1 | 6 900 | 6 900 | Соцконтракт |
| 4 | Лобзик электрический 600 Вт | 1 | 6 300 | 6 300 | Соцконтракт |
| 5 | Дисковая пила 1200 Вт с направляющей шиной | 1 | 7 900 | 7 900 | Соцконтракт |
| 6 | Угловая шлифмашина 125 мм | 1 | 5 900 | 5 900 | Соцконтракт |
| 7 | Строительный фен 2000 Вт | 1 | 3 600 | 3 600 | Соцконтракт |
| 8 | Набор ручного инструмента 120 предметов в кейсе: ключи, отвёртки, пассатижи, молотки, шестигранники | 1 | 11 800 | 11 800 | Соцконтракт |
| 9 | Набор сантехнического инструмента: разводные и трубные ключи, ключ для смесителей и сифонов, труборез, вантуз, пистолет для герметика | 1 | 9 700 | 9 700 | Соцконтракт |
| 10 | Набор для врезки замков и петель: кондуктор, коронки, долота | 1 | 3 900 | 3 900 | Соцконтракт |
| 11 | Набор для мебельных работ: сверлильный кондуктор, ключи для эксцентриковых стяжек, струбцины, киянка, мебельный коврик | 1 | 7 200 | 7 200 | Соцконтракт |
| 12 | Лазерный уровень с двумя линиями и пузырьковый уровень 120 см | 1 | 7 400 | 7 400 | Соцконтракт |
| 13 | Детектор скрытой проводки и металла | 1 | 5 900 | 5 900 | Соцконтракт |
| 14 | Мультиметр, индикатор напряжения и тестер розеток | 1 | 3 600 | 3 600 | Соцконтракт |
| 15 | Строительный пылесос 1400 Вт, 30 л | 1 | 9 800 | 9 800 | Соцконтракт |
| 16 | Стремянка алюминиевая 5 ступеней | 1 | 4 900 | 4 900 | Соцконтракт |
| 17 | Ящик-тележка для инструмента на колёсах | 1 | 6 900 | 6 900 | Соцконтракт |
| 18 | Складной верстак с тисками | 1 | 8 900 | 8 900 | Соцконтракт |
| 19 | Стеллаж металлический, 5 полок | 1 | 5 900 | 5 900 | Соцконтракт |
| 20 | Смарт-терминал с онлайн-кассой и фискальным накопителем | 1 | 24 500 | 24 500 | Соцконтракт |
| 21 | Замок на дверь, освещение, розетка и электрообогреватель для мастерской-склада | 1 | 9 000 | 9 000 | Собственные |
|  | Материально-производственные запасы |  |  | 22 000 |  |
| 22 | Крепёж, дюбели, саморезы, анкеры, герметики, фум-лента, сифоны, гибкие подводки и прокладки — запас на 3 месяца | 1 | 15 000 | 15 000 | Соцконтракт |
| 23 | Спецодежда, наколенники, защитные очки, респираторы, бахилы и чехлы для мебели | 1 | 7 000 | 7 000 | Собственные |
|  | Имущественные обязательства (аренда) |  |  | 18 000 |  |
| 24 | Аренда мастерской-склада 14 м², месяц | 3 | 6 000 | 18 000 | Соцконтракт |
|  | Разрешительная документация, ПО, электронная подпись |  |  | 15 000 |  |
| 25 | Электронная подпись предпринимателя и подключение к электронному документообороту на год | 1 | 5 400 | 5 400 | Соцконтракт |
| 26 | Сервис учёта заказов и онлайн-записи клиентов, месяц | 12 | 800 | 9 600 | Соцконтракт |
|  | Размещение и продвижение в интернете |  |  | 10 600 |  |
| 27 | Размещение и продвижение в интернете: объявления на Авито Услугах, карточки на Яндекс Картах и в 2ГИС, группы «ВКонтакте» | 1 | 10 600 | 10 600 | Соцконтракт |
|  | Итого по смете |  |  | 244 000 |  |

Таблица 14 — Структура расходов за счёт выплаты

| Направление расходов | Сумма, руб. | Доля выплаты | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные средства | 169 400 | 74,3% | без ограничения |
| Материально-производственные запасы | 15 000 | 6,6% | без ограничения |
| Имущественные обязательства (аренда) | 18 000 | 7,9% | не более 15% |
| Разрешительная документация, ПО, электронная подпись | 15 000 | 6,6% | не более 10% |
| Размещение и продвижение в интернете | 10 600 | 4,6% | не более 5% |
| Итого за счёт выплаты | 228 000 | 100% | не более 350 000 руб. |

Таблица 15 — Обоснование расходов

| Наименование | Назначение | Поставщик и источник цены |
| --- | --- | --- |
| Перфоратор SDS-plus 800 Вт с набором буров и кейсом | Сверление бетона и кирпича под полки, карнизы, кронштейны и анкеры | Магазин электроинструмента в Коврове, цена на 13.10.2026 |
| Шуруповёрт-дрель аккумуляторный ударный 18 В с двумя аккумуляторами | Сборка мебели, сверление дерева и металла, закручивание крепежа; второй аккумулятор позволяет работать без перерыва на зарядку | Магазин электроинструмента в Коврове, цена на 13.10.2026 |
| Импакт-драйвер аккумуляторный 18 В без аккумулятора | Длинные саморезы и стяжки при сборке кроватей и шкафов; работает от аккумуляторов шуруповёрта | Магазин электроинструмента в Коврове, цена на 13.10.2026 |
| Лобзик электрический 600 Вт | Подгонка деталей и вырезы под смесители, розетки и трубы | Магазин электроинструмента в Коврове, цена на 13.10.2026 |
| Дисковая пила 1200 Вт с направляющей шиной | Распил столешниц, полок и плит по размеру в мастерской | Магазин электроинструмента в Коврове, цена на 13.10.2026 |
| Угловая шлифмашина 125 мм | Резка металлических профилей, пруткового крепежа и труб при замене сифонов | Магазин электроинструмента в Коврове, цена на 13.10.2026 |
| Строительный фен 2000 Вт | Усадка термотрубок, снятие старого герметика, выпрямление кромки | Магазин электроинструмента в Коврове, цена на 13.10.2026 |
| Набор ручного инструмента 120 предметов в кейсе: ключи, отвёртки, пассатижи, молотки, шестигранники | Ручная сборка и регулировка там, где электроинструмент не подходит | Магазин ручного инструмента в Коврове, цена на 13.10.2026 |
| Набор сантехнического инструмента: разводные и трубные ключи, ключ для смесителей и сифонов, труборез, вантуз, пистолет для герметика | Замена смесителей, сифонов и подводок без повреждения хромированных деталей | Магазин ручного инструмента в Коврове, цена на 13.10.2026 |
| Набор для врезки замков и петель: кондуктор, коронки, долота | Замена дверных замков и петель, подгонка дверных коробок | Магазин ручного инструмента в Коврове, цена на 13.10.2026 |
| Набор для мебельных работ: сверлильный кондуктор, ключи для эксцентриковых стяжек, струбцины, киянка, мебельный коврик | Сборка корпусной мебели без царапин и сколов, точные отверстия под фурнитуру | Магазин ручного инструмента в Коврове, цена на 13.10.2026 |
| Лазерный уровень с двумя линиями и пузырьковый уровень 120 см | Ровная навеска полок, карнизов, зеркал и кронштейнов | Магазин электроинструмента в Коврове, цена на 13.10.2026 |
| Детектор скрытой проводки и металла | Проверка стены перед сверлением, чтобы не задеть проводку и трубы | Магазин электроинструмента в Коврове, цена на 13.10.2026 |
| Мультиметр, индикатор напряжения и тестер розеток | Проверка отсутствия напряжения перед работой и исправности розетки после замены | Магазин ручного инструмента в Коврове, цена на 13.10.2026 |
| Строительный пылесос 1400 Вт, 30 л | Сбор пыли при сверлении и уборка после работы, чтобы в квартире не оставалось мусора | Магазин электроинструмента в Коврове, цена на 13.10.2026 |
| Стремянка алюминиевая 5 ступеней | Навеска карнизов, светильников и верхних полок | Магазин электроинструмента в Коврове, цена на 13.10.2026 |
| Ящик-тележка для инструмента на колёсах | Перевозить инструмент по подъездам и в общественном транспорте одним местом | Магазин ручного инструмента в Коврове, цена на 13.10.2026 |
| Складной верстак с тисками | Распил и подгонка деталей в мастерской, ремонт мебельной фурнитуры | Магазин электроинструмента в Коврове, цена на 13.10.2026 |
| Стеллаж металлический, 5 полок | Хранение материалов, крепежа и инструмента в мастерской-складе | Производитель металлических стеллажей в Коврове, цена на 14.10.2026 |
| Смарт-терминал с онлайн-кассой и фискальным накопителем | Расчёты с частными клиентами и выдача чека на каждый заказ | Центр обслуживания кассовой техники в Коврове, счёт от 14.10.2026 |
| Крепёж, дюбели, саморезы, анкеры, герметики, фум-лента, сифоны, гибкие подводки и прокладки — запас на 3 месяца | Мелкие материалы для заказов в первые месяцы работы | Ковровская оптовая база крепежа и магазин сантехники, расчёт по прайсу от 14.10.2026 |
| Электронная подпись предпринимателя и подключение к электронному документообороту на год | Подписывать акты и счета управляющей компании в электронном виде и сдавать отчётность | Аккредитованный удостоверяющий центр, счёт от 13.10.2026 |
| Сервис учёта заказов и онлайн-записи клиентов, месяц | Запись клиентов на точное время, напоминания, история заказов и учёт материалов | Сервис записи и учёта заказов для частных мастеров, тариф на 13.10.2026 |
| Размещение и продвижение в интернете: объявления на Авито Услугах, карточки на Яндекс Картах и в 2ГИС, группы «ВКонтакте» | Рассказать жителям Коврова о службе и получать заявки с первой недели | Расчёт: пополнение рекламных кабинетов — 8 400 руб., оформление карточек и фото работ — 2 200 руб. |
| Аренда мастерской-склада 14 м², месяц | Хранить инструмент и материалы, пилить и подгонять детали на верстаке перед выездом | Помещение бывшего цеха, согласие собственника на условиях аренды от 12.10.2026 |
| Спецодежда, наколенники, защитные очки, респираторы, бахилы и чехлы для мебели | Защита мастера и чистота в квартире клиента во время работы | Магазин спецодежды в Коврове, цены на 13.10.2026 |
| Замок на дверь, освещение, розетка и электрообогреватель для мастерской-склада | Сохранность инструмента, освещение рабочего места и тепло зимой | Магазин электротоваров в Коврове, цены на 13.10.2026 |

Таблица 16 — Сравнение цен продавцов, за единицу

| Наименование | Цена по смете, руб. | Предложения других продавцов |
| --- | --- | --- |
| Перфоратор SDS-plus 800 Вт с набором буров и кейсом | 14 900 | Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 15 600 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 16 300 руб. |
| Шуруповёрт-дрель аккумуляторный ударный 18 В с двумя аккумуляторами | 13 500 | Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 14 200 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 14 900 руб. |
| Импакт-драйвер аккумуляторный 18 В без аккумулятора | 6 900 | Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 7 400 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 7 900 руб. |
| Лобзик электрический 600 Вт | 6 300 | Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 6 700 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 7 100 руб. |
| Дисковая пила 1200 Вт с направляющей шиной | 7 900 | Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 8 400 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 8 900 руб. |
| Угловая шлифмашина 125 мм | 5 900 | Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 6 200 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 6 600 руб. |
| Строительный фен 2000 Вт | 3 600 | Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 3 900 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 4 200 руб. |
| Набор ручного инструмента 120 предметов в кейсе: ключи, отвёртки, пассатижи, молотки, шестигранники | 11 800 | Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 12 600 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 13 300 руб. |
| Набор сантехнического инструмента: разводные и трубные ключи, ключ для смесителей и сифонов, труборез, вантуз, пистолет для герметика | 9 700 | Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 10 400 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 11 100 руб. |
| Набор для врезки замков и петель: кондуктор, коронки, долота | 3 900 | Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 4 200 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 4 500 руб. |
| Набор для мебельных работ: сверлильный кондуктор, ключи для эксцентриковых стяжек, струбцины, киянка, мебельный коврик | 7 200 | Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 7 700 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 8 300 руб. |
| Лазерный уровень с двумя линиями и пузырьковый уровень 120 см | 7 400 | Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 7 900 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 8 500 руб. |
| Детектор скрытой проводки и металла | 5 900 | Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 6 400 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 6 900 руб. |
| Мультиметр, индикатор напряжения и тестер розеток | 3 600 | Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 3 900 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 4 200 руб. |
| Строительный пылесос 1400 Вт, 30 л | 9 800 | Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 10 500 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 11 200 руб. |
| Стремянка алюминиевая 5 ступеней | 4 900 | Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 5 300 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 5 700 руб. |
| Ящик-тележка для инструмента на колёсах | 6 900 | Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 7 400 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 7 900 руб. |
| Складной верстак с тисками | 8 900 | Интернет-магазин электроинструмента, цена на 15.10.2026 — 9 500 руб.; Строительный магазин во Владимире, цена на 14.10.2026 — 10 100 руб. |
| Стеллаж металлический, 5 полок | 5 900 | Магазин складского оборудования в Коврове, цена на 15.10.2026 — 6 300 руб.; Интернет-магазин мебели для склада, цена на 14.10.2026 — 6 800 руб. |
| Смарт-терминал с онлайн-кассой и фискальным накопителем | 24 500 | Интернет-магазин кассового оборудования, цена на 15.10.2026 — 25 900 руб.; Магазин кассовой техники во Владимире, цена на 14.10.2026 — 27 400 руб. |
| Крепёж, дюбели, саморезы, анкеры, герметики, фум-лента, сифоны, гибкие подводки и прокладки — запас на 3 месяца | 15 000 | Магазин строительных материалов в Коврове, расчёт по прайсу от 15.10.2026 — 15 900 руб.; Оптовая база во Владимире, расчёт по прайсу от 14.10.2026 — 16 800 руб. |
| Электронная подпись предпринимателя и подключение к электронному документообороту на год | 5 400 | Другой удостоверяющий центр, тариф на 14.10.2026 — 5 900 руб.; Оператор электронного документооборота, тариф на 15.10.2026 — 6 300 руб. |
| Сервис учёта заказов и онлайн-записи клиентов, месяц | 800 | Другой сервис онлайн-записи, тариф на 14.10.2026 — 900 руб.; Облачная система учёта заказов, тариф на 15.10.2026 — 1 050 руб. |
| Размещение и продвижение в интернете: объявления на Авито Услугах, карточки на Яндекс Картах и в 2ГИС, группы «ВКонтакте» | 10 600 | Агентство интернет-рекламы в Коврове, предложение на 14.10.2026 — 11 500 руб.; Специалист по рекламе на Авито и в Яндексе, предложение на 15.10.2026 — 12 400 руб. |
| Аренда мастерской-склада 14 м², месяц | 6 000 | Помещение 12 м² в другом здании, предложение на 14.10.2026 — 6 800 руб.; Гаражный бокс с отоплением, предложение на 15.10.2026 — 7 400 руб. |

# 7. Финансовый план

## 7.1. Доходы, расходы и движение денег

Расчёт выполнен на 12 мес. Выручка — это цена, умноженная на плановое количество продаж; расходы на материалы — по затратам на единицу; ежемесячные расходы — по перечню производственного плана. Налоговый режим: УСН «Доходы», 6%.

Таблица 17 — План доходов и расходов, декабрь 2026 г. — май 2027 г., руб.

| Статья | дек | янв | фев | мар | апр | май |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 28 550 | 29 600 | 46 400 | 62 350 | 75 900 | 84 200 |
| Материалы и прямые расходы | 1 690 | 1 760 | 2 860 | 3 980 | 4 850 | 5 430 |
| Аренда мастерской-склада 14 м² | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Электроэнергия и отопление мастерской | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| Связь и интернет | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Проезд по городу на общественном транспорте | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Продвижение: объявления, карточки на картах, визитки | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Сервис онлайн-бухгалтерии | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Онлайн-касса: оператор фискальных данных и замена накопителя | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Расходный инструмент: буры, диски, свёрла, биты | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Страховые взносы | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Чистая прибыль | 2 760 | 3 740 | 19 440 | 34 270 | 46 950 | 54 670 |
| Чистая прибыль нарастающим итогом | 2 760 | 6 500 | 25 940 | 60 210 | 107 160 | 161 830 |
| Беру на нужды семьи | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Остаток денег на конец месяца | 24 450 | 7 950 | 8 250 | 24 500 | 54 160 | 86 830 |

Таблица 18 — План доходов и расходов, июнь — ноябрь 2027 г., руб.

| Статья | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | Итого за 12 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 84 500 | 73 600 | 80 300 | 93 600 | 93 600 | 95 500 | 848 100 |
| Материалы и прямые расходы | 5 490 | 4 880 | 5 250 | 6 110 | 6 110 | 6 160 | 54 570 |
| Аренда мастерской-склада 14 м² | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 72 000 |
| Электроэнергия и отопление мастерской | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 16 800 |
| Связь и интернет | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 9 600 |
| Проезд по городу на общественном транспорте | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 54 000 |
| Продвижение: объявления, карточки на картах, визитки | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 24 000 |
| Сервис онлайн-бухгалтерии | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 15 600 |
| Онлайн-касса: оператор фискальных данных и замена накопителя | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 13 200 |
| Расходный инструмент: буры, диски, свёрла, биты | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 18 000 |
| Налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Страховые взносы | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 66 000 |
| Чистая прибыль | 54 910 | 44 620 | 50 950 | 63 390 | 63 390 | 65 240 | 504 330 |
| Чистая прибыль нарастающим итогом | 216 740 | 261 360 | 312 310 | 375 700 | 439 090 | 504 330 |  |
| Беру на нужды семьи | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 264 000 |
| Остаток денег на конец месяца | 119 740 | 142 360 | 171 310 | 212 700 | 254 090 | 297 330 |  |

Таблица 19 — Основные финансовые показатели

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Стартовые вложения по смете | 244 000 руб. |
| Выручка за 12 мес. | 848 100 руб. |
| Расходы за 12 мес. | 277 770 руб. |
| Налоги и взносы за 12 мес. | 66 000 руб. |
| Чистая прибыль за 12 мес. | 504 330 руб. |
| Чистая прибыль в среднем в месяц | 42 027 руб. |
| Доля чистой прибыли в выручке | 59,5% |
| Выручка, при которой нет убытка, в месяц | 25 762 руб. |
| Срок окупаемости вложений | 8 мес. |

Чистая прибыль — мой доход от своего дела после всех расходов и налога. Срок окупаемости — месяц, в котором накопленная чистая прибыль превышает стартовые вложения.

Во второй год, при сохранении планового объёма продаж, выручка составит около 1 млн руб., чистая прибыль — около 680 тыс. руб. После окончания контракта продолжу работать с той же мастерской-складом и добавлю укладку ламината и установку межкомнатных дверей по заказам частных клиентов и управляющей компании; торцовочную пилу для этого куплю на прибыль.

После оплаты сметы у меня остаётся 24 000 руб. собственных средств. На нужды семьи буду брать из выручки 22 000 руб. в месяц; остальная прибыль остаётся в деле как запас на слабые месяцы и на закупку материалов. Наименьший остаток денег за период — 7 950 руб.: денег хватает в каждом месяце. Остаток в первые месяцы больше, чем следует из прибыли: часть материалов и аренды уже оплачена по смете.

Если продаж будет меньше

Таблица 20 — Результат при выполнении плана и при недоборе клиентов

| Вариант | Выручка, руб. | Чистая прибыль, руб. | Окупаемость |
| --- | --- | --- | --- |
| План продаж выполнен | 848 100 | 504 330 | 8 мес. |
| Продаж на 15% меньше, материалы дороже на 10% | 720 886 | 380 659 | 10 мес. |

Если клиентов окажется на 15% меньше, а материалы подорожают на 10%, за 12 мес. я заработаю 380 659 руб. — в среднем 31 721 руб. в месяц. Дело останется прибыльным.

## 7.2. Доходы семьи и результат проекта

Изменение доходов семьи

Таблица 21 — Доходы семьи сейчас и в период реализации проекта, руб. в месяц

| Показатель | Сейчас | В среднем за 12 мес. | В самый слабый месяц (декабрь 2026 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Прочие доходы семьи (зарплаты, пособия) | 41 000 | 29 000 | 29 000 |
| Доход от своего дела (чистая прибыль) | 0 | 42 027 | 2 760 |
| Число членов семьи | 3 | 3 | 3 |
| Доход на одного члена семьи | 13 666 | 23 675 | 10 586 |
| Прожиточный минимум на душу населения | 18 371 | 18 371 | 18 371 |

В среднем за 12 мес. на каждого члена семьи будет приходиться 23 675 руб. в месяц — на 5 304 руб. больше прожиточного минимума. Выше минимума доход держится с марта 2027 г. В слабые месяцы недостающую сумму покрывают деньги, отложенные в сильные месяцы.

После выхода на плановый объём продаж чистая прибыль составит в среднем 57 083 руб. в месяц, доход на одного члена семьи — 28 694 руб.

Из нынешних доходов семьи 12 000 руб. в месяц прекратится с началом деятельности; в расчёте учтены только доходы, которые сохраняются.

Бюджетная эффективность

За 12 мес. реализации проекта в бюджет поступит 0 руб. налога и 66 000 руб. страховых взносов. Платежи продолжаются и после окончания социального контракта.

Социальный эффект

– появляется постоянный легальный источник дохода, семья обеспечивает себя самостоятельно;

– семья выходит из числа малоимущих за счёт собственного трудового дохода;

– оборудование, приобретённое на средства выплаты, остаётся в работе и после окончания контракта.

# 8. Риски и обязательства

## 8.1. Оценка рисков

Сильнее всего на результат влияют первые месяцы: в декабре и январе загрузка будет около четверти фонда времени (24%), а заявки управляющей компании начнутся только в феврале. Поэтому мне важно получить первые заказы с первой недели работы.

| Риск | Как проявится | Что я сделаю |
| --- | --- | --- |
| Недобор заказов на старте | В декабре и январе заказов придёт меньше, чем 32 и 34 | Обзвоню 27 знакомых жителей, с первой недели размещу объявления на Авито Услугах и в группах «ВКонтакте», попрошу первых клиентов оставить отзывы |
| Позднее начало заявок управляющей компании | Договор подпишут позже февраля, и заявок в первые месяцы будет меньше | Напомню о письме управляющей компании «Дом-Партнёр» и возьму больше частных заказов: добавлю объявления на досках в подъездах |
| Поломка инструмента | Перфоратор или шуруповёрт выйдет из строя посреди заказа | Буду чистить и проверять инструмент, работать от двух аккумуляторов, при поломке сразу обращусь по гарантии и перенесу заказы на ближайшие дни |
| Рост цен на материалы | Крепёж, герметики, сифоны и подводки подорожают, прямые затраты на заказ вырастут | Буду закупать материалы раз в месяц, сравнивать цены двух магазинов и заранее пополнять запас |
| Болезнь (я работаю один) | Не смогу выезжать к клиентам, пока болею | Предупрежу записанных клиентов и перенесу заказы на ближайшие свободные дни: резерв времени есть в любой месяц |
| Летний спад | В июле жители в отпусках, заказов становится меньше | Буду принимать заявки управляющей компании и напоминать постоянным клиентам о мелком ремонте перед осенью |

Если клиентов окажется на 15% меньше, а материалы подорожают на 10%, чистая прибыль за 12 месяцев составит около 380 тыс. руб., в среднем около 32 тыс. руб. в месяц. Дело перестаёт быть убыточным при выручке 25 762 руб. в месяц. В самом слабом месяце, в декабре, по плану выручка составит 28 550 руб.

## 8.2. Обязательства и приложения

Обязательства заявителя

При заключении социального контракта обязуюсь:

– зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя;

– использовать выплату только на покупки, предусмотренные сметой, и представить подтверждающие документы;

– вести деятельность в течение срока социального контракта и не менее 12 месяцев после его окончания;

– представлять в орган социальной защиты документы и сведения, необходимые для контроля за выполнением программы социальной адаптации, в установленные сроки;

– своевременно платить налоги и обязательные взносы;

– сообщить в орган социальной защиты, если деятельность придётся прекратить досрочно.

Перечень приложений

1. Копии документов об образовании и обучении.

2. Документы на помещение или рабочее место: письмо о согласии, проект договора аренды либо документ о праве собственности.

3. Подтверждение цен по каждой позиции сметы: коммерческие предложения, счета или распечатки страниц продавцов.

4. Сведения, подтверждающие спрос: список клиентов, результаты опроса или письма о намерениях.

5. Подтверждение наличия собственных средств.

Достоверность сведений, приведённых в бизнес-плане, подтверждаю.

Заявитель ____________________ / Тихонов Артём Павлович /

Дата: «____» ______________ 20____ г.