СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БИЗНЕС-ПЛАН

Домашняя кондитерская

Торты, капкейки и десерты на заказ

| Направление деятельности | Производство и переработка |
| --- | --- |
| Заявитель | Мартынова Алина Сергеевна |
| Место реализации | г. Россошь, Воронежская область |
| Форма деятельности | Самозанятый (плательщик налога на профессиональный доход) |
| Налоговый режим | Налог на профессиональный доход, 4% |
| Стоимость проекта | 363 100 руб. |
| Средства социального контракта | 318 100 руб. |
| Собственные средства | 45 000 руб. |
| Срок реализации | 12 мес. |

Образец бизнес-плана. Заявитель и все сведения о нём вымышлены, цены приведены для примера.

г. Россошь

2026

Содержание

1. Резюме проекта

2. Сведения о заявителе

3. Товары и услуги

4. Рынок и продвижение

4.1. Потребители, спрос и конкуренты

4.2. Цены, привлечение клиентов и план продаж

5. Организация работы

5.1. Производственный план

5.2. Форма деятельности и календарный план

6. Смета расходов

7. Финансовый план

7.1. Доходы, расходы и движение денег

7.2. Доходы семьи и результат проекта

8. Риски и обязательства

8.1. Оценка рисков

8.2. Обязательства и приложения

# 1. Резюме проекта

Я буду готовить торты, бенто-торты, капкейки и порционные десерты на заказ на своей кухне в Россоши. Покупателями станут жители города: семьи с детьми, коллеги и организации, которым нужны десерты к праздникам. Работать буду лично, как самозанятая.

Я шесть лет работала кондитером в пекарне-кондитерской и прошла курс по декору тортов. Для начала у меня есть кухня в квартире семьи, личный набор кондитерских инструментов, страница ВКонтакте с 76 фотографиями работ и 540 подписчиками, а на ноябрь уже есть 11 предзаказов.

По социальному контракту прошу 318 100 руб. Деньги пойдут на планетарный миксер, конвекционную печь и холодильное оборудование для хранения готовых тортов. Собственных средств вложу 45 000 руб. Из них 29 000 руб. пойдут на покупки по смете, а 16 000 руб. останутся оборотным резервом на первые месяцы.

Выручка за 12 месяцев составит около 830 тыс. руб., чистая прибыль — около 450 тыс. руб. Вложения окупятся за 10 месяцев. Доход на одного члена семьи сейчас 15 000 руб. в месяц, а в среднем за период составит 24 499 руб. Прожиточный минимум в Воронежской области — 16 666 руб., и доход на члена семьи превысит его с декабря 2026 г.

Таблица 1 — Основные показатели проекта

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Выплата по социальному контракту | 318 100 руб. |
| Собственные средства | 45 000 руб. |
| Срок реализации проекта | 12 мес. |
| Выручка за 12 мес. | 829 900 руб. |
| Чистая прибыль за 12 мес. | 449 974 руб. |
| Чистая прибыль в среднем в месяц | 37 497 руб. |
| Срок окупаемости вложений | 10 мес. |
| Доход на одного члена семьи сейчас | 15 000 руб. |
| Доход на одного члена семьи в среднем за 12 мес. | 24 499 руб. |
| Прожиточный минимум на душу населения в регионе | 16 666 руб. |
| Доход на члена семьи выше прожиточного минимума | с декабря 2026 г. |

# 2. Сведения о заявителе

Таблица 2 — Сведения о заявителе

| Показатель | Сведения |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Мартынова Алина Сергеевна |
| Дата рождения | ____________________ |
| Место проживания и реализации проекта | г. Россошь, Воронежская область |
| Адрес регистрации и проживания | ____________________ |
| Телефон, электронная почта | ____________________ |
| ИНН | ____________________ |
| Состав семьи | 3 чел.: я, супруг и дочь 2 года 5 месяцев |
| Текущая занятость | Не работаю: пекарня-кондитерская, где я работала кондитером, закрылась в 2025 году, пока я была в отпуске по уходу за ребёнком; состою на учёте в центре занятости |
| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование по профессии «Повар, кондитер», 2017 г.; курс «Декор тортов и работа с кремами», 72 академических часа, 2022 г. |
| Опыт в выбранной сфере | 6 лет работы кондитером в пекарне-кондитерской в Россоши (2018–⁠2024 гг.): торты на заказ, капкейки, пирожные, кремы и начинки, отделка и упаковка; работа по технологическим картам и санитарным правилам |
| Имеющиеся ресурсы | Кухня 12 м² в квартире семьи с газовой плитой, вытяжкой и мойкой с горячей водой; личный набор кондитерских инструментов и ручной миксер; страница ВКонтакте с 76 фотографиями работ и 540 подписчиками; контакты 27 человек, которым я делала торты на праздники |
| Регистрация | В качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого) — после заключения социального контракта |

Я шесть лет работала кондитером в пекарне-кондитерской в Россоши: делала торты на заказ, капкейки, кремы и начинки. Пекарня закрылась в 2025 году, пока я была в отпуске по уходу за дочерью, а работы кондитером с графиком под детский сад в городе нет. Семья живёт на зарплату супруга и единое пособие, поэтому буду делать то, что умею, дома и на заказ.

Дочь ходит в детский сад до 17:30. Готовить буду с 8:30 до 15:00, пока она там, а по субботам с ней останется супруг.

Для начала мне не хватает профессионального оборудования для выпечки и хранения готовых изделий и запаса материалов: куплю их по смете. Учёт самозанятой я не вела, поэтому оформлю статус в приложении «Мой налог», буду выдавать чек на каждый заказ и вести таблицу доходов и расходов. Продвижение в социальных сетях знаю мало, поэтому пройду бесплатный курс в центре «Мой бизнес».

# 3. Товары и услуги

Я буду готовить на заказ торты, бенто-торты, капкейки и порционные десерты для дней рождения, выпускных и праздников на работе. Жителям Россоши они нужны к семейным и корпоративным праздникам: торт можно заказать по своему эскизу, с надписью и начинкой на выбор.

Торт на заказ, 2 кг — это два-три бисквитных коржа, сливочный крем и начинка на выбор, выравнивание и декор по эскизу, надпись, коробка и подложка. Цена — 3 400 руб., прямые затраты — 1 150 руб.: мука, яйца, сливочное масло, сливки, творожный сыр, начинка, декор, коробка и подложка. Один торт займёт 200 минут.

Бенто-торт, 700 г, рассчитан на двух-четырёх человек: надпись, простой декор, коробка-бенто. Цена — 1 500 руб., прямые затраты — 450 руб.: бисквит, крем, начинка, декор, коробка-бенто. На один торт уйдёт 70 минут.

Капкейки — набор из шести штук с кремовой шапкой и декором в коробке с прозрачной крышкой. Цена — 1 100 руб., прямые затраты — 360 руб.: мука, масло, яйца, крем, декор, бумажные формы, коробка. Набор займёт 75 минут.

Порционные десерты — набор из восьми штук: мини-тарталетки, десерты в стаканчиках и корзиночки с ягодами и кремом на выбор. Цена — 1 600 руб., прямые затраты — 560 руб.: тесто, крем, ягоды и фрукты, стаканчики, упаковка. Набор займёт 100 минут.

В цену каждой позиции входят материалы из состава прямых затрат и моя работа. Продукты буду дозировать на весах по технологическим картам, готовые изделия хранить в отдельном холодильнике, а на каждое клеить этикетку с составом, датой изготовления и сроком годности.

Таблица 3 — Перечень продукции (услуг), цены и прямые затраты

| Наименование | Единица | Цена, руб. | Прямые затраты, руб. | Доход с единицы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Торт на заказ, 2 кг | торт | 3 400 | 1 150 | 2 250 |
| Бенто-торт, 700 г | торт | 1 500 | 450 | 1 050 |
| Капкейки, набор из 6 штук | набор | 1 100 | 360 | 740 |
| Десерты порционные, набор из 8 штук | набор | 1 600 | 560 | 1 040 |

Прямые затраты — материалы, упаковка и иные расходы на одну единицу. Доход с единицы показан до вычета постоянных расходов и налога.

# 4. Рынок и продвижение

## 4.1. Потребители, спрос и конкуренты

Потребители

Заказывать у меня будут жители Россоши: семьи с детьми, которым нужны торты на дни рождения и выпускные в детских садах и школах; женщины 25–⁠45 лет, которые дарят десерты коллегам и родным; сотрудники организаций города перед Новым годом и 8 Марта. Готовые заказы буду выдавать по предварительной записи, а по городу доставлять курьером или на такси за счёт клиента.

Спрос

В сообществе «Мамы Россоши» ВКонтакте я провела опрос: 58 из 83 ответивших заказывают домашние торты и десерты хотя бы раз в год, чаще всего на дни рождения детей. На ноябрь у меня уже 11 предзаказов, а все 27 человек, которым я раньше делала торты на праздники, готовы заказывать снова.

В ноябре мне нужно 11 заказов, и столько предзаказов уже есть. К маю и июню объём вырастет до 45 и 46 заказов в месяц, то есть до 2 заказов в рабочий день: они придут от повторных клиентов и по рекомендациям. В июне будет занято 89 ч из 120 ч (74%), свободными останутся 31 ч.

Конкуренты

В магазине-кондитерской в центре Россоши торт на заказ с декором стоит от 1 900 руб. за кг. В кулинарии сетевых магазинов продают готовые торты весом 1–⁠2 кг по цене от 900 до 1 300 руб. за кг.

Домашние кондитеры в социальных сетях берут за торт на заказ от 1 400 до 1 800 руб. за кг, за капкейки — от 150 до 200 руб. за штуку.

Мои отличия:

– Торт на заказ дешевле на 200 руб. за килограмм, чем в магазине-кондитерской.

– Эскиз, надпись и начинку выбирает заказчик: торт делаю по его рисунку, а не по готовому образцу.

– Крем на сливочном масле и натуральных сливках; состав указан на этикетке.

– Чек самозанятой на каждый заказ, срок годности и условия хранения на каждом изделии.

Таблица 4 — Сравнение с конкурентами

| Конкурент | Предложение и цены | Сильные стороны | Преимущество проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Магазин-кондитерская в центре Россоши | Торт на заказ с декором — от 1 900 руб. за кг | Витрина в проходном месте, работает без предварительной записи | Цена за килограмм выше на 200 руб.; надпись и декор только по готовым образцам; заказ нужно оформлять за 3–⁠5 дней |
| Готовые торты в кулинарии сетевых магазинов | Готовые торты весом 1–⁠2 кг — от 900 до 1 300 руб. за кг | Низкая цена, торт можно купить сразу | Нельзя заказать начинку, надпись и дизайн под праздник; один и тот же выбор весь год |
| Домашние кондитеры в социальных сетях | Торт на заказ — от 1 400 до 1 800 руб. за кг, капкейки — от 150 до 200 руб. за штуку | Индивидуальный декор, невысокая цена | Нет единого прайса и чека; на этикетке нет состава и срока годности; в праздничные недели отказывают из-за очереди |

## 4.2. Цены, привлечение клиентов и план продаж

Цены

Торт на заказ, 2 кг, будет стоить 3 400 руб., бенто-торт — 1 500 руб., набор из 6 капкейков — 1 100 руб., набор из 8 порционных десертов — 1 600 руб. После прямых затрат с торта у меня останется 2 250 руб., с бенто-торта — 1 050 руб., с набора капкейков — 740 руб., с набора десертов — 1 040 руб. Килограмм торта у меня будет дешевле, чем в магазине-кондитерской.

Привлечение клиентов

На своей странице ВКонтакте, где уже есть 76 фотографий работ и 540 подписчиков, оформлю сообщество с портфолио, прайсом и записью на дату. Размещу объявление на Авито Услугах и буду предлагать торты и десерты на дни рождения и выпускные в родительских чатах детских садов и школ. Организациям города заранее отправлю фото десертных наборов перед Новым годом и 8 Марта, а постоянных клиентов попрошу рекомендовать меня знакомым.

На фотосъёмку, оформление сообщества и рекламу по смете предусмотрено 12 000 руб. Из них 4 000 руб. пойдут на фотосъёмку, 8 000 руб. — на оформление и рекламу. Ещё 1 500 руб. в месяц заложено в постоянных расходах на рекламу.

План продаж

В ноябре будет 11 заказов: на все 11 уже есть предзаказы знакомых и подписчиков. Дальше заказы растут за счёт повторных обращений и рекомендаций, а к праздникам их больше обычного: 27 в декабре перед Новым годом, 43 в марте перед 8 Марта, 45 в мае и 46 в июне на выпускные, 44 в сентябре. В январе после праздников и в июле — августе, когда жара и отпуска, заказов меньше: 20 в январе, 35 и 37 летом. Плановый объём — 46 заказов в месяц — будет в июне.

Таблица 5 — План продаж, ноябрь 2026 г. — апрель 2027 г.

| Показатель | ноя | дек | янв | фев | мар | апр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Торт на заказ, 2 кг, торт | 3 | 8 | 6 | 9 | 11 | 11 |
| Бенто-торт, 700 г, торт | 4 | 8 | 7 | 9 | 12 | 12 |
| Капкейки, набор из 6 штук, набор | 2 | 6 | 4 | 6 | 12 | 8 |
| Десерты порционные, набор из 8 штук, набор | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| Выручка, руб. | 21 600 | 53 800 | 40 100 | 58 700 | 81 400 | 73 800 |

Таблица 6 — План продаж, май — октябрь 2027 г.

| Показатель | май | июн | июл | авг | сен | окт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Торт на заказ, 2 кг, торт | 14 | 14 | 11 | 11 | 13 | 13 |
| Бенто-торт, 700 г, торт | 13 | 14 | 11 | 12 | 14 | 13 |
| Капкейки, набор из 6 штук, набор | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 |
| Десерты порционные, набор из 8 штук, набор | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Выручка, руб. | 90 900 | 92 400 | 71 200 | 73 800 | 87 400 | 84 800 |

Плановая выручка за 12 мес. — 829 900 руб. Количество продаж указано в единицах, рост и сезонность учтены в помесячных значениях.

# 5. Организация работы

## 5.1. Производственный план

Рабочее место и оборудование

Я буду работать на своей кухне в квартире семьи в Россоши, поэтому арендовать помещение не нужно. Отдельную линию для печи и холодильного оборудования до запуска проведёт электрик.

Планетарный миксер нужен для теста, кремов и сливок, а конвекционная печь выпекает бисквиты, капкейки и тарталетки сразу на нескольких уровнях. Готовые торты и кремы буду хранить в холодильном шкафу, запас бисквитов, начинок и ягод — в морозильной камере, чтобы в праздничные недели не работать по ночам. Торты соберу на производственном столе из нержавеющей стали на поворотной подставке; ганаш и начинки взобью погружным блендером, этикетки напечатаю на термопринтере.

Порядок выполнения заказа

1. Клиент пишет мне, мы обсуждаем эскиз, начинку и надпись, и я записываю заказ на дату.

2. Взвешиваю продукты по технологической карте.

3. Выпекаю бисквиты, капкейки или тарталетки в конвекционной печи и остужаю на стеллаже-тележке.

4. Взбиваю крем в миксере, собираю изделие на подставке, декорирую по эскизу и делаю надпись.

5. Убираю изделие в холодильный шкаф и клею этикетку с составом, датой изготовления и сроком годности.

6. В день выдачи упаковываю заказ, передаю клиенту или доставляю по городу, принимаю оплату и формирую чек.

Материалы

Муку, сахар, масло, сливки, творожный сыр и шоколад буду закупать раз в неделю в оптовом магазине продуктов в Россоши и в Воронеже, упаковку и декор — раз в месяц в интернет-магазине для кондитеров с доставкой. Запас упаковки на 3 месяца и сухих продуктов на 6 недель куплю по смете.

Загрузка

На заказы у меня есть 120 ч в месяц. В ноябре, в первый месяц продаж, загрузка составит 17%. В июне, в месяц наибольшей загрузки, будет занято 89 ч из 120 ч (74%), а резерв времени составит 31 ч (26%).

Таблица 7 — Условия осуществления деятельности

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Территория работы | г. Россошь, работа на дому; готовые заказы выдаю по предварительной записи, по городу доставляю курьером или на такси за счёт клиента |
| Помещение | Кухня 12 м² в квартире семьи на третьем этаже: газовая плита, вытяжка, мойка с горячей водой. Для дела выделены рабочая зона со столом из нержавеющей стали, отдельные холодильник и морозильная камера; квартира в собственности семьи, аренда не нужна. До запуска электрик проведёт отдельную линию для печи и холодильного оборудования за мой счёт |
| Режим работы | Вторник — суббота: выпечка и сборка с 8:30 до 15:00, пока дочь в детском саду; выдача заказов со вторника по пятницу с 15:00 до 19:00 и в субботу с 10:00 до 14:00; воскресенье и понедельник — выходные, в понедельник закупаю продукты |
| Поставщики материалов | Муку, сахар, масло, сливки, творожный сыр и шоколад закупаю раз в неделю в оптовом магазине продуктов в Россоши и в Воронеже; упаковку и декор — раз в месяц в интернет-магазине для кондитеров с доставкой |
| Фонд рабочего времени | 120 ч в месяц на выполнение заказов |
| Персонал | Работаю лично, наёмные работники не привлекаются |

Таблица 8 — Трудоёмкость продукции (услуг)

| Наименование | Время на единицу, мин. |
| --- | --- |
| Торт на заказ, 2 кг | 200 |
| Бенто-торт, 700 г | 70 |
| Капкейки, набор из 6 штук | 75 |
| Десерты порционные, набор из 8 штук | 100 |

Таблица 9 — Загрузка рабочего времени, ноябрь 2026 г. — апрель 2027 г.

| Показатель | ноя | дек | янв | фев | мар | апр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудозатраты, ч | 21 | 52 | 38 | 56 | 79 | 71 |
| Загрузка фонда времени | 17% | 43% | 32% | 47% | 66% | 59% |

Таблица 10 — Загрузка рабочего времени, май — октябрь 2027 г.

| Показатель | май | июн | июл | авг | сен | окт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудозатраты, ч | 88 | 89 | 68 | 71 | 84 | 81 |
| Загрузка фонда времени | 73% | 74% | 57% | 59% | 70% | 68% |

Таблица 11 — Постоянные расходы в месяц

| Статья расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Электроэнергия, вода и газ на производство | 2 200 |
| Связь и интернет | 700 |
| Продвижение: реклама в ВКонтакте и на Авито | 1 500 |
| Моющие и санитарные материалы, одноразовые перчатки | 900 |
| Обслуживание оборудования, замена форм и насадок | 800 |
| Итого | 6 100 |

## 5.2. Форма деятельности и календарный план

Форма деятельности и налоги

Работать планирую как плательщик налога на профессиональный доход (самозанятость). Этот статус подходит моему делу: работников я не нанимаю, а выручка по плану за 12 мес. — 829 900 руб. — меньше годового предела 2,4 млн руб. Зарегистрируюсь после заключения социального контракта: выплата перечисляется после подтверждения регистрации. Все работы буду выполнять лично.

Налог на профессиональный доход — 4% с поступлений от физических лиц и 6% с поступлений от организаций и индивидуальных предпринимателей. Налог считается по чекам, которые формируются в приложении «Мой налог»; декларация не подаётся. В расчётах плана применена ставка 4%.

Направление деятельности по перечню Минтруда России: Производство и переработка.

Требования и разрешения

Лицензия на изготовление кондитерских изделий не требуется. Работаю как самозанятая, чек на каждый заказ формирую в приложении «Мой налог». До приёма первого заказа оформлю личную медицинскую книжку и пройду гигиеническое обучение. Готовлю по санитарным правилам: отдельные разделочные доски и посуда для дела, перчатки, санитарная одежда, хранение в отдельном холодильнике. На каждое изделие клею этикетку с составом, датой изготовления, сроком годности и условиями хранения; условия работы на дому заранее уточню в консультационном центре Роспотребнадзора.

Календарный план

Срок реализации проекта — 12 мес. со дня заключения социального контракта. Контракт планирую заключить в ноябре 2026 г.; расчёты плана охватывают ноябрь 2026 г. — октябрь 2027 г.

Таблица 12 — Календарный план реализации проекта

| № | Мероприятие | Срок | Стоимость, руб. | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение социального контракта | ноябрь 2026 г. | — | Подписанный социальный контракт и программа социальной адаптации |
| 2 | Регистрация в качестве самозанятого (плательщика НПД) | ноябрь 2026 г. | — | Справка о постановке на учёт плательщика НПД |
| 3 | Получение выплаты | ноябрь 2026 г. | — | Поступление средств на счёт |
| 4 | Закупка оборудования и материалов по смете | ноябрь 2026 г. | 347 100 | Договоры, кассовые и товарные чеки |
| 5 | Представление документов о покупках по смете | В сроки программы | — | Документы о целевом расходовании выплаты приняты |
| 6 | Подготовка рабочего места, установка и проверка оборудования | ноябрь 2026 г. | — | Рабочее место готово к приёму заказов |
| 7 | Запуск продвижения, начало приёма заказов | ноябрь 2026 г. | — | Первые оплаченные заказы, сформированные чеки |
| 8 | Выход на плановый объём продаж | июнь 2027 г. | — | Объём продаж соответствует плану |
| 9 | Среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум | с декабря 2026 г. | — | Сведения о доходах семьи |
| 10 | Представление сведений о выполнении программы и о доходах | В сроки программы | — | Сведения приняты органом социальной защиты |

# 6. Смета расходов

Стоимость запуска проекта по смете — 347 100 руб., из них 318 100 руб. оплачивается за счёт выплаты по социальному контракту и 29 000 руб. — за счёт моих собственных средств. Собственные средства в размере 16 000 руб. остаются оборотным резервом на первые месяцы работы.

Расходы соответствуют пункту 10 Правил оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта (постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2023 № 1931). Автотранспортные и мототранспортные средства, маломерные суда и самоходные машины за счёт выплаты не приобретаются. Цены подтверждаются предложениями продавцов, которые прилагаются к бизнес-плану.

Таблица 13 — Смета расходов на запуск проекта

| № | Наименование | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные средства |  |  | 285 100 |  |
| 1 | Планетарный миксер профессиональный, чаша 10 л | 1 | 49 900 | 49 900 | Соцконтракт |
| 2 | Электрическая конвекционная печь на 4 противня | 1 | 58 000 | 58 000 | Соцконтракт |
| 3 | Холодильный шкаф для готовых тортов и кремов, 400 л | 1 | 38 900 | 38 900 | Соцконтракт |
| 4 | Морозильная камера, 200 л | 1 | 29 500 | 29 500 | Соцконтракт |
| 5 | Стол производственный из нержавеющей стали 120 × 60 см с полкой | 1 | 17 900 | 17 900 | Соцконтракт |
| 6 | Блендер погружной профессиональный, 1 000 Вт | 1 | 9 800 | 9 800 | Соцконтракт |
| 7 | Весы электронные кухонные до 5 кг с шагом 1 г | 2 | 1 600 | 3 200 | Соцконтракт |
| 8 | Форма разъёмная для бисквита, диаметры от 16 до 24 см | 5 | 1 180 | 5 900 | Соцконтракт |
| 9 | Комплект форм для капкейков, тарталеток и мини-десертов | 1 | 5 800 | 5 800 | Соцконтракт |
| 10 | Набор кондитерского инструмента: скребки, шпатели, насадки, мешки, ножи для бисквита, термометры | 1 | 12 400 | 12 400 | Соцконтракт |
| 11 | Подставка поворотная для сборки тортов | 2 | 1 900 | 3 800 | Соцконтракт |
| 12 | Набор кастрюль и сотейников с толстым дном | 1 | 9 400 | 9 400 | Соцконтракт |
| 13 | Пищевые контейнеры с крышками и ёмкости для кремов и начинок | 1 | 5 600 | 5 600 | Соцконтракт |
| 14 | Термопринтер для этикеток | 1 | 8 900 | 8 900 | Соцконтракт |
| 15 | Стеллаж-тележка из нержавеющей стали, 3 яруса | 1 | 6 800 | 6 800 | Соцконтракт |
| 16 | Термосумка для перевозки тортов | 2 | 3 400 | 6 800 | Собственные |
| 17 | Отдельная электролиния и розетки для печи и холодильного оборудования | 1 | 12 500 | 12 500 | Собственные |
|  | Материально-производственные запасы |  |  | 45 500 |  |
| 18 | Коробки для тортов и бенто, подложки, стаканчики, ленты, этикетки — запас на 3 месяца | 1 | 22 000 | 22 000 | Соцконтракт |
| 19 | Мука, сахар, какао, шоколад, орехи, красители — запас на 6 недель | 1 | 18 300 | 18 300 | Соцконтракт |
| 20 | Санитарная одежда: халаты, фартуки, колпаки | 1 | 5 200 | 5 200 | Собственные |
|  | Разрешительная документация, ПО, электронная подпись |  |  | 4 500 |  |
| 21 | Личная медицинская книжка и гигиеническое обучение | 1 | 4 500 | 4 500 | Собственные |
|  | Размещение и продвижение в интернете |  |  | 12 000 |  |
| 22 | Фотосъёмка работ, оформление сообщества, реклама в ВКонтакте и на Авито | 1 | 12 000 | 12 000 | Соцконтракт |
|  | Итого по смете |  |  | 347 100 |  |

Таблица 14 — Структура расходов за счёт выплаты

| Направление расходов | Сумма, руб. | Доля выплаты | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные средства | 265 800 | 83,6% | без ограничения |
| Материально-производственные запасы | 40 300 | 12,7% | без ограничения |
| Размещение и продвижение в интернете | 12 000 | 3,8% | не более 5% |
| Итого за счёт выплаты | 318 100 | 100% | не более 350 000 руб. |

Таблица 15 — Обоснование расходов

| Наименование | Назначение | Поставщик и источник цены |
| --- | --- | --- |
| Планетарный миксер профессиональный, чаша 10 л | Взбивание бисквитного теста, кремов и сливок в нужном для заказов объёме | Магазин оборудования для кондитеров в Воронеже, коммерческое предложение от 12.10.2026 |
| Электрическая конвекционная печь на 4 противня | Выпечка бисквитов, капкейков и тарталеток на нескольких уровнях сразу при ровной температуре | Магазин кухонного оборудования в Воронеже, коммерческое предложение от 12.10.2026 |
| Холодильный шкаф для готовых тортов и кремов, 400 л | Хранение готовых тортов, кремов и скоропортящихся начинок при +2…+6 °C отдельно от продуктов семьи | Магазин бытовой техники в Россоши, цена на 13.10.2026 |
| Морозильная камера, 200 л | Запас готовых бисквитов, начинок и ягод, чтобы закрывать праздничные пики без ночной работы | Магазин бытовой техники в Россоши, цена на 13.10.2026 |
| Стол производственный из нержавеющей стали 120 × 60 см с полкой | Рабочая поверхность для сборки тортов, которую легко мыть и дезинфицировать | Магазин кухонного оборудования в Воронеже, коммерческое предложение от 12.10.2026 |
| Блендер погружной профессиональный, 1 000 Вт | Ганаш, фруктовые начинки и пюре | Интернет-магазин бытовой техники, цена на 13.10.2026 |
| Весы электронные кухонные до 5 кг с шагом 1 г | Точная дозировка по технологическим картам; вторые весы — для красителей и добавок | Магазин бытовой техники в Россоши, цена на 13.10.2026 |
| Форма разъёмная для бисквита, диаметры от 16 до 24 см | Бисквиты разных размеров для тортов и бенто-тортов | Интернет-магазин товаров для кондитеров, цена на 13.10.2026 |
| Комплект форм для капкейков, тарталеток и мини-десертов | Выпечка капкейков и корзиночек для порционных десертов | Интернет-магазин товаров для кондитеров, цена на 13.10.2026 |
| Набор кондитерского инструмента: скребки, шпатели, насадки, мешки, ножи для бисквита, термометры | Выравнивание тортов, нанесение крема и декор | Магазин оборудования для кондитеров в Воронеже, прайс от 12.10.2026 |
| Подставка поворотная для сборки тортов | Ровное выравнивание боков и верха; вторая подставка нужна в праздничные недели, когда собираю несколько тортов в день | Интернет-магазин товаров для кондитеров, цена на 13.10.2026 |
| Набор кастрюль и сотейников с толстым дном | Варка кремов, начинок и сиропов на газовой плите; отдельная посуда для дела | Магазин бытовой техники в Россоши, цена на 13.10.2026 |
| Пищевые контейнеры с крышками и ёмкости для кремов и начинок | Хранение кремов, начинок и заготовок в холодильнике и морозильной камере | Магазин оборудования для кондитеров в Воронеже, прайс от 12.10.2026 |
| Термопринтер для этикеток | Печать этикеток с составом, датой изготовления и сроком годности на каждое изделие | Интернет-магазин торгового оборудования, цена на 13.10.2026 |
| Стеллаж-тележка из нержавеющей стали, 3 яруса | Хранение противней и форм, остывание коржей | Магазин кухонного оборудования в Воронеже, коммерческое предложение от 12.10.2026 |
| Коробки для тортов и бенто, подложки, стаканчики, ленты, этикетки — запас на 3 месяца | Упаковка заказов в первые месяцы работы | Интернет-магазин товаров для кондитеров, расчёт по прайсу от 13.10.2026 |
| Мука, сахар, какао, шоколад, орехи, красители — запас на 6 недель | Сухие продукты для выпечки и декора в первые недели работы | Оптовый магазин продуктов в Воронеже, расчёт по прайсу от 13.10.2026 |
| Фотосъёмка работ, оформление сообщества, реклама в ВКонтакте и на Авито | Рассказать жителям Россоши о кондитерской и показать работы | Расчёт: фотосъёмка 4 000 руб., оформление сообщества и реклама в социальных сетях и на Авито 8 000 руб. |
| Личная медицинская книжка и гигиеническое обучение | Допуск к работе с пищевыми продуктами | Прайс медицинского центра и центра гигиенического обучения в Россоши от 13.10.2026 |
| Санитарная одежда: халаты, фартуки, колпаки | Соблюдение санитарных правил при работе с продуктами | Магазин рабочей одежды в Россоши, цена на 13.10.2026 |
| Термосумка для перевозки тортов | Доставка заказов по городу без нарушения температурного режима | Интернет-магазин товаров для кондитеров, цена на 13.10.2026 |
| Отдельная электролиния и розетки для печи и холодильного оборудования | Безопасное подключение печи, холодильного шкафа и морозильной камеры | Расчёт электрика, согласованный с собственником квартиры, от 14.10.2026 |

Таблица 16 — Сравнение цен продавцов, за единицу

| Наименование | Цена по смете, руб. | Предложения других продавцов |
| --- | --- | --- |
| Планетарный миксер профессиональный, чаша 10 л | 49 900 | Магазин кухонного оборудования в Воронеже, цена на 13.10.2026 — 52 600 руб.; Интернет-магазин для кондитеров, цена на 13.10.2026 — 55 400 руб. |
| Электрическая конвекционная печь на 4 противня | 58 000 | Интернет-магазин оборудования для кондитеров, цена на 13.10.2026 — 61 900 руб.; Магазин бытовой техники в Россоши, цена на 13.10.2026 — 64 500 руб. |
| Холодильный шкаф для готовых тортов и кремов, 400 л | 38 900 | Магазин кухонного оборудования в Воронеже, цена на 13.10.2026 — 41 500 руб.; Интернет-магазин бытовой техники, цена на 13.10.2026 — 43 200 руб. |

# 7. Финансовый план

## 7.1. Доходы, расходы и движение денег

Расчёт выполнен на 12 мес. Выручка — это цена, умноженная на плановое количество продаж; расходы на материалы — по затратам на единицу; ежемесячные расходы — по перечню производственного плана. Налоговый режим: налог на профессиональный доход, 4%.

Таблица 17 — План доходов и расходов, ноябрь 2026 г. — апрель 2027 г., руб.

| Статья | ноя | дек | янв | фев | мар | апр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 21 600 | 53 800 | 40 100 | 58 700 | 81 400 | 73 800 |
| Материалы и прямые расходы | 7 090 | 17 760 | 13 170 | 19 360 | 26 850 | 24 290 |
| Электроэнергия, вода и газ на производство | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Связь и интернет | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Продвижение: реклама в ВКонтакте и на Авито | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Моющие и санитарные материалы, одноразовые перчатки | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Обслуживание оборудования, замена форм и насадок | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Налог | 864 | 2 152 | 1 604 | 2 348 | 3 256 | 2 952 |
| Чистая прибыль | 7 546 | 27 788 | 19 226 | 30 892 | 45 194 | 40 458 |
| Чистая прибыль нарастающим итогом | 7 546 | 35 334 | 54 560 | 85 452 | 130 646 | 171 104 |
| Беру на нужды семьи | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Остаток денег на конец месяца | 5 636 | 26 184 | 33 580 | 41 752 | 61 946 | 77 404 |

Таблица 18 — План доходов и расходов, май — октябрь 2027 г., руб.

| Статья | май | июн | июл | авг | сен | окт | Итого за 12 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 90 900 | 92 400 | 71 200 | 73 800 | 87 400 | 84 800 | 829 900 |
| Материалы и прямые расходы | 30 030 | 30 480 | 23 480 | 24 290 | 28 770 | 27 960 | 273 530 |
| Электроэнергия, вода и газ на производство | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 26 400 |
| Связь и интернет | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 8 400 |
| Продвижение: реклама в ВКонтакте и на Авито | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 18 000 |
| Моющие и санитарные материалы, одноразовые перчатки | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 10 800 |
| Обслуживание оборудования, замена форм и насадок | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 9 600 |
| Налог | 3 636 | 3 696 | 2 848 | 2 952 | 3 496 | 3 392 | 33 196 |
| Чистая прибыль | 51 134 | 52 124 | 38 772 | 40 458 | 49 034 | 47 348 | 449 974 |
| Чистая прибыль нарастающим итогом | 222 238 | 274 362 | 313 134 | 353 592 | 402 626 | 449 974 |  |
| Беру на нужды семьи | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 300 000 |
| Остаток денег на конец месяца | 103 538 | 130 662 | 144 434 | 159 892 | 183 926 | 206 274 |  |

Таблица 19 — Основные финансовые показатели

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Стартовые вложения по смете | 347 100 руб. |
| Выручка за 12 мес. | 829 900 руб. |
| Расходы за 12 мес. | 346 730 руб. |
| Налоги и взносы за 12 мес. | 33 196 руб. |
| Чистая прибыль за 12 мес. | 449 974 руб. |
| Чистая прибыль в среднем в месяц | 37 497 руб. |
| Доля чистой прибыли в выручке | 54,2% |
| Выручка, при которой нет убытка, в месяц | 9 678 руб. |
| Срок окупаемости вложений | 10 мес. |

Чистая прибыль — мой доход от своего дела после всех расходов и налога. Срок окупаемости — месяц, в котором накопленная чистая прибыль превышает стартовые вложения.

Во второй год, при сохранении планового объёма продаж, выручка составит около 1 млн руб., чистая прибыль — около 560 тыс. руб. После окончания контракта продолжу работать дома и добавлю десертные наборы для организаций и школ к праздникам; при росте заказов арендую отдельное помещение на прибыль весенне-летнего сезона.

После оплаты сметы у меня остаётся 16 000 руб. собственных средств. На нужды семьи буду брать из выручки 25 000 руб. в месяц; остальная прибыль остаётся в деле как запас на слабые месяцы и на закупку материалов. Наименьший остаток денег за период — 5 636 руб.: денег хватает в каждом месяце. Остаток в первые месяцы больше, чем следует из прибыли: часть материалов и аренды уже оплачена по смете.

Если продаж будет меньше

Таблица 20 — Результат при выполнении плана и при недоборе клиентов

| Вариант | Выручка, руб. | Чистая прибыль, руб. | Окупаемость |
| --- | --- | --- | --- |
| План продаж выполнен | 829 900 | 449 974 | 10 мес. |
| Продаж на 15% меньше, материалы дороже на 10% | 705 415 | 348 240 | 12 мес. |

Если клиентов окажется на 15% меньше, а материалы подорожают на 10%, за 12 мес. я заработаю 348 240 руб. — в среднем 29 020 руб. в месяц. Дело останется прибыльным.

## 7.2. Доходы семьи и результат проекта

Изменение доходов семьи

Таблица 21 — Доходы семьи сейчас и в период реализации проекта, руб. в месяц

| Показатель | Сейчас | В среднем за 12 мес. | В самый слабый месяц (ноябрь 2026 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Прочие доходы семьи (зарплаты, пособия) | 45 000 | 36 000 | 36 000 |
| Доход от своего дела (чистая прибыль) | 0 | 37 497 | 7 546 |
| Число членов семьи | 3 | 3 | 3 |
| Доход на одного члена семьи | 15 000 | 24 499 | 14 515 |
| Прожиточный минимум на душу населения | 16 666 | 16 666 | 16 666 |

В среднем за 12 мес. на каждого члена семьи будет приходиться 24 499 руб. в месяц — на 7 833 руб. больше прожиточного минимума. Выше минимума доход держится с декабря 2026 г. В слабые месяцы недостающую сумму покрывают деньги, отложенные в сильные месяцы.

После выхода на плановый объём продаж чистая прибыль составит в среднем 46 478 руб. в месяц, доход на одного члена семьи — 27 492 руб.

Из нынешних доходов семьи 9 000 руб. в месяц прекратится с началом деятельности; в расчёте учтены только доходы, которые сохраняются.

Бюджетная эффективность

За 12 мес. реализации проекта в бюджет поступит 33 196 руб. налога. Платежи продолжаются и после окончания социального контракта.

Социальный эффект

– появляется постоянный легальный источник дохода, семья обеспечивает себя самостоятельно;

– семья выходит из числа малоимущих за счёт собственного трудового дохода;

– оборудование, приобретённое на средства выплаты, остаётся в работе и после окончания контракта.

# 8. Риски и обязательства

## 8.1. Оценка рисков

Сильнее всего на результат повлияют число заказов и цены на продукты. От заказов зависит выручка, а продукты входят в прямые затраты каждой позиции.

| Риск | Как проявится | Что я сделаю |
| --- | --- | --- |
| Мало заказов в слабые месяцы | В ноябре, январе и летом заказов будет меньше, чем в плане | Попрошу всех 27 человек, которым раньше делала торты, заказать снова, напомню подписчикам страницы о записи на дату и запущу рекламу в ВКонтакте и на Авито |
| Задержка поставки оборудования | Миксер или печь привезут позже срока, и приём заказов сдвинется | Закажу оборудование сразу после получения выплаты и заранее уточню наличие. Первые заказы при необходимости испеку в духовке газовой плиты |
| Рост цен на продукты | Масло, сливки, творожный сыр и шоколад подорожают, и с каждого изделия останется меньше | Куплю запас сухих продуктов и упаковки по смете, при каждой закупке буду сравнивать цены в оптовом магазине и при росте пересмотрю прайс |
| Поломка оборудования | Выйдет из строя печь, миксер или холодильное оборудование, и заказы придётся переносить | Сохраню гарантийные документы и сразу обращусь к продавцу. Заказы перенесу на свободные часы, а запас бисквитов из морозильной камеры поможет выполнить ближайшие из них |
| Перегрузка в праздничные недели | Перед Новым годом, 8 Марта, выпускными и 1 сентября заказов больше, чем успею сделать | Буду принимать заказы только по записи на дату, заранее заготовлю бисквиты и начинки, а при заполненном графике предложу другую дату или бенто-торт |
| Болезнь (я работаю одна) | Заменить меня некому, и заказы на эти дни придётся отменить | Предупрежу клиентов в тот же день в сообществе и в мессенджере и перенесу заказы на ближайшие свободные дни, а запас в морозильной камере сократит простой |

Если клиентов окажется на 15% меньше, а материалы подорожают на 10%, чистая прибыль за 12 месяцев составит около 350 тыс. руб., в среднем около 29 тыс. руб. в месяц. Дело перестаёт быть убыточным при выручке 9 678 руб. в месяц, а в самом слабом ноябре по плану выручка составит 21 600 руб. Окупаемость вложений в этом случае — 12 мес.

## 8.2. Обязательства и приложения

Обязательства заявителя

При заключении социального контракта обязуюсь:

– зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого);

– использовать выплату только на покупки, предусмотренные сметой, и представить подтверждающие документы;

– вести деятельность в течение срока социального контракта и не менее 12 месяцев после его окончания;

– представлять в орган социальной защиты документы и сведения, необходимые для контроля за выполнением программы социальной адаптации, в установленные сроки;

– своевременно платить налоги и обязательные взносы;

– сообщить в орган социальной защиты, если деятельность придётся прекратить досрочно.

Перечень приложений

1. Копии документов об образовании и обучении.

2. Документы на помещение или рабочее место: письмо о согласии, проект договора аренды либо документ о праве собственности.

3. Подтверждение цен по каждой позиции сметы: коммерческие предложения, счета или распечатки страниц продавцов.

4. Сведения, подтверждающие спрос: список клиентов, результаты опроса или письма о намерениях.

5. Подтверждение наличия собственных средств.

Достоверность сведений, приведённых в бизнес-плане, подтверждаю.

Заявитель ____________________ / Мартынова Алина Сергеевна /

Дата: «____» ______________ 20____ г.