СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БИЗНЕС-ПЛАН

Кабинет маникюра и педикюра

Услуги маникюра и педикюра

| Направление деятельности | Сфера красоты |
| --- | --- |
| Заявитель | Соколова Марина Игоревна |
| Место реализации | г. Тула, Тульская область |
| Форма деятельности | Самозанятый (плательщик налога на профессиональный доход) |
| Налоговый режим | Налог на профессиональный доход, 4% |
| Стоимость проекта | 280 000 руб. |
| Средства социального контракта | 250 000 руб. |
| Собственные средства | 30 000 руб. |
| Срок реализации | 12 мес. |

Образец бизнес-плана. Заявитель и все сведения о нём вымышлены, цены приведены для примера.

г. Тула

2026

Содержание

1. Резюме проекта

2. Сведения о заявителе

3. Товары и услуги

4. Рынок и продвижение

4.1. Потребители, спрос и конкуренты

4.2. Цены, привлечение клиентов и план продаж

5. Организация работы

5.1. Производственный план

5.2. Форма деятельности и календарный план

6. Смета расходов

7. Финансовый план

7.1. Доходы, расходы и движение денег

7.2. Доходы семьи и результат проекта

8. Риски и обязательства

8.1. Оценка рисков

8.2. Обязательства и приложения

# 1. Резюме проекта

Я буду оказывать услуги маникюра, педикюра и наращивания ногтей в отдельном кабинете 12 м² в парикмахерской «Локон» в Пролетарском районе Тулы. Моими клиентками станут женщины, которые живут или работают рядом. Работать буду лично, как самозанятая.

Я 2 года 4 месяца работала мастером маникюра и педикюра в салоне и прошла профильные курсы. Для начала у меня есть личный набор инструментов, лампа для сушки покрытия, портфолио из 140 работ и контакты 32 постоянных клиентов, 18 из них уже подтвердили запись на первый месяц.

По социальному контракту прошу 250 000 руб. Деньги пойдут на аппарат для маникюра и педикюра, педикюрное кресло и сухожаровой шкаф для стерилизации инструмента. Собственных средств вложу 30 000 руб. Из них 6 000 руб. пойдут на покупки по смете, а 24 000 руб. останутся оборотным резервом на первые месяцы.

Выручка за 12 месяцев составит около 980 тыс. руб., чистая прибыль — около 600 тыс. руб. Вложения окупятся за 8 месяцев. Доход на одного члена семьи сейчас 13 666 руб. в месяц, а в среднем за период составит 26 226 руб. Прожиточный минимум в Тульской области — 18 939 руб., и доход на члена семьи превысит его с февраля 2027 г.

Таблица 1 — Основные показатели проекта

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Выплата по социальному контракту | 250 000 руб. |
| Собственные средства | 30 000 руб. |
| Срок реализации проекта | 12 мес. |
| Выручка за 12 мес. | 983 100 руб. |
| Чистая прибыль за 12 мес. | 596 156 руб. |
| Чистая прибыль в среднем в месяц | 49 679 руб. |
| Срок окупаемости вложений | 8 мес. |
| Доход на одного члена семьи сейчас | 13 666 руб. |
| Доход на одного члена семьи в среднем за 12 мес. | 26 226 руб. |
| Прожиточный минимум на душу населения в регионе | 18 939 руб. |
| Доход на члена семьи выше прожиточного минимума | с февраля 2027 г. |

# 2. Сведения о заявителе

Таблица 2 — Сведения о заявителе

| Показатель | Сведения |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Соколова Марина Игоревна |
| Дата рождения | ____________________ |
| Место проживания и реализации проекта | г. Тула, Тульская область |
| Адрес регистрации и проживания | ____________________ |
| Телефон, электронная почта | ____________________ |
| ИНН | ____________________ |
| Состав семьи | 3 чел.: я и двое детей 6 и 10 лет, детей воспитываю одна |
| Текущая занятость | Не работаю с марта 2026 года: салон, в котором я работала мастером, закрылся; состою на учёте в центре занятости |
| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование; курс «Мастер маникюра и педикюра», 120 академических часов, 2023 г.; курс «Аппаратный педикюр», 2024 г. |
| Опыт в выбранной сфере | 2 года 4 месяца работы мастером маникюра и педикюра в салоне красоты по трудовому договору (2023–⁠2026 гг.), в среднем 5 клиентов в смену |
| Имеющиеся ресурсы | Личный набор инструментов и лампа для сушки покрытия; портфолио из 140 работ в группе «ВКонтакте» (410 подписчиков); контакты 32 постоянных клиентов; согласована аренда кабинета 12 м² в парикмахерской «Локон» |
| Регистрация | В качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого) — после заключения социального контракта |

Я умею делать маникюр, педикюр и наращивание ногтей: работала мастером в салоне, который закрылся в марте 2026 года. С тех пор не работаю, семья живёт на алименты, детские пособия и пособие по безработице. Детей воспитываю одна, а работа со сменами до позднего вечера мне не подходит, поэтому выбираю своё дело.

Сын 10 лет после школы остаётся на продлёнке, дочь 6 лет ходит в детский сад до 18:00. Кабинет будет в десяти минутах ходьбы от сада, а клиентов я буду принимать до 17:30. По субботам с детьми будет оставаться моя мама.

Для начала мне нужно оборудование для маникюра, педикюра и стерилизации инструмента и запас материалов — всё это куплю по смете. Учёт доходов и расходов я раньше не вела, поэтому пройду бесплатный курс центра «Мой бизнес» для самозанятых и буду вести учёт в приложении «Мой налог» и в таблице.

# 3. Товары и услуги

Я буду принимать клиенток в своём кабинете в Пролетарском районе Тулы и предлагать три услуги: маникюр с покрытием гель-лаком, педикюр с покрытием, наращивание и коррекцию ногтей. Для жителей района это услуги рядом с домом, с записью на точное время, в том числе в субботу.

Маникюр с покрытием гель-лаком — это аппаратная обработка, выравнивание ногтевой пластины и покрытие гель-лаком в один тон. Услуга будет стоить 1 800 руб., прямые затраты на неё — 250 руб.: база, гель-лак, топ, пилки и бафы, салфетки, антисептик. Одна услуга займёт 100 минут.

Педикюр с покрытием включает аппаратную обработку стоп и пальцев, покрытие гель-лаком и одноразовые расходные материалы. Цена — 2 300 руб., прямые затраты — 320 руб.: одноразовые пилки и диски, гель-лак, база, топ, антисептик, одноразовые тапочки и пакет для ванны. Одна услуга займёт 110 минут.

Наращивание и коррекция ногтей — это наращивание гелем на верхние формы или коррекция отросших ногтей с покрытием. Цена — 2 600 руб., прямые затраты — 400 руб.: гель для наращивания, верхние формы, база, гель-лак, топ, пилки. Время работы — 150 минут.

В цену каждой услуги входят материалы из состава прямых затрат и моя работа. Порядок работы будет одинаков для каждого клиента: инструмент после приёма пройдёт очистку в ультразвуковой мойке и стерилизацию в сухожаровом шкафу, а трёх комплектов хватит, чтобы он успевал пройти стерилизацию между клиентами. Стерилизацию буду отмечать в журнале, а на каждую услугу выдам чек.

Таблица 3 — Перечень продукции (услуг), цены и прямые затраты

| Наименование | Единица | Цена, руб. | Прямые затраты, руб. | Доход с единицы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Маникюр с покрытием гель-лаком | услуга | 1 800 | 250 | 1 550 |
| Педикюр с покрытием | услуга | 2 300 | 320 | 1 980 |
| Наращивание и коррекция ногтей | услуга | 2 600 | 400 | 2 200 |

Прямые затраты — материалы, упаковка и иные расходы на одну единицу. Доход с единицы показан до вычета постоянных расходов и налога.

# 4. Рынок и продвижение

## 4.1. Потребители, спрос и конкуренты

Потребители

Клиентками станут женщины 20–⁠55 лет, которые живут в соседних кварталах Пролетарского района Тулы или работают в ближайших магазинах и на предприятиях. Маникюр они делают раз в 3–⁠4 недели, педикюр — раз в 5–⁠6 недель, поэтому им нужен мастер рядом с домом или работой и запись на точное время.

Спрос

С прежнего места работы у меня остались контакты 32 постоянных клиентов, и 18 из них подтвердили запись на первый месяц. В опросе в моей группе «ВКонтакте» 46 человек из 61 ответили, что готовы записаться в кабинет в Пролетарском районе.

В ноябре мне нужно 14 услуг, и на них запишутся 14 из этих 18 клиентов. К июню объём вырастет до 52 услуг в месяц, то есть 2–⁠3 клиента в рабочий день: запись будет расти за счёт остальных постоянных клиентов и их рекомендаций на 6–⁠8 услуг в месяц. В июне будет занято 94 ч из 150 ч (62%), свободными останутся 56 ч.

Конкуренты

В салоне «Жасмин» на улице Кирова маникюр с покрытием стоит 2 200 руб., педикюр с покрытием — 2 800 руб. Мои цены будут ниже на 400–⁠500 руб., а записаться можно на удобное время без ожидания в 1–⁠2 недели.

В студии маникюра в торговом центре «Демидовский» маникюр с покрытием стоит 2 000 руб., наращивание — 3 200 руб. Моё наращивание будет дешевле на 600 руб.

Частные мастера на дому по объявлениям берут за маникюр с покрытием 1 300–⁠1 600 руб. и привлекают низкой ценой. Я буду принимать в отдельном кабинете, с сухожаровым шкафом и чеком на каждую услугу.

Мои отличия:

– Полный цикл стерилизации инструмента после каждого клиента и запись в журнале учёта.

– Чек на каждую услугу.

– Запись на точное время, в том числе в субботу.

– Отдельный кабинет в Пролетарском районе, рядом с домом для его жителей.

Таблица 4 — Сравнение с конкурентами

| Конкурент | Предложение и цены | Сильные стороны | Преимущество проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Салон красоты «Жасмин», ул. Кирова | Маникюр с покрытием — 2 200 руб., педикюр с покрытием — 2 800 руб. | Проходное место, несколько мастеров | Цена ниже на 400–⁠500 руб.; запись на удобное время без ожидания в 1–⁠2 недели |
| Студия маникюра в торговом центре «Демидовский» | Маникюр с покрытием — 2 000 руб., наращивание — 3 200 руб. | Современный интерьер, работа до 21:00 | Клиента всегда ведёт один мастер; наращивание дешевле на 600 руб. |
| Частные мастера на дому по объявлениям | Маникюр с покрытием — 1 300–⁠1 600 руб. | Низкая цена | Отдельный кабинет, сухожаровой шкаф и полный цикл стерилизации, чек на каждую услугу |

## 4.2. Цены, привлечение клиентов и план продаж

Цены

Маникюр с покрытием гель-лаком будет стоить 1 800 руб., педикюр с покрытием — 2 300 руб., наращивание и коррекция ногтей — 2 600 руб. После прямых затрат на материалы с маникюра у меня останется 1 550 руб., с педикюра — 1 980 руб. С наращивания и коррекции останется 2 200 руб. Мои цены на 400–⁠500 руб. ниже, чем в салонах района.

Привлечение клиентов

В группе «ВКонтакте», где уже есть портфолио из 140 работ и 410 подписчиков, я подключу онлайн-запись, оформлю группу и сфотографирую работы. Создам карточку кабинета на Яндекс Картах и в 2ГИС, размещу объявление на Авито Услугах. Контакты 32 постоянных клиентов у меня уже есть, новых клиентов буду получать по их рекомендациям.

На оформление группы, фотосъёмку работ и рекламу открытия кабинета по смете предусмотрено 8 000 руб. Из них 3 000 руб. пойдёт на фотосъёмку, 5 000 руб. — на рекламу в социальных сетях и на Авито. Ещё 2 000 руб. в месяц заложено в постоянных расходах на объявления и рекламу в социальных сетях.

План продаж

В ноябре, в первый месяц, запишутся 14 из 18 постоянных клиентов, которые уже подтвердили готовность. С ноября по апрель число услуг будет расти на 6–⁠8 в месяц за счёт остальных постоянных клиентов и их рекомендаций: в апреле будет 46 услуг. В мае запланировано 49 услуг, а в июне я выйду на плановый объём — 52 услуги в месяц, то есть 2–⁠3 клиента в рабочий день. Это восьмой месяц работы, и до октября объём останется на этом уровне.

Таблица 5 — План продаж, ноябрь 2026 г. — апрель 2027 г.

| Показатель | ноя | дек | янв | фев | мар | апр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маникюр с покрытием гель-лаком, услуга | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 |
| Педикюр с покрытием, услуга | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Наращивание и коррекция ногтей, услуга | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выручка, руб. | 27 500 | 39 600 | 54 000 | 68 400 | 80 500 | 92 600 |

Таблица 6 — План продаж, май — октябрь 2027 г.

| Показатель | май | июн | июл | авг | сен | окт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маникюр с покрытием гель-лаком, услуга | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Педикюр с покрытием, услуга | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Наращивание и коррекция ногтей, услуга | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Выручка, руб. | 98 500 | 104 400 | 104 400 | 104 400 | 104 400 | 104 400 |

Плановая выручка за 12 мес. — 983 100 руб. Количество продаж указано в единицах, рост и сезонность учтены в помесячных значениях.

# 5. Организация работы

## 5.1. Производственный план

Рабочее место и оборудование

Я буду работать в отдельном кабинете 12 м² в парикмахерской «Локон»: там есть раковина с горячей водой и вентиляция, а вход — из общего холла. Аренда согласована с собственником.

Аппарат с педалью нужен для аппаратной обработки ногтей и стоп, настольный пылесос с фильтром убирает пыль. Покрытие буду сушить двумя лампами, вторую поставлю в зоне педикюра; лампа-лупа даст свет без теней. Маникюр и наращивание буду делать за столом с вытяжкой и подлокотником, педикюр — в кресле с ванной. Инструмент очищу в ультразвуковой мойке и стерилизую в сухожаровом шкафу. Три комплекта инструмента нужны, чтобы он успевал пройти стерилизацию между клиентами, а храниться он будет на тележке-стеллаже вместе с материалами.

Порядок выполнения заказа

1. Клиент записывается на точное время, я подтверждаю услугу.

2. Достану из сухожарового шкафа стерильный инструмент и подготовлю рабочее место.

3. Выполню аппаратную обработку ногтей или стоп; при наращивании сначала поработаю гелем на верхние формы.

4. Нанесу базу, гель-лак и топ и высушу покрытие в лампе.

5. Покажу клиенту результат, приму оплату и оформлю чек.

6. После клиента обработаю инструмент и запишу стерилизацию в журнал учёта.

Материалы

Гель-лаки, базы, топы, гель для наращивания и расходные материалы буду закупать раз в месяц в тульском оптовом магазине для мастеров и в интернет-магазине производителя.

Загрузка

В моём распоряжении 150 ч в месяц на заказы. В ноябре, в первый месяц продаж, загрузка составит 16%. В июне, в месяц наибольшей загрузки, будет занято 94 ч из 150 ч (62%), а свободный резерв времени составит 56 ч (38%).

Таблица 7 — Условия осуществления деятельности

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Территория работы | г. Тула, Пролетарский район; клиенты из соседних кварталов и работники ближайших магазинов и предприятий |
| Помещение | Отдельный кабинет 12 м² в парикмахерской «Локон» на ул. Металлургов: раковина с горячей водой, вентиляция, вход из общего холла; аренда согласована с собственником, договор заключается на 11 месяцев с продлением |
| Режим работы | Вторник — пятница с 9:30 до 17:30, суббота с 10:00 до 16:00; воскресенье и понедельник — выходные |
| Поставщики материалов | Гель-лаки, базы, топы и расходные материалы закупаю раз в месяц в тульском оптовом магазине для мастеров и в интернет-магазине производителя |
| Фонд рабочего времени | 150 ч в месяц на выполнение заказов |
| Персонал | Работаю лично, наёмные работники не привлекаются |

Таблица 8 — Трудоёмкость продукции (услуг)

| Наименование | Время на единицу, мин. |
| --- | --- |
| Маникюр с покрытием гель-лаком | 100 |
| Педикюр с покрытием | 110 |
| Наращивание и коррекция ногтей | 150 |

Таблица 9 — Загрузка рабочего времени, ноябрь 2026 г. — апрель 2027 г.

| Показатель | ноя | дек | янв | фев | мар | апр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудозатраты, ч | 25 | 36 | 49 | 61 | 72 | 83 |
| Загрузка фонда времени | 16% | 24% | 32% | 41% | 48% | 56% |

Таблица 10 — Загрузка рабочего времени, май — октябрь 2027 г.

| Показатель | май | июн | июл | авг | сен | окт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудозатраты, ч | 89 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Загрузка фонда времени | 59% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% |

Таблица 11 — Постоянные расходы в месяц

| Статья расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Аренда кабинета 12 м² в парикмахерской | 12 000 |
| Дезинфицирующие средства и одноразовые материалы | 2 500 |
| Связь, интернет и сервис онлайн-записи | 900 |
| Продвижение: объявления и реклама в социальных сетях | 2 000 |
| Итого | 17 400 |

## 5.2. Форма деятельности и календарный план

Форма деятельности и налоги

Работать планирую как плательщик налога на профессиональный доход (самозанятость). Этот статус подходит моему делу: работников я не нанимаю, а выручка по плану за 12 мес. — 983 100 руб. — меньше годового предела 2,4 млн руб. Зарегистрируюсь после заключения социального контракта: выплата перечисляется после подтверждения регистрации. Все работы буду выполнять лично.

Налог на профессиональный доход — 4% с поступлений от физических лиц и 6% с поступлений от организаций и индивидуальных предпринимателей. Налог считается по чекам, которые формируются в приложении «Мой налог»; декларация не подаётся. В расчётах плана применена ставка 4%.

Направление деятельности по перечню Минтруда России: Сфера красоты.

Требования и разрешения

Лицензия для маникюра и педикюра не требуется. Буду соблюдать санитарные правила для таких кабинетов: стерилизация инструмента в сухожаровом шкафу, журнал учёта стерилизации, одноразовые расходные материалы. Личную медицинскую книжку оформлю до приёма первого клиента.

Календарный план

Срок реализации проекта — 12 мес. со дня заключения социального контракта. Контракт планирую заключить в ноябре 2026 г.; расчёты плана охватывают ноябрь 2026 г. — октябрь 2027 г.

Таблица 12 — Календарный план реализации проекта

| № | Мероприятие | Срок | Стоимость, руб. | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение социального контракта | ноябрь 2026 г. | — | Подписанный социальный контракт и программа социальной адаптации |
| 2 | Регистрация в качестве самозанятого (плательщика НПД) | ноябрь 2026 г. | — | Справка о постановке на учёт плательщика НПД |
| 3 | Получение выплаты | ноябрь 2026 г. | — | Поступление средств на счёт |
| 4 | Закупка оборудования и материалов по смете | ноябрь 2026 г. | 256 000 | Договоры, кассовые и товарные чеки |
| 5 | Представление документов о покупках по смете | В сроки программы | — | Документы о целевом расходовании выплаты приняты |
| 6 | Подготовка рабочего места, установка и проверка оборудования | ноябрь 2026 г. | — | Рабочее место готово к приёму заказов |
| 7 | Запуск продвижения, начало приёма заказов | ноябрь 2026 г. | — | Первые оплаченные заказы, сформированные чеки |
| 8 | Выход на плановый объём продаж | июнь 2027 г. | — | Объём продаж соответствует плану |
| 9 | Среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум | с февраля 2027 г. | — | Сведения о доходах семьи |
| 10 | Представление сведений о выполнении программы и о доходах | В сроки программы | — | Сведения приняты органом социальной защиты |

# 6. Смета расходов

Стоимость запуска проекта по смете — 256 000 руб., из них 250 000 руб. оплачивается за счёт выплаты по социальному контракту и 6 000 руб. — за счёт моих собственных средств. Собственные средства в размере 24 000 руб. остаются оборотным резервом на первые месяцы работы.

Расходы соответствуют пункту 10 Правил оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта (постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2023 № 1931). Автотранспортные и мототранспортные средства, маломерные суда и самоходные машины за счёт выплаты не приобретаются. Цены подтверждаются предложениями продавцов, которые прилагаются к бизнес-плану.

Таблица 13 — Смета расходов на запуск проекта

| № | Наименование | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные средства |  |  | 209 000 |  |
| 1 | Аппарат для маникюра и педикюра, 35 000 об/мин, с педалью | 1 | 38 500 | 38 500 | Соцконтракт |
| 2 | Настольный пылесос для маникюра с фильтром | 1 | 12 900 | 12 900 | Соцконтракт |
| 3 | Сухожаровой шкаф для стерилизации инструмента | 1 | 21 500 | 21 500 | Соцконтракт |
| 4 | Ультразвуковая мойка для инструмента | 1 | 6 800 | 6 800 | Соцконтракт |
| 5 | Лампа для сушки гель-лака, 72 Вт | 2 | 4 900 | 9 800 | Соцконтракт |
| 6 | Настольная лампа-лупа | 1 | 7 400 | 7 400 | Соцконтракт |
| 7 | Маникюрный стол с вытяжкой и подлокотником | 1 | 24 000 | 24 000 | Соцконтракт |
| 8 | Педикюрное кресло с подставкой и ванной | 1 | 46 000 | 46 000 | Соцконтракт |
| 9 | Кресло мастера и кресло клиента | 2 | 8 500 | 17 000 | Соцконтракт |
| 10 | Тележка-стеллаж для материалов | 1 | 6 500 | 6 500 | Соцконтракт |
| 11 | Комплект инструмента: фрезы, кусачки, пушеры, ножницы | 3 | 6 200 | 18 600 | Соцконтракт |
|  | Материально-производственные запасы |  |  | 39 000 |  |
| 12 | Гель-лаки, базы, топы, гель для наращивания и расходные материалы — запас на 3 месяца | 1 | 33 000 | 33 000 | Соцконтракт |
| 13 | Форменная одежда, полотенца, ёмкости для дезинфекции | 1 | 6 000 | 6 000 | Собственные |
|  | Размещение и продвижение в интернете |  |  | 8 000 |  |
| 14 | Оформление группы, фотосъёмка работ и реклама открытия кабинета | 1 | 8 000 | 8 000 | Соцконтракт |
|  | Итого по смете |  |  | 256 000 |  |

Таблица 14 — Структура расходов за счёт выплаты

| Направление расходов | Сумма, руб. | Доля выплаты | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные средства | 209 000 | 83,6% | без ограничения |
| Материально-производственные запасы | 33 000 | 13,2% | без ограничения |
| Размещение и продвижение в интернете | 8 000 | 3,2% | не более 5% |
| Итого за счёт выплаты | 250 000 | 100% | не более 350 000 руб. |

Таблица 15 — Обоснование расходов

| Наименование | Назначение | Поставщик и источник цены |
| --- | --- | --- |
| Аппарат для маникюра и педикюра, 35 000 об/мин, с педалью | Аппаратная обработка ногтей и стоп во всех трёх услугах | Интернет-магазин оборудования для салонов, цена на 01.10.2026 |
| Настольный пылесос для маникюра с фильтром | Удаление пыли при аппаратной обработке | Тот же интернет-магазин, цена на 01.10.2026 |
| Сухожаровой шкаф для стерилизации инструмента | Стерилизация металлического инструмента после каждого клиента | Магазин медицинской техники в Туле, счёт от 29.09.2026 |
| Ультразвуковая мойка для инструмента | Очистка инструмента перед стерилизацией | Магазин медицинской техники в Туле, счёт от 29.09.2026 |
| Лампа для сушки гель-лака, 72 Вт | Сушка покрытия; вторая лампа стоит в зоне педикюра | Интернет-магазин оборудования для салонов, цена на 01.10.2026 |
| Настольная лампа-лупа | Освещение рабочей зоны без теней | Интернет-магазин оборудования для салонов, цена на 01.10.2026 |
| Маникюрный стол с вытяжкой и подлокотником | Рабочее место для маникюра и наращивания | Тульская мебельная мастерская, коммерческое предложение от 30.09.2026 |
| Педикюрное кресло с подставкой и ванной | Рабочее место для педикюра | Интернет-магазин оборудования для салонов, цена на 01.10.2026 |
| Кресло мастера и кресло клиента | Посадочные места в зоне маникюра | Интернет-магазин оборудования для салонов, цена на 01.10.2026 |
| Тележка-стеллаж для материалов | Хранение материалов и стерильного инструмента | Интернет-магазин оборудования для салонов, цена на 01.10.2026 |
| Комплект инструмента: фрезы, кусачки, пушеры, ножницы | Три комплекта нужны, чтобы инструмент успевал пройти стерилизацию между клиентами | Тульский оптовый магазин для мастеров, прайс от 01.10.2026 |
| Гель-лаки, базы, топы, гель для наращивания и расходные материалы — запас на 3 месяца | Материалы для оказания услуг в первые месяцы работы | Тульский оптовый магазин для мастеров, расчёт по прайсу от 01.10.2026 |
| Оформление группы, фотосъёмка работ и реклама открытия кабинета | Оповещение жителей района об открытии кабинета | Расчёт: фотосъёмка 3 000 руб., реклама в социальных сетях и на Авито 5 000 руб. |
| Форменная одежда, полотенца, ёмкости для дезинфекции | Соблюдение санитарных требований | Магазин медицинской одежды в Туле, цены на 29.09.2026 |

Таблица 16 — Сравнение цен продавцов, за единицу

| Наименование | Цена по смете, руб. | Предложения других продавцов |
| --- | --- | --- |
| Аппарат для маникюра и педикюра, 35 000 об/мин, с педалью | 38 500 | Магазин для мастеров маникюра в Туле, цена на 30.09.2026 — 39 900 руб.; Интернет-магазин профессиональной косметики, цена на 01.10.2026 — 41 200 руб. |
| Педикюрное кресло с подставкой и ванной | 46 000 | Тульская мебельная мастерская, коммерческое предложение от 30.09.2026 — 49 500 руб.; Интернет-магазин профессиональной косметики, цена на 01.10.2026 — 51 000 руб. |

# 7. Финансовый план

## 7.1. Доходы, расходы и движение денег

Расчёт выполнен на 12 мес. Выручка — это цена, умноженная на плановое количество продаж; расходы на материалы — по затратам на единицу; ежемесячные расходы — по перечню производственного плана. Налоговый режим: налог на профессиональный доход, 4%.

Таблица 17 — План доходов и расходов, ноябрь 2026 г. — апрель 2027 г., руб.

| Статья | ноя | дек | янв | фев | мар | апр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 27 500 | 39 600 | 54 000 | 68 400 | 80 500 | 92 600 |
| Материалы и прямые расходы | 3 860 | 5 580 | 7 620 | 9 660 | 11 380 | 13 100 |
| Аренда кабинета 12 м² в парикмахерской | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Дезинфицирующие средства и одноразовые материалы | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Связь, интернет и сервис онлайн-записи | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Продвижение: объявления и реклама в социальных сетях | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Налог | 1 100 | 1 584 | 2 160 | 2 736 | 3 220 | 3 704 |
| Чистая прибыль | 5 140 | 15 036 | 26 820 | 38 604 | 48 500 | 58 396 |
| Чистая прибыль нарастающим итогом | 5 140 | 20 176 | 46 996 | 85 600 | 134 100 | 192 496 |
| Беру на нужды семьи | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Остаток денег на конец месяца | 11 000 | 9 616 | 22 056 | 48 320 | 86 200 | 123 496 |

Таблица 18 — План доходов и расходов, май — октябрь 2027 г., руб.

| Статья | май | июн | июл | авг | сен | окт | Итого за 12 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 98 500 | 104 400 | 104 400 | 104 400 | 104 400 | 104 400 | 983 100 |
| Материалы и прямые расходы | 13 920 | 14 740 | 14 740 | 14 740 | 14 740 | 14 740 | 138 820 |
| Аренда кабинета 12 м² в парикмахерской | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 144 000 |
| Дезинфицирующие средства и одноразовые материалы | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 30 000 |
| Связь, интернет и сервис онлайн-записи | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 10 800 |
| Продвижение: объявления и реклама в социальных сетях | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 24 000 |
| Налог | 3 940 | 4 176 | 4 176 | 4 176 | 4 176 | 4 176 | 39 324 |
| Чистая прибыль | 63 240 | 68 084 | 68 084 | 68 084 | 68 084 | 68 084 | 596 156 |
| Чистая прибыль нарастающим итогом | 255 736 | 323 820 | 391 904 | 459 988 | 528 072 | 596 156 |  |
| Беру на нужды семьи | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 264 000 |
| Остаток денег на конец месяца | 164 736 | 210 820 | 256 904 | 302 988 | 349 072 | 395 156 |  |

Таблица 19 — Основные финансовые показатели

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Стартовые вложения по смете | 256 000 руб. |
| Выручка за 12 мес. | 983 100 руб. |
| Расходы за 12 мес. | 347 620 руб. |
| Налоги и взносы за 12 мес. | 39 324 руб. |
| Чистая прибыль за 12 мес. | 596 156 руб. |
| Чистая прибыль в среднем в месяц | 49 679 руб. |
| Доля чистой прибыли в выручке | 60,6% |
| Выручка, при которой нет убытка, в месяц | 21 249 руб. |
| Срок окупаемости вложений | 8 мес. |

Чистая прибыль — мой доход от своего дела после всех расходов и налога. Срок окупаемости — месяц, в котором накопленная чистая прибыль превышает стартовые вложения.

Во второй год, при сохранении планового объёма продаж, выручка составит около 1,2 млн руб., чистая прибыль — около 810 тыс. руб. После окончания контракта продолжу работать в том же кабинете и добавлю аппаратный педикюр для клиентов с проблемной кожей стоп — обучение оплачу из прибыли.

После оплаты сметы у меня остаётся 24 000 руб. собственных средств. На нужды семьи буду брать из выручки 22 000 руб. в месяц; остальная прибыль остаётся в деле как запас на слабые месяцы и на закупку материалов. Наименьший остаток денег за период — 9 616 руб.: денег хватает в каждом месяце. Остаток в первые месяцы больше, чем следует из прибыли: часть материалов и аренды уже оплачена по смете.

Если продаж будет меньше

Таблица 20 — Результат при выполнении плана и при недоборе клиентов

| Вариант | Выручка, руб. | Чистая прибыль, руб. | Окупаемость |
| --- | --- | --- | --- |
| План продаж выполнен | 983 100 | 596 156 | 8 мес. |
| Продаж на 15% меньше, материалы дороже на 10% | 835 635 | 463 611 | 9 мес. |

Если клиентов окажется на 15% меньше, а материалы подорожают на 10%, за 12 мес. я заработаю 463 611 руб. — в среднем 38 634 руб. в месяц. Дело останется прибыльным.

## 7.2. Доходы семьи и результат проекта

Изменение доходов семьи

Таблица 21 — Доходы семьи сейчас и в период реализации проекта, руб. в месяц

| Показатель | Сейчас | В среднем за 12 мес. | В самый слабый месяц (ноябрь 2026 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Прочие доходы семьи (зарплаты, пособия) | 41 000 | 29 000 | 29 000 |
| Доход от своего дела (чистая прибыль) | 0 | 49 679 | 5 140 |
| Число членов семьи | 3 | 3 | 3 |
| Доход на одного члена семьи | 13 666 | 26 226 | 11 380 |
| Прожиточный минимум на душу населения | 18 939 | 18 939 | 18 939 |

В среднем за 12 мес. на каждого члена семьи будет приходиться 26 226 руб. в месяц — на 7 287 руб. больше прожиточного минимума. Выше минимума доход держится с февраля 2027 г. В слабые месяцы недостающую сумму покрывают деньги, отложенные в сильные месяцы.

После выхода на плановый объём продаж чистая прибыль составит в среднем 67 276 руб. в месяц, доход на одного члена семьи — 32 092 руб.

Из нынешних доходов семьи 12 000 руб. в месяц прекратится с началом деятельности; в расчёте учтены только доходы, которые сохраняются.

Бюджетная эффективность

За 12 мес. реализации проекта в бюджет поступит 39 324 руб. налога. Платежи продолжаются и после окончания социального контракта.

Социальный эффект

– появляется постоянный легальный источник дохода, семья обеспечивает себя самостоятельно;

– семья выходит из числа малоимущих за счёт собственного трудового дохода;

– оборудование, приобретённое на средства выплаты, остаётся в работе и после окончания контракта.

# 8. Риски и обязательства

## 8.1. Оценка рисков

Сильнее всего на результат повлияют число записанных клиентов и цены на материалы. От клиентов зависит выручка, а материалы входят в прямые затраты каждой услуги.

| Риск | Как проявится | Что я сделаю |
| --- | --- | --- |
| Мало клиентов на старте | В первые месяцы запишется меньше клиентов, чем в плане | Напишу и позвоню всем 32 постоянным клиентам, попрошу порекомендовать меня знакомым и запущу рекламу в группе и на Авито Услугах |
| Задержка поставки оборудования | Аппарат или кресло привезут позже срока, и открытие кабинета сдвинется | Закажу оборудование сразу после получения выплаты, заранее уточню у поставщика наличие. Если срок сорвётся, куплю у другого продавца из тех, чьи цены я уже сравнила |
| Рост цен на материалы | Гель-лаки, базы и топы подорожают, и с каждой услуги останется меньше | На первые три месяца куплю запас по смете. Закупать буду раз в месяц и сравнивать цены в оптовом магазине и в интернет-магазине производителя |
| Поломка оборудования | Выйдет из строя аппарат, лампа или шкаф, и часть записей придётся отложить | Сохраню гарантийные документы и при поломке обращусь к продавцу. Записи перенесу на свободные часы, а покрытие смогу сушить под второй лампой |
| Болезнь (я работаю одна) | Заменить меня некому, записи на эти дни придётся отменить | Предупрежу клиентов в тот же день через онлайн-запись и перенесу их на ближайшие свободные часы, в том числе на субботу |

Если клиентов окажется на 15% меньше, а материалы подорожают на 10%, чистая прибыль за 12 месяцев составит около 460 тыс. руб., в среднем около 39 тыс. руб. в месяц. Дело перестаёт быть убыточным при выручке 21 249 руб. в месяц, а в самом слабом ноябре по плану выручка составит 27 500 руб. Окупаемость вложений в этом случае — 9 мес.

## 8.2. Обязательства и приложения

Обязательства заявителя

При заключении социального контракта обязуюсь:

– зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого);

– использовать выплату только на покупки, предусмотренные сметой, и представить подтверждающие документы;

– вести деятельность в течение срока социального контракта и не менее 12 месяцев после его окончания;

– представлять в орган социальной защиты документы и сведения, необходимые для контроля за выполнением программы социальной адаптации, в установленные сроки;

– своевременно платить налоги и обязательные взносы;

– сообщить в орган социальной защиты, если деятельность придётся прекратить досрочно.

Перечень приложений

1. Копии документов об образовании и обучении.

2. Документы на помещение или рабочее место: письмо о согласии, проект договора аренды либо документ о праве собственности.

3. Подтверждение цен по каждой позиции сметы: коммерческие предложения, счета или распечатки страниц продавцов.

4. Сведения, подтверждающие спрос: список клиентов, результаты опроса или письма о намерениях.

5. Подтверждение наличия собственных средств.

Достоверность сведений, приведённых в бизнес-плане, подтверждаю.

Заявитель ____________________ / Соколова Марина Игоревна /

Дата: «____» ______________ 20____ г.