СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БИЗНЕС-ПЛАН

Мастерская по ремонту телефонов, планшетов и ноутбуков

Ремонт смартфонов, планшетов и ноутбуков

| Направление деятельности | Бытовые услуги, включая ремонт |
| --- | --- |
| Заявитель | Лавров Денис Игоревич |
| Место реализации | г. Кузнецк, Пензенская область |
| Форма деятельности | Самозанятый (плательщик налога на профессиональный доход) |
| Налоговый режим | Налог на профессиональный доход, 4% |
| Стоимость проекта | 375 000 руб. |
| Средства социального контракта | 335 000 руб. |
| Собственные средства | 40 000 руб. |
| Срок реализации | 12 мес. |

Образец бизнес-плана. Заявитель и все сведения о нём вымышлены, цены приведены для примера.

г. Кузнецк

2026

Содержание

1. Резюме проекта

2. Сведения о заявителе

3. Товары и услуги

4. Рынок и продвижение

4.1. Потребители, спрос и конкуренты

4.2. Цены, привлечение клиентов и план продаж

5. Организация работы

5.1. Производственный план

5.2. Форма деятельности и календарный план

6. Смета расходов

7. Финансовый план

7.1. Доходы, расходы и движение денег

7.2. Доходы семьи и результат проекта

8. Риски и обязательства

8.1. Оценка рисков

8.2. Обязательства и приложения

# 1. Резюме проекта

Я открою в торговом центре «Центральный» в Кузнецке мастерскую по ремонту смартфонов, планшетов и ноутбуков: замена дисплеев и аккумуляторов, ремонт разъёмов, чистка ноутбуков, установка систем и замена накопителей. Моими клиентами будут покупатели торгового центра и жители города.

За плечами у меня 8 лет работы инженером по ремонту цифровой техники в сервисном центре. Для начала есть личный ручной инструмент, согласованная аренда островка 6 м² и 23 бывших клиента, которые просили сообщить, где я буду принимать технику.

Прошу по социальному контракту 335 000 руб. Главные покупки — торговый островок, запас запчастей и рабочий ноутбук; из выплаты оплачу и первые три месяца аренды. Своих средств вложу 40 000 руб.: 9 500 руб. пойдут на покупки по смете, а 30 500 руб. останутся оборотным резервом на первые месяцы.

За 12 месяцев планирую получить выручку около 1,2 млн руб. и чистую прибыль около 410 тыс. руб. Рассчитываю окупить вложения за 11 месяцев. Сейчас на одного члена семьи приходится 10 333 руб. в месяц, а в среднем за 12 месяцев проекта будет 18 993 руб. Прожиточный минимум на человека в Пензенской области — 15 909 руб., а доход на члена семьи превысит его с января 2027 года.

Таблица 1 — Основные показатели проекта

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Выплата по социальному контракту | 335 000 руб. |
| Собственные средства | 40 000 руб. |
| Срок реализации проекта | 12 мес. |
| Выручка за 12 мес. | 1 220 700 руб. |
| Чистая прибыль за 12 мес. | 407 782 руб. |
| Чистая прибыль в среднем в месяц | 33 981 руб. |
| Срок окупаемости вложений | 11 мес. |
| Доход на одного члена семьи сейчас | 10 333 руб. |
| Доход на одного члена семьи в среднем за 12 мес. | 18 993 руб. |
| Прожиточный минимум на душу населения в регионе | 15 909 руб. |
| Доход на члена семьи выше прожиточного минимума | с января 2027 г. |

# 2. Сведения о заявителе

Таблица 2 — Сведения о заявителе

| Показатель | Сведения |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Лавров Денис Игоревич |
| Дата рождения | ____________________ |
| Место проживания и реализации проекта | г. Кузнецк, Пензенская область |
| Адрес регистрации и проживания | ____________________ |
| Телефон, электронная почта | ____________________ |
| ИНН | ____________________ |
| Состав семьи | 3 чел.: я, супруга (работает неполный день продавцом) и дочь 5 лет |
| Текущая занятость | Не работаю с мая 2026 года: сервисный центр, в котором я работал, закрылся; состою на учёте в центре занятости и получаю пособие по безработице |
| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование, техник по обслуживанию радиоэлектронной аппаратуры, 2017 г.; курс «Ремонт мобильных устройств: пайка и диагностика плат», 2019 г. |
| Опыт в выбранной сфере | 8 лет работы инженером по ремонту цифровой техники в сервисном центре сети магазинов электроники в Кузнецке (2018–⁠2026 гг.): замена дисплеев и аккумуляторов смартфонов, ремонт разъёмов и плат, чистка и модернизация ноутбуков, в среднем 6–⁠7 обращений в смену |
| Имеющиеся ресурсы | Личный набор ручного инструмента и мультиметр; контакты 23 клиентов прежнего сервисного центра, которые просили сообщить, где я буду принимать технику; согласована аренда островка 6 м² на первом этаже торгового центра «Центральный» в центре города |
| Регистрация | В качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого) — после заключения социального контракта |

Я 8 лет работал инженером по ремонту цифровой техники: менял дисплеи и аккумуляторы смартфонов, паял разъёмы и платы, чистил ноутбуки. В мае 2026 года сервисный центр, где я работал, закрылся вместе с сетью магазинов электроники в Кузнецке, а другой работы по специальности рядом нет. Поэтому открою свою мастерскую в торговом центре: там есть поток покупателей, а ремонта нет.

Дочь 5 лет ходит в детский сад до 18:30. Супруга работает до 16:00 и забирает её из сада, а в понедельник, в мой выходной, с дочерью буду сидеть я.

У меня есть только личный ручной инструмент, поэтому куплю паяльную станцию, микроскоп, сепаратор для дисплеев и ультразвуковую ванну. Оплату как самозанятый я не принимал и учёт запчастей не вёл: до открытия оформлю самозанятость в приложении «Мой налог», настрою приём оплаты по QR-коду и заведу таблицу учёта запчастей и заказов.

# 3. Товары и услуги

Буду ремонтировать смартфоны, планшеты и ноутбуки в торговом центре «Центральный»: жителям нужен ремонт рядом с покупками, а такой мастерской в здании нет.

Замена дисплея смартфона: новый модуль вместо разбитого, проверка сенсора, камер и зарядки. Цена — 4 300 руб., прямые затраты — 2 700 руб.: дисплейный модуль, клей-герметик, уплотнительная плёнка. Работа — 50 минут.

Замена аккумулятора смартфона или планшета: новый аккумулятор вместо изношенного, проверка зарядки. Цена — 1 900 руб., прямые затраты — 650 руб.: аккумулятор и клейкая лента. Работа — 30 минут.

Замена разъёма зарядки, динамика или камеры: поиск причины неисправности, замена детали с пайкой и проверкой. Цена — 1 700 руб., прямые затраты — 380 руб.: разъём, динамик или камера, припой и флюс. Работа — 45 минут.

Чистка ноутбука от пыли с заменой термопасты: разборка, чистка системы охлаждения, проверка температур под нагрузкой. Цена — 1 600 руб., прямые затраты — 150 руб.: термопаста, спирт, салфетки. Работа — 70 минут.

Установка Windows, драйверов и программ: система, драйверы, офисные программы, антивирус, перенос файлов клиента. Цена — 1 200 руб., материальных затрат нет: лицензионный ключ и нужные файлы приносит клиент. Работа — 60 минут.

Замена жёсткого диска ноутбука на SSD с переносом данных: новый накопитель, перенос системы и файлов, проверка работы. Цена — 4 600 руб., прямые затраты — 2 600 руб.: SSD-накопитель на 256 или 512 ГБ, переходник, винты. Работа — 80 минут.

На ремонт смартфонов и планшетов даю гарантию 3 месяца на работу и деталь, на каждую услугу выдаю чек. Диагностика входит в цену ремонта. Стабильный результат обеспечат паяльная станция, микроскоп и электронная база схем плат.

Таблица 3 — Перечень продукции (услуг), цены и прямые затраты

| Наименование | Единица | Цена, руб. | Прямые затраты, руб. | Доход с единицы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена дисплея смартфона | ремонт | 4 300 | 2 700 | 1 600 |
| Замена аккумулятора смартфона или планшета | ремонт | 1 900 | 650 | 1 250 |
| Замена разъёма зарядки, динамика или камеры | ремонт | 1 700 | 380 | 1 320 |
| Чистка ноутбука от пыли с заменой термопасты | ноутбук | 1 600 | 150 | 1 450 |
| Установка Windows, драйверов и программ | услуга | 1 200 | 0 | 1 200 |
| Замена жёсткого диска ноутбука на SSD с переносом данных | ноутбук | 4 600 | 2 600 | 2 000 |

Прямые затраты — материалы, упаковка и иные расходы на одну единицу. Доход с единицы показан до вычета постоянных расходов и налога.

# 4. Рынок и продвижение

## 4.1. Потребители, спрос и конкуренты

Потребители

Моими клиентами будут жители Кузнецка и района, которые приходят в торговый центр «Центральный» за покупками: родители школьников и студентов, работающие горожане 25–⁠55 лет, пенсионеры. Им нужен недорогой ремонт смартфона, планшета или ноутбука с гарантией.

Спрос

Управляющая компания торгового центра называет посещаемость около 1 500 человек в день, а ремонтной мастерской в здании нет. В двух сервисных центрах города срок ремонта — от двух дней. В опросе в городской группе «ВКонтакте» 71 человек из 104 ответивших сказали, что отдали бы телефон в ремонт в торговом центре и забрали его в тот же день.

В ноябре, в первый месяц продаж, мне нужно 13 заказов: принимать их начну со второй половины месяца. Их принесут бывшие клиенты сервисного центра (23 человека просили сообщить, где я буду принимать технику), покупатели торгового центра и люди по объявлениям. После выхода на плановый объём в сентябре нужно 53 заказа в месяц, около двух в рабочий день: в сентябре будет занято 46 ч из 150 ч.

Конкуренты

Сервисный центр цифровой техники на ул. Белинского, в 1,5 км от торгового центра, меняет дисплей смартфона от 4 800 руб. и аккумулятор от 2 300 руб.; чистка ноутбука там стоит 1 900 руб., диагностика — 500 руб. У него три мастера и гарантия 6 месяцев.

Салон связи в торговом центре принимает технику в ремонт на 10–⁠14 дней и берёт за замену дисплея от 5 500 руб.: ремонт делают в Пензе.

Частные мастера на Авито меняют дисплей смартфона за 3 000–⁠4 000 руб., а аккумулятор — за 1 200–⁠1 800 руб.

Мои отличия:

– цены на 300–⁠500 руб. ниже, чем в сервисном центре на ул. Белинского;

– большинство ремонтов готово в день обращения, а не через два дня и дольше;

– гарантия 3 месяца на работу и деталь и чек на каждую услугу, чего нет у частных мастеров;

– мастерская прямо в торговом центре: технику можно сдать на время покупок.

Таблица 4 — Сравнение с конкурентами

| Конкурент | Предложение и цены | Сильные стороны | Преимущество проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Сервисный центр цифровой техники на ул. Белинского, 1,5 км от торгового центра | Замена дисплея смартфона — от 4 800 руб., замена аккумулятора — от 2 300 руб., чистка ноутбука — 1 900 руб.; диагностика — 500 руб. | Работает много лет, три мастера, гарантия 6 месяцев | Ремонт большинства поломок — в день обращения, а не через два дня и дольше; диагностика входит в цену ремонта; цены ниже на 300–⁠500 руб. |
| Салон связи в торговом центре с приёмом техники в ремонт | Приём смартфона в ремонт — срок 10–⁠14 дней; замена дисплея — от 5 500 руб. | Проходное место и известный бренд | Ремонт делают в Пензе, срок 10–⁠14 дней; цена выше на 1 200 руб. |
| Частные мастера по объявлениям на Авито | Замена дисплея смартфона — 3 000–⁠4 000 руб., замена аккумулятора — 1 200–⁠1 800 руб. | Низкая цена | Нет постоянного места, чека и гарантии; клиент передаёт технику незнакомому человеку |

## 4.2. Цены, привлечение клиентов и план продаж

Цены

Замена дисплея смартфона стоит 4 300 руб., после затрат на модуль остаётся 1 600 руб. Замена аккумулятора смартфона или планшета — 1 900 руб., остаётся 1 250 руб. Замена разъёма зарядки, динамика или камеры — 1 700 руб., остаётся 1 320 руб. Чистка ноутбука с заменой термопасты — 1 600 руб., остаётся 1 450 руб. Установка Windows, драйверов и программ — 1 200 руб. без материальных затрат. Замена жёсткого диска на SSD — 4 600 руб., остаётся 2 000 руб. Мои цены ниже, чем в сервисном центре города.

Привлечение клиентов

– Закажу вывеску со световым коробом и прайс на островок за 8 500 руб. по смете: их увидят покупатели торгового центра у входа в гипермаркет.

– Оформлю карточку мастерской на Яндекс Картах и в 2ГИС.

– Размещу объявления на Авито Услугах и в городской группе «ВКонтакте».

– Сообщу 23 бывшим клиентам сервисного центра, что принимаю технику в торговом центре.

– Буду просить довольных клиентов рекомендовать меня знакомым: на работу и деталь даю гарантию 3 месяца.

На запуск продвижения в интернете по смете уйдёт 12 000 руб., а в постоянных расходах на продвижение заложено 2 500 руб. в месяц.

План продаж

В ноябре заказы начну принимать со второй половины месяца, их будет 13. В декабре предновогодний спрос поднимет число заказов до 32, к февралю — до 42, и до апреля оно останется таким же. В августе будет 52 заказа, а в сентябре — 53, около двух в рабочий день: школьники и студенты готовят технику к учёбе. Зимой больше замен аккумуляторов, летом — чисток ноутбуков. Рост основан на посещаемости торгового центра, отсутствии в нём ремонтной мастерской и ответах жителей в опросе.

Таблица 5 — План продаж, ноябрь 2026 г. — апрель 2027 г.

| Показатель | ноя | дек | янв | фев | мар | апр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена дисплея смартфона, ремонт | 3 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Замена аккумулятора смартфона или планшета, ремонт | 4 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 |
| Замена разъёма зарядки, динамика или камеры, ремонт | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Чистка ноутбука от пыли с заменой термопасты, ноутбук | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Установка Windows, драйверов и программ, услуга | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Замена жёсткого диска ноутбука на SSD с переносом данных, ноутбук | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Выручка, руб. | 32 900 | 80 900 | 84 900 | 100 200 | 102 600 | 102 300 |

Таблица 6 — План продаж, май — октябрь 2027 г.

| Показатель | май | июн | июл | авг | сен | окт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена дисплея смартфона, ремонт | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 |
| Замена аккумулятора смартфона или планшета, ремонт | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| Замена разъёма зарядки, динамика или камеры, ремонт | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Чистка ноутбука от пыли с заменой термопасты, ноутбук | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| Установка Windows, драйверов и программ, услуга | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 |
| Замена жёсткого диска ноутбука на SSD с переносом данных, ноутбук | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Выручка, руб. | 109 900 | 117 000 | 115 400 | 125 200 | 130 200 | 119 200 |

Плановая выручка за 12 мес. — 1 220 700 руб. Количество продаж указано в единицах, рост и сезонность учтены в помесячных значениях.

# 5. Организация работы

## 5.1. Производственный план

Рабочее место и оборудование

Буду работать на островке 6 м² у входа в продуктовый гипермаркет торгового центра «Центральный»: там есть поток покупателей, а аренду я согласовал с управляющей компанией.

Паяльная станция нужна для замены разъёмов, динамиков и камер, микроскоп — для осмотра плат и мелкой пайки, лабораторный блок питания — для проверки плат, ультразвуковая ванна — для чистки плат после попадания влаги. Сепаратор с подогревом позволит аккуратно заменить дисплей, а вытяжка защитит меня и покупателей от паров флюса. Мультиметр и USB-тестер проверят порты и кабели, рабочий ноутбук нужен для установки систем и программ, а стойка-витрина с запирающимися шкафами станет рабочим местом, где техника клиентов хранится до выдачи.

Порядок выполнения заказа

1. Приму технику по акту, осмотрю её вместе с клиентом и назову цену по прайсу.

2. Найду причину неисправности мультиметром, лабораторным блоком питания и по схеме платы.

3. Выполню ремонт: заменю дисплей на сепараторе, а разъём, динамик или камеру — паяльной станцией под микроскопом; у ноутбука почищу систему охлаждения или установлю SSD.

4. Проверю работу устройства при клиенте: сенсор, зарядку, температуры, систему.

5. Передам технику и выдам гарантию на ремонт.

6. Приму оплату по QR-коду и оформлю чек в приложении «Мой налог».

Материалы

Дисплейные модули, аккумуляторы, разъёмы и камеры буду заказывать у московского оптового поставщика запчастей с доставкой транспортной компанией. Ходовые детали буду держать в запасе, а редкие модели заказывать после согласования цены с клиентом. SSD-накопители, термопасту, флюс, припой и спирт буду покупать в Кузнецке и Пензе.

Загрузка

Фонд рабочего времени на заказы — 150 ч в месяц. В ноябре, в первый месяц продаж, будет занято 7% этого времени. В сентябре, в месяц наибольшей загрузки, будет занято 46 ч из 150 ч, или 31%, а свободный резерв составит 104 ч, или 69%.

Таблица 7 — Условия осуществления деятельности

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Территория работы | г. Кузнецк, Пензенская область; торговый центр «Центральный» в центре города, первый этаж у входа в продуктовый гипермаркет |
| Помещение | Островок 6 м² на первом этаже торгового центра: розетка 220 В рядом, охрана и видеонаблюдение здания, электроэнергия входит в арендную ставку. Аренда согласована с управляющей компанией, договор заключается на 11 месяцев с продлением. Стойку-витрину, рабочий стол и запирающиеся шкафы изготовит мебельная мастерская до открытия |
| Режим работы | Вторник — воскресенье с 10:00 до 19:00; понедельник — выходной |
| Поставщики материалов | Дисплейные модули, аккумуляторы, разъёмы и камеры заказываю у московского оптового поставщика запчастей с доставкой транспортной компанией; ходовые детали держу в запасе, редкие модели заказываю после согласования цены с клиентом. SSD-накопители, термопасту, флюс, припой и спирт покупаю в Кузнецке и Пензе |
| Фонд рабочего времени | 150 ч в месяц на выполнение заказов |
| Персонал | Работаю лично, наёмные работники не привлекаются |

Таблица 8 — Трудоёмкость продукции (услуг)

| Наименование | Время на единицу, мин. |
| --- | --- |
| Замена дисплея смартфона | 50 |
| Замена аккумулятора смартфона или планшета | 30 |
| Замена разъёма зарядки, динамика или камеры | 45 |
| Чистка ноутбука от пыли с заменой термопасты | 70 |
| Установка Windows, драйверов и программ | 60 |
| Замена жёсткого диска ноутбука на SSD с переносом данных | 80 |

Таблица 9 — Загрузка рабочего времени, ноябрь 2026 г. — апрель 2027 г.

| Показатель | ноя | дек | янв | фев | мар | апр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудозатраты, ч | 11 | 26 | 29 | 35 | 35 | 36 |
| Загрузка фонда времени | 7% | 17% | 19% | 23% | 23% | 24% |

Таблица 10 — Загрузка рабочего времени, май — октябрь 2027 г.

| Показатель | май | июн | июл | авг | сен | окт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудозатраты, ч | 38 | 41 | 40 | 46 | 46 | 41 |
| Загрузка фонда времени | 26% | 28% | 27% | 31% | 31% | 28% |

Таблица 11 — Постоянные расходы в месяц

| Статья расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Аренда торгового места 6 м² (островок) в торговом центре, электроэнергия включена | 14 400 |
| Связь и интернет | 700 |
| Продвижение: карточки, объявления, реклама в социальных сетях | 2 500 |
| Расходные материалы мастерской: флюс, припой, спирт, скотч, клей, салфетки | 1 900 |
| Банковская комиссия за приём оплаты по QR-коду и картам | 800 |
| Обслуживание инструмента: жала, насадки, фильтры вытяжки | 800 |
| Итого | 21 100 |

## 5.2. Форма деятельности и календарный план

Форма деятельности и налоги

Работать планирую как плательщик налога на профессиональный доход (самозанятость). Этот статус подходит моему делу: работников я не нанимаю, а выручка по плану за 12 мес. — 1 220 700 руб. — меньше годового предела 2,4 млн руб. Зарегистрируюсь после заключения социального контракта: выплата перечисляется после подтверждения регистрации. Все работы буду выполнять лично.

Налог на профессиональный доход — 4% с поступлений от физических лиц и 6% с поступлений от организаций и индивидуальных предпринимателей. Налог считается по чекам, которые формируются в приложении «Мой налог»; декларация не подаётся. В расчётах плана применена ставка 4%.

Направление деятельности по перечню Минтруда России: Бытовые услуги, включая ремонт.

Требования и разрешения

Лицензии и разрешения для ремонта цифровой техники не требуются. Работаю как самозанятый только с физическими лицами; ремонт — услуга, запчасти входят в её цену, телефонами и аксессуарами не торгую. Чек формирую в приложении «Мой налог». Данные клиентов не копирую и не просматриваю: технику принимаю по акту, проверку работы выполняю при клиенте. Старые аккумуляторы и платы складываю в маркированный контейнер и сдаю в пункт приёма.

Календарный план

Срок реализации проекта — 12 мес. со дня заключения социального контракта. Контракт планирую заключить в ноябре 2026 г.; расчёты плана охватывают ноябрь 2026 г. — октябрь 2027 г.

Таблица 12 — Календарный план реализации проекта

| № | Мероприятие | Срок | Стоимость, руб. | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение социального контракта | ноябрь 2026 г. | — | Подписанный социальный контракт и программа социальной адаптации |
| 2 | Регистрация в качестве самозанятого (плательщика НПД) | ноябрь 2026 г. | — | Справка о постановке на учёт плательщика НПД |
| 3 | Получение выплаты | ноябрь 2026 г. | — | Поступление средств на счёт |
| 4 | Закупка оборудования и материалов по смете | ноябрь 2026 г. | 344 500 | Договоры, кассовые и товарные чеки |
| 5 | Представление документов о покупках по смете | В сроки программы | — | Документы о целевом расходовании выплаты приняты |
| 6 | Подготовка рабочего места, установка и проверка оборудования | ноябрь 2026 г. | — | Рабочее место готово к приёму заказов |
| 7 | Запуск продвижения, начало приёма заказов | ноябрь 2026 г. | — | Первые оплаченные заказы, сформированные чеки |
| 8 | Выход на плановый объём продаж | сентябрь 2027 г. | — | Объём продаж соответствует плану |
| 9 | Среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум | с января 2027 г. | — | Сведения о доходах семьи |
| 10 | Представление сведений о выполнении программы и о доходах | В сроки программы | — | Сведения приняты органом социальной защиты |

# 6. Смета расходов

Стоимость запуска проекта по смете — 344 500 руб., из них 335 000 руб. оплачивается за счёт выплаты по социальному контракту и 9 500 руб. — за счёт моих собственных средств. Собственные средства в размере 30 500 руб. остаются оборотным резервом на первые месяцы работы.

Расходы соответствуют пункту 10 Правил оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта (постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2023 № 1931). Автотранспортные и мототранспортные средства, маломерные суда и самоходные машины за счёт выплаты не приобретаются. Цены подтверждаются предложениями продавцов, которые прилагаются к бизнес-плану.

Таблица 13 — Смета расходов на запуск проекта

| № | Наименование | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные средства |  |  | 219 900 |  |
| 1 | Паяльная станция: термовоздушный фен и паяльник с цифровым управлением | 1 | 16 800 | 16 800 | Соцконтракт |
| 2 | Бинокулярный стереомикроскоп с подсветкой | 1 | 28 500 | 28 500 | Соцконтракт |
| 3 | Лабораторный блок питания с регулировкой напряжения и тока | 1 | 6 900 | 6 900 | Соцконтракт |
| 4 | Ультразвуковая ванна с подогревом, 3 л | 1 | 7 800 | 7 800 | Соцконтракт |
| 5 | Сепаратор с подогревом для разборки дисплеев | 1 | 12 900 | 12 900 | Соцконтракт |
| 6 | Вытяжка для паяльных паров с угольным фильтром | 1 | 6 500 | 6 500 | Соцконтракт |
| 7 | Цифровой мультиметр и USB-тестер | 1 | 4 200 | 4 200 | Соцконтракт |
| 8 | Набор инструмента: отвёртки, пинцеты, медиаторы, присоски, антистатические кисти | 1 | 5 400 | 5 400 | Соцконтракт |
| 9 | Рабочий ноутбук 15,6 дюйма, 16 ГБ памяти, SSD 512 ГБ | 1 | 38 900 | 38 900 | Соцконтракт |
| 10 | Торговый островок 2 × 3 м: стойка-витрина, рабочий стол, запирающиеся шкафы, подсветка | 1 | 74 000 | 74 000 | Соцконтракт |
| 11 | Вывеска со световым коробом и прайс на островок | 1 | 8 500 | 8 500 | Соцконтракт |
| 12 | Запирающиеся ячейки для принятой техники, антистатические коврики, пакеты и бирки | 1 | 9 500 | 9 500 | Собственные |
|  | Материально-производственные запасы |  |  | 60 000 |  |
| 13 | Запас запчастей: дисплейные модули, аккумуляторы, разъёмы, камеры, SSD, термопаста — на первые месяцы | 1 | 60 000 | 60 000 | Соцконтракт |
|  | Имущественные обязательства (аренда) |  |  | 43 200 |  |
| 14 | Аренда торгового места 6 м² в торговом центре: первые три месяца | 3 | 14 400 | 43 200 | Соцконтракт |
|  | Разрешительная документация, ПО, электронная подпись |  |  | 9 400 |  |
| 15 | Подписка на 12 месяцев на электронную базу схем и расположения деталей плат смартфонов и ноутбуков | 1 | 9 400 | 9 400 | Соцконтракт |
|  | Размещение и продвижение в интернете |  |  | 12 000 |  |
| 16 | Запуск продвижения в интернете: карточки на Яндекс Картах и в 2ГИС, объявления на Авито, реклама в городской группе «ВКонтакте» | 1 | 12 000 | 12 000 | Соцконтракт |
|  | Итого по смете |  |  | 344 500 |  |

Таблица 14 — Структура расходов за счёт выплаты

| Направление расходов | Сумма, руб. | Доля выплаты | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные средства | 210 400 | 62,8% | без ограничения |
| Материально-производственные запасы | 60 000 | 17,9% | без ограничения |
| Имущественные обязательства (аренда) | 43 200 | 12,9% | не более 15% |
| Разрешительная документация, ПО, электронная подпись | 9 400 | 2,8% | не более 10% |
| Размещение и продвижение в интернете | 12 000 | 3,6% | не более 5% |
| Итого за счёт выплаты | 335 000 | 100% | не более 350 000 руб. |

Таблица 15 — Обоснование расходов

| Наименование | Назначение | Поставщик и источник цены |
| --- | --- | --- |
| Паяльная станция: термовоздушный фен и паяльник с цифровым управлением | Замена разъёмов, динамиков и камер, пайка плат | Магазин оборудования для ремонта электроники в Пензе, коммерческое предложение от 08.10.2026 |
| Бинокулярный стереомикроскоп с подсветкой | Осмотр плат и мелкая пайка | Магазин оборудования для ремонта электроники в Пензе, коммерческое предложение от 08.10.2026 |
| Лабораторный блок питания с регулировкой напряжения и тока | Проверка плат и поиск замыканий без риска сжечь деталь | Магазин оборудования для ремонта электроники в Пензе, коммерческое предложение от 08.10.2026 |
| Ультразвуковая ванна с подогревом, 3 л | Чистка плат после попадания влаги и окислов с разъёмов | Интернет-магазин инструмента для ремонта электроники, цена на 09.10.2026 |
| Сепаратор с подогревом для разборки дисплеев | Аккуратная замена дисплея и стекла без повреждения рамки | Магазин оборудования для ремонта электроники в Пензе, коммерческое предложение от 08.10.2026 |
| Вытяжка для паяльных паров с угольным фильтром | Защита мастера и покупателей торгового центра от паров флюса | Интернет-магазин инструмента для ремонта электроники, цена на 09.10.2026 |
| Цифровой мультиметр и USB-тестер | Проверка зарядных портов, кабелей и узлов питания | Магазин радиодеталей в Кузнецке, цена на 10.10.2026 |
| Набор инструмента: отвёртки, пинцеты, медиаторы, присоски, антистатические кисти | Разборка смартфонов, планшетов и ноутбуков | Интернет-магазин инструмента для ремонта электроники, цена на 09.10.2026 |
| Рабочий ноутбук 15,6 дюйма, 16 ГБ памяти, SSD 512 ГБ | Установка систем и программ, прошивка, проверка клиентских ноутбуков, переписка с клиентами | Магазин компьютерной техники в Кузнецке, цена на 12.10.2026 |
| Торговый островок 2 × 3 м: стойка-витрина, рабочий стол, запирающиеся шкафы, подсветка | Рабочее место и приём техники в торговом центре, где нужен собственный островок | Мебельная мастерская в Кузнецке, расчёт от 07.10.2026 |
| Вывеска со световым коробом и прайс на островок | Чтобы мастерскую заметили в потоке покупателей торгового центра | Рекламная мастерская в Кузнецке, счёт от 10.10.2026 |
| Запас запчастей: дисплейные модули, аккумуляторы, разъёмы, камеры, SSD, термопаста — на первые месяцы | Чтобы большинство ремонтов выполнять в день обращения, не дожидаясь доставки | Московский оптовый поставщик запчастей для мобильных устройств, расчёт по прайсу от 12.10.2026 |
| Подписка на 12 месяцев на электронную базу схем и расположения деталей плат смартфонов и ноутбуков | Быстрый поиск неисправности по схеме платы | Счёт разработчика базы схем, цена на 10.10.2026 |
| Запуск продвижения в интернете: карточки на Яндекс Картах и в 2ГИС, объявления на Авито, реклама в городской группе «ВКонтакте» | Сообщить жителям Кузнецка об открытии мастерской в торговом центре | Расчёт: оформление карточек и фотосъёмка 3 000 руб., реклама на Авито 4 000 руб., реклама в социальных сетях 5 000 руб. |
| Аренда торгового места 6 м² в торговом центре: первые три месяца | Оплата первых месяцев аренды островка, пока мастерская набирает клиентов | Проект договора с управляющей компанией торгового центра, ставка 14 400 руб. в месяц, от 09.10.2026 |
| Запирающиеся ячейки для принятой техники, антистатические коврики, пакеты и бирки | Сохранность техники клиентов до выдачи | Интернет-магазин товаров для офиса и упаковки, цены на 12.10.2026 |

Таблица 16 — Сравнение цен продавцов, за единицу

| Наименование | Цена по смете, руб. | Предложения других продавцов |
| --- | --- | --- |
| Паяльная станция: термовоздушный фен и паяльник с цифровым управлением | 16 800 | Интернет-магазин инструмента для ремонта электроники, цена на 09.10.2026 — 17 500 руб.; Московский поставщик оборудования для сервисных центров, цена на 09.10.2026 — 18 400 руб. |
| Бинокулярный стереомикроскоп с подсветкой | 28 500 | Интернет-магазин инструмента для ремонта электроники, цена на 09.10.2026 — 29 900 руб.; Московский поставщик оборудования для сервисных центров, цена на 09.10.2026 — 31 200 руб. |
| Сепаратор с подогревом для разборки дисплеев | 12 900 | Интернет-магазин инструмента для ремонта электроники, цена на 09.10.2026 — 13 600 руб.; Московский поставщик оборудования для сервисных центров, цена на 09.10.2026 — 14 500 руб. |
| Рабочий ноутбук 15,6 дюйма, 16 ГБ памяти, SSD 512 ГБ | 38 900 | Интернет-магазин электроники, цена на 12.10.2026 — 39 900 руб.; Сеть магазинов электроники в Пензе, цена на 13.10.2026 — 41 500 руб. |
| Торговый островок 2 × 3 м: стойка-витрина, рабочий стол, запирающиеся шкафы, подсветка | 74 000 | Производитель торговой мебели в Пензе, расчёт от 08.10.2026 — 79 000 руб.; Интернет-магазин торговых стоек, цена на 09.10.2026 — 83 500 руб. |
| Запас запчастей: дисплейные модули, аккумуляторы, разъёмы, камеры, SSD, термопаста — на первые месяцы | 60 000 | Интернет-магазин запчастей для ремонта техники, расчёт на тот же перечень от 12.10.2026 — 64 500 руб. |

# 7. Финансовый план

## 7.1. Доходы, расходы и движение денег

Расчёт выполнен на 12 мес. Выручка — это цена, умноженная на плановое количество продаж; расходы на материалы — по затратам на единицу; ежемесячные расходы — по перечню производственного плана. Налоговый режим: налог на профессиональный доход, 4%.

Таблица 17 — План доходов и расходов, ноябрь 2026 г. — апрель 2027 г., руб.

| Статья | ноя | дек | янв | фев | мар | апр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 32 900 | 80 900 | 84 900 | 100 200 | 102 600 | 102 300 |
| Материалы и прямые расходы | 14 360 | 35 530 | 34 660 | 41 140 | 43 190 | 42 690 |
| Аренда торгового места 6 м² (островок) в торговом центре, электроэнергия включена | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 |
| Связь и интернет | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Продвижение: карточки, объявления, реклама в социальных сетях | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Расходные материалы мастерской: флюс, припой, спирт, скотч, клей, салфетки | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| Банковская комиссия за приём оплаты по QR-коду и картам | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Обслуживание инструмента: жала, насадки, фильтры вытяжки | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Налог | 1 316 | 3 236 | 3 396 | 4 008 | 4 104 | 4 092 |
| Чистая прибыль | −3 876 | 21 034 | 25 744 | 33 952 | 34 206 | 34 418 |
| Чистая прибыль нарастающим итогом | −3 876 | 17 158 | 42 902 | 76 854 | 111 060 | 145 478 |
| Беру на нужды семьи | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Остаток денег на конец месяца | 32 084 | 79 748 | 86 602 | 90 554 | 94 760 | 99 178 |

Таблица 18 — План доходов и расходов, май — октябрь 2027 г., руб.

| Статья | май | июн | июл | авг | сен | окт | Итого за 12 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 109 900 | 117 000 | 115 400 | 125 200 | 130 200 | 119 200 | 1 220 700 |
| Материалы и прямые расходы | 45 920 | 48 770 | 48 620 | 51 370 | 54 720 | 49 920 | 510 890 |
| Аренда торгового места 6 м² (островок) в торговом центре, электроэнергия включена | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 172 800 |
| Связь и интернет | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 8 400 |
| Продвижение: карточки, объявления, реклама в социальных сетях | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 30 000 |
| Расходные материалы мастерской: флюс, припой, спирт, скотч, клей, салфетки | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 22 800 |
| Банковская комиссия за приём оплаты по QR-коду и картам | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 9 600 |
| Обслуживание инструмента: жала, насадки, фильтры вытяжки | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 9 600 |
| Налог | 4 396 | 4 680 | 4 616 | 5 008 | 5 208 | 4 768 | 48 828 |
| Чистая прибыль | 38 484 | 42 450 | 41 064 | 47 722 | 49 172 | 43 412 | 407 782 |
| Чистая прибыль нарастающим итогом | 183 962 | 226 412 | 267 476 | 315 198 | 364 370 | 407 782 |  |
| Беру на нужды семьи | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 360 000 |
| Остаток денег на конец месяца | 107 662 | 120 112 | 131 176 | 148 898 | 168 070 | 181 482 |  |

Таблица 19 — Основные финансовые показатели

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Стартовые вложения по смете | 344 500 руб. |
| Выручка за 12 мес. | 1 220 700 руб. |
| Расходы за 12 мес. | 764 090 руб. |
| Налоги и взносы за 12 мес. | 48 828 руб. |
| Чистая прибыль за 12 мес. | 407 782 руб. |
| Чистая прибыль в среднем в месяц | 33 981 руб. |
| Доля чистой прибыли в выручке | 33,4% |
| Выручка, при которой нет убытка, в месяц | 38 981 руб. |
| Срок окупаемости вложений | 11 мес. |

Чистая прибыль — мой доход от своего дела после всех расходов и налога. Срок окупаемости — месяц, в котором накопленная чистая прибыль превышает стартовые вложения.

Во второй год, при сохранении планового объёма продаж, выручка составит около 1,4 млн руб., чистая прибыль — около 520 тыс. руб. После окончания контракта останусь в том же торговом центре и добавлю ремонт игровых приставок и электронных книг; обучение микропайке оплачу из прибыли.

После оплаты сметы у меня остаётся 30 500 руб. собственных средств. На нужды семьи буду брать из выручки 30 000 руб. в месяц; остальная прибыль остаётся в деле как запас на слабые месяцы и на закупку материалов. Наименьший остаток денег за период — 30 500 руб.: денег хватает в каждом месяце. Остаток в первые месяцы больше, чем следует из прибыли: часть материалов и аренды уже оплачена по смете.

Если продаж будет меньше

Таблица 20 — Результат при выполнении плана и при недоборе клиентов

| Вариант | Выручка, руб. | Чистая прибыль, руб. | Окупаемость |
| --- | --- | --- | --- |
| План продаж выполнен | 1 220 700 | 407 782 | 11 мес. |
| Продаж на 15% меньше, материалы дороже на 10% | 1 037 595 | 265 203 | более 12 мес. |

Если клиентов окажется на 15% меньше, а материалы подорожают на 10%, за 12 мес. я заработаю 265 203 руб. — в среднем 22 100 руб. в месяц. Дело останется прибыльным.

## 7.2. Доходы семьи и результат проекта

Изменение доходов семьи

Таблица 21 — Доходы семьи сейчас и в период реализации проекта, руб. в месяц

| Показатель | Сейчас | В среднем за 12 мес. | В самый слабый месяц (ноябрь 2026 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Прочие доходы семьи (зарплаты, пособия) | 31 000 | 23 000 | 23 000 |
| Доход от своего дела (чистая прибыль) | 0 | 33 981 | −3 876 |
| Число членов семьи | 3 | 3 | 3 |
| Доход на одного члена семьи | 10 333 | 18 993 | 6 374 |
| Прожиточный минимум на душу населения | 15 909 | 15 909 | 15 909 |

В среднем за 12 мес. на каждого члена семьи будет приходиться 18 993 руб. в месяц — на 3 084 руб. больше прожиточного минимума. Выше минимума доход держится с января 2027 г. В слабые месяцы недостающую сумму покрывают деньги, отложенные в сильные месяцы.

После выхода на плановый объём продаж чистая прибыль составит в среднем 43 717 руб. в месяц, доход на одного члена семьи — 22 239 руб.

Из нынешних доходов семьи 8 000 руб. в месяц прекратится с началом деятельности; в расчёте учтены только доходы, которые сохраняются.

Бюджетная эффективность

За 12 мес. реализации проекта в бюджет поступит 48 828 руб. налога. Платежи продолжаются и после окончания социального контракта.

Социальный эффект

– появляется постоянный легальный источник дохода, семья обеспечивает себя самостоятельно;

– семья выходит из числа малоимущих за счёт собственного трудового дохода;

– оборудование, приобретённое на средства выплаты, остаётся в работе и после окончания контракта.

# 8. Риски и обязательства

## 8.1. Оценка рисков

Сильнее всего на результат влияет число заказов: постоянные расходы — 21 100 руб. в месяц — от него не зависят, а заказов должно стать больше, от 13 в ноябре до 53 в сентябре.

| Риск | Как проявится | Что я сделаю |
| --- | --- | --- |
| Недобор клиентов на старте | Заказов в ноябре и декабре будет меньше плана, часть времени останется свободной | Добавлю объявления на Авито и в городской группе «ВКонтакте», ещё раз напишу бывшим клиентам сервисного центра, попрошу первых клиентов оставить отзыв на Яндекс Картах |
| Задержка поставки оборудования или запчастей | Мастерская откроется позже, а ремонт редкой модели затянется | Закажу оборудование и запас запчастей сразу после получения выплаты, начав с паяльной станции и микроскопа; срок поставки редкой детали заранее согласую с клиентом |
| Рост цен на запчасти | Дисплейные модули и аккумуляторы подорожают, с каждого ремонта будет оставаться меньше | Буду использовать запас запчастей, купленный по смете, сравню цены у других поставщиков и при необходимости пересмотрю прайс |
| Поломка оборудования | Паяльная станция или сепаратор остановятся, ремонты задержатся | Буду регулярно менять жала и насадки и чистить инструмент; при поломке закажу запасные части у продавца, а на время ремонта приму только заказы без пайки |
| Болезнь (работаю один) | Несколько дней мастерская не будет работать, сроки ремонтов сдвинутся | Предупрежу клиентов в карточке на Яндекс Картах и по телефону, перенесу сроки и наверстаю ремонты в свободные часы, которые остаются в любой месяц |

Если клиентов окажется на 15% меньше, а материалы подорожают на 10%, я заработаю за 12 месяцев около 270 тыс. руб. чистой прибыли, то есть около 22 тыс. руб. в месяц, а вложения окупятся более чем за 12 месяцев. Дело перестаёт быть убыточным при выручке 38 981 руб. в месяц. В ноябре заказы начну принимать только со второй половины месяца, поэтому выручка в 32 900 руб. будет ниже этой границы, а уже в декабре планирую получить 80 900 руб.

## 8.2. Обязательства и приложения

Обязательства заявителя

При заключении социального контракта обязуюсь:

– зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого);

– использовать выплату только на покупки, предусмотренные сметой, и представить подтверждающие документы;

– вести деятельность в течение срока социального контракта и не менее 12 месяцев после его окончания;

– представлять в орган социальной защиты документы и сведения, необходимые для контроля за выполнением программы социальной адаптации, в установленные сроки;

– своевременно платить налоги и обязательные взносы;

– сообщить в орган социальной защиты, если деятельность придётся прекратить досрочно.

Перечень приложений

1. Копии документов об образовании и обучении.

2. Документы на помещение или рабочее место: письмо о согласии, проект договора аренды либо документ о праве собственности.

3. Подтверждение цен по каждой позиции сметы: коммерческие предложения, счета или распечатки страниц продавцов.

4. Сведения, подтверждающие спрос: список клиентов, результаты опроса или письма о намерениях.

5. Подтверждение наличия собственных средств.

Достоверность сведений, приведённых в бизнес-плане, подтверждаю.

Заявитель ____________________ / Лавров Денис Игоревич /

Дата: «____» ______________ 20____ г.