СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БИЗНЕС-ПЛАН

Ателье по ремонту и пошиву одежды

Ремонт, подгонка и пошив одежды

| Направление деятельности | Бытовые услуги, включая ремонт |
| --- | --- |
| Заявитель | Белова Наталья Сергеевна |
| Место реализации | г. Киров, Кировская область |
| Форма деятельности | Самозанятый (плательщик налога на профессиональный доход) |
| Налоговый режим | Налог на профессиональный доход, 4% |
| Стоимость проекта | 283 000 руб. |
| Средства социального контракта | 248 000 руб. |
| Собственные средства | 35 000 руб. |
| Срок реализации | 12 мес. |

Образец бизнес-плана. Заявитель и все сведения о нём вымышлены, цены приведены для примера.

г. Киров

2026

Содержание

1. Резюме проекта

2. Сведения о заявителе

3. Товары и услуги

4. Рынок и продвижение

4.1. Потребители, спрос и конкуренты

4.2. Цены, привлечение клиентов и план продаж

5. Организация работы

5.1. Производственный план

5.2. Форма деятельности и календарный план

6. Смета расходов

7. Финансовый план

7.1. Доходы, расходы и движение денег

7.2. Доходы семьи и результат проекта

8. Риски и обязательства

8.1. Оценка рисков

8.2. Обязательства и приложения

# 1. Резюме проекта

Я открою в Кирове, в микрорайоне Чистые Пруды, ателье по ремонту, подгонке и пошиву одежды. Буду принимать заказы в доме быта «Уют». Моими клиентами будут жители микрорайона: семьи с детьми, работающие женщины и пенсионеры.

Я получила среднее профессиональное образование по швейной специальности и 9 лет проработала швеёй и портной на фабрике и в ателье. У меня уже есть швейная машина, оверлок, лекала и манекен, а аренду помещения я согласовала с собственником.

Прошу по социальному контракту 248 000 руб. Главные покупки — промышленная прямострочная машина, оверлок и плоскошовная машина. Своих средств вложу 35 000 руб. Из них 10 000 руб. пойдут на покупки по смете, а 25 000 руб. останутся оборотным резервом на первые месяцы.

За 12 месяцев планирую получить выручку около 820 тыс. руб. и чистую прибыль около 490 тыс. руб. Рассчитываю окупить вложения за 8 месяцев. Сейчас на одного члена семьи приходится 13 000 руб. в месяц, а в среднем за 12 месяцев проекта будет 23 153 руб. Прожиточный минимум на человека в Кировской области — 16 856 руб., а доход на члена семьи превысит его с января.

Таблица 1 — Основные показатели проекта

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Выплата по социальному контракту | 248 000 руб. |
| Собственные средства | 35 000 руб. |
| Срок реализации проекта | 12 мес. |
| Выручка за 12 мес. | 816 800 руб. |
| Чистая прибыль за 12 мес. | 487 358 руб. |
| Чистая прибыль в среднем в месяц | 40 613 руб. |
| Срок окупаемости вложений | 8 мес. |
| Доход на одного члена семьи сейчас | 13 000 руб. |
| Доход на одного члена семьи в среднем за 12 мес. | 23 153 руб. |
| Прожиточный минимум на душу населения в регионе | 16 856 руб. |
| Доход на члена семьи выше прожиточного минимума | с января 2027 г. |

# 2. Сведения о заявителе

Таблица 2 — Сведения о заявителе

| Показатель | Сведения |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Белова Наталья Сергеевна |
| Дата рождения | ____________________ |
| Место проживания и реализации проекта | г. Киров, Кировская область |
| Адрес регистрации и проживания | ____________________ |
| Телефон, электронная почта | ____________________ |
| ИНН | ____________________ |
| Состав семьи | 4 чел.: я, супруг и двое детей 4 и 9 лет |
| Текущая занятость | Не работаю: до 2025 года находилась в отпуске по уходу за ребёнком, а цех фабрики, где я работала, закрыли; состою на учёте в центре занятости |
| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование по специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», 2012 г. |
| Опыт в выбранной сфере | 9 лет работы швеёй и портной на швейной фабрике и в ателье (2012–⁠2021 гг.): пошив женской и детской одежды, ремонт верхней одежды, работа на промышленных машинах |
| Имеющиеся ресурсы | Бытовая швейная машина и оверлок, набор лекал, портновский манекен; с собственником согласована аренда помещения 14 м² в доме быта «Уют» |
| Регистрация | В качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого) — после заключения социального контракта |

Я 9 лет работала швеёй и портной и умею работать на промышленных машинах. До 2025 года я была в отпуске по уходу за ребёнком, а цех фабрики за это время закрыли. Работы по специальности рядом с домом нет, и семья из четырёх человек живёт на одну зарплату супруга и детское пособие. Поэтому открою своё ателье в доме быта «Уют», в десяти минутах ходьбы от сада и школы.

Младший ребёнок ходит в детский сад до 18:30, старший — в школу и на продлёнку. По субботам с детьми остаётся супруг.

Для плотных тканей и трикотажа нужно промышленное оборудование: куплю прямострочную машину, оверлок, плоскошовную машину и парогенератор с гладильной доской. Оплату как самозанятая я ещё не принимала, поэтому до открытия освою приложение «Мой налог» и приём переводов по QR-коду.

# 3. Товары и услуги

Я буду принимать заказы в доме быта «Уют» в микрорайоне Чистые Пруды: подгонку и мелкий ремонт, сложный ремонт с перешивом и пошив из ткани клиента. Семьям с детьми нужно подгонять одежду и школьную форму, а ателье в микрорайоне будет единственным, поэтому заказ можно будет сдать рядом с домом.

Подгонка и мелкий ремонт: покупатель принесёт вещь, а я укорочу брюки или рукава, заменю молнию, ушью по боковым швам или подошью школьную форму. Заказ стоит 600 руб., а прямые затраты на него — 60 руб.: нитки, молния или тесьма, клеевая лента. Один заказ займёт 35 минут.

Сложный ремонт и перешив: я заменю подкладку, перешью изделие по фигуре или отремонтирую верхнюю одежду. Заказ стоит 1 800 руб., а прямые затраты на него — 150 руб.: нитки, подкладочная ткань, клеевые материалы, фурнитура. Один заказ займёт 120 минут.

Пошив на заказ из ткани клиента: по меркам клиента я сошью юбку, платье, шторы или постельное бельё. Изделие стоит 5 500 руб., а прямые затраты на него — 350 руб.: нитки, молния, пуговицы, клеевые материалы. Одно изделие займёт 420 минут.

Прайс будет постоянным, на каждый заказ буду выдавать чек. В цену входят материалы из прямых затрат; при пошиве клиент приносит ткань, а нитки и фурнитуру я включаю в цену. Одинаковый результат обеспечат промышленное оборудование для плотных тканей и трикотажа, парогенератор для обработки изделий перед выдачей и манекен с примерочной кабинкой для посадки по фигуре.

Таблица 3 — Перечень продукции (услуг), цены и прямые затраты

| Наименование | Единица | Цена, руб. | Прямые затраты, руб. | Доход с единицы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгонка и мелкий ремонт | заказ | 600 | 60 | 540 |
| Сложный ремонт и перешив | заказ | 1 800 | 150 | 1 650 |
| Пошив на заказ из ткани клиента | изделие | 5 500 | 350 | 5 150 |

Прямые затраты — материалы, упаковка и иные расходы на одну единицу. Доход с единицы показан до вычета постоянных расходов и налога.

# 4. Рынок и продвижение

## 4.1. Потребители, спрос и конкуренты

Потребители

Моими клиентами будут жители микрорайона Чистые Пруды и соседних кварталов Кирова: семьи с детьми, которым нужно подогнать одежду и школьную форму, работающие женщины 30–⁠60 лет и пенсионеры. Перед началом учебного года и сменой сезона мелких заказов будет больше среднего.

Спрос

Ближайшее ателье находится в 2,5 км от микрорайона. В опросе в районной группе «ВКонтакте» 87 из 112 ответивших сказали, что пользовались бы ателье рядом с домом. Два магазина одежды в соседних домах готовы направлять ко мне покупателей на подгонку.

В ноябре, в первый месяц, мне нужно 23 заказа: они придут от посетителей дома быта и по объявлениям. К июню заказов станет 80 в месяц, или 3 в рабочий день, за счёт магазинов одежды, районных групп и повторных обращений. В ноябре заказы займут 17% рабочего времени, в июне — 92 ч из 150 ч, то есть 61%; свободными останутся 58 ч.

Конкуренты

В ателье «Силуэт» на ул. Ленина брюки укорачивают за 700 руб., перешив по фигуре стоит от 2 200 руб., пошив платья — от 7 000 руб. У меня подгонка стоит 600 руб., на 100 руб. дешевле, а мелкий ремонт будет готов за один день вместо 3–⁠5 дней.

Срочный ремонт одежды в торговом центре «Глобус» укорачивает брюки за 800 руб. и делает ремонт при покупателе за 30 минут, но сложный ремонт и пошив там не выполняют. Я буду выполнять и сложный ремонт, и перешив, и пошив на заказ.

Частные швеи на дому берут за подгонку 400–⁠600 руб., цены по договорённости. У меня будет постоянный прайс и промышленное оборудование.

Мои отличия:

– ателье будет в самом микрорайоне, а не в 2,5 км от него;

– мелкий ремонт будет готов за один день;

– прайс постоянный, на каждый заказ выдаётся чек;

– примерка проходит в отдельной кабинке с зеркалом.

Таблица 4 — Сравнение с конкурентами

| Конкурент | Предложение и цены | Сильные стороны | Преимущество проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Ателье «Силуэт», ул. Ленина, 2,5 км от микрорайона | Укоротить брюки — 700 руб., перешив по фигуре — от 2 200 руб., пошив платья — от 7 000 руб. | Работает много лет, три мастера | Рядом с домом для жителей микрорайона; мелкий ремонт за один день вместо 3–⁠5 дней; цена ниже на 100 руб. за подгонку |
| Срочный ремонт одежды в торговом центре «Глобус» | Укоротить брюки — 800 руб.; сложный ремонт и пошив не выполняют | Ремонт при покупателе за 30 минут | Сложный ремонт, перешив и пошив на заказ; примерка в отдельной кабинке |
| Частные швеи на дому по объявлениям | Подгонка — 400–⁠600 руб., цены по договорённости | Низкая цена | Постоянный прайс, промышленное оборудование, чек на каждый заказ, удобные часы приёма |

## 4.2. Цены, привлечение клиентов и план продаж

Цены

Подгонка и мелкий ремонт будет стоить 600 руб., после затрат на нитки, молнию и клеевую ленту у меня останется 540 руб. Сложный ремонт и перешив будет стоить 1 800 руб., после затрат на подкладку, клеевые материалы и фурнитуру останется 1 650 руб. Пошив из ткани клиента — 5 500 руб.: ткань принесёт клиент, а нитки и фурнитура войдут в цену, так что после затрат останется 5 150 руб. Цены будут ниже, чем в ателье в центре города.

Привлечение клиентов

– Закажу вывеску и указатель в доме быта «Уют», чтобы их видели жители микрорайона и посетители дома быта.

– Буду размещать объявления на досках в подъездах соседних домов.

– Два магазина одежды в соседних домах готовы направлять ко мне покупателей на подгонку.

– Буду публиковать предложения в районных группах «ВКонтакте» и оформлю карточку ателье на Яндекс Картах.

– Рассчитываю на рекомендации постоянных клиентов: мелкий ремонт буду делать за один день.

Вывеска и указатель стоят 8 000 руб., я оплачу их по смете из выплаты. На объявления и ведение группы в постоянных расходах заложено 1 500 руб. в месяц.

План продаж

В ноябре заказы придут от посетителей дома быта и по объявлениям: их будет 23. Затем число заказов вырастет до 35 в декабре, 46 в январе, 65 в марте и 80 в июне — это 3 заказа в рабочий день. Рост обеспечат магазины одежды, районные группы и повторные обращения клиентов. С июня по октябрь буду держать 80 заказов в месяц.

Таблица 5 — План продаж, ноябрь 2026 г. — апрель 2027 г.

| Показатель | ноя | дек | янв | фев | мар | апр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгонка и мелкий ремонт, заказ | 18 | 28 | 36 | 44 | 50 | 56 |
| Сложный ремонт и перешив, заказ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 |
| Пошив на заказ из ткани клиента, изделие | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Выручка, руб. | 23 500 | 33 100 | 47 000 | 60 900 | 68 100 | 79 000 |

Таблица 6 — План продаж, май — октябрь 2027 г.

| Показатель | май | июн | июл | авг | сен | окт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгонка и мелкий ремонт, заказ | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Сложный ремонт и перешив, заказ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Пошив на заказ из ткани клиента, изделие | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Выручка, руб. | 83 200 | 84 400 | 84 400 | 84 400 | 84 400 | 84 400 |

Плановая выручка за 12 мес. — 816 800 руб. Количество продаж указано в единицах, рост и сезонность учтены в помесячных значениях.

# 5. Организация работы

## 5.1. Производственный план

Рабочее место и оборудование

Буду работать в помещении 14 м² на первом этаже дома быта «Уют»: аренда согласована с собственником, электрическая сеть рассчитана на промышленные машины. Перед установкой оборудования проводку проверит электрик.

Куплю промышленную прямострочную машину с автоматической обрезкой нити для основного ремонта и пошива, оверлок для срезов и трикотажа, плоскошовную машину для подгибки низа трикотажных изделий и машину с петельным автоматом для петель и отделочных строчек. Для влажно-тепловой обработки мне нужны парогенератор с утюгом и гладильная доска с подогревом, для раскроя — стол и портновский инструмент, для примерки — манекен и кабинка с зеркалом, для хранения заказов — стеллаж и вешала.

Порядок выполнения заказа

1. Приму клиента, осмотрю изделие или сниму мерки и назову цену по прайсу.

2. При пошиве раскрою ткань клиента на раскройном столе.

3. Выполню работу на подходящей машине: прямострочной, оверлоке, плоскошовной или с петельным автоматом.

4. Обработаю изделие паром на гладильной доске с подогревом.

5. Предложу клиенту примерить результат в кабинке с зеркалом.

6. Передам заказ, приму оплату переводом по QR-коду и оформлю чек в приложении «Мой налог».

Материалы

Нитки, молнии, фурнитуру и клеевые материалы буду закупать раз в месяц в кировском магазине швейной фурнитуры, а иглы и запасные части — у продавца оборудования.

Загрузка

Фонд рабочего времени на заказы — 150 ч в месяц. В ноябре, в первый месяц продаж, будет занято 17% этого времени. В июне, на плановом объёме, будет занято 92 ч из 150 ч, или 61%, а свободный резерв составит 58 ч, или 39%.

Таблица 7 — Условия осуществления деятельности

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Территория работы | г. Киров, микрорайон Чистые Пруды и соседние кварталы |
| Помещение | Помещение 14 м² на первом этаже дома быта «Уют»: отдельная дверь из общего коридора, естественное освещение, электрическая сеть рассчитана на промышленные машины; аренда согласована с собственником, договор заключается на 11 месяцев с продлением |
| Режим работы | Понедельник — пятница с 9:30 до 18:00, суббота с 10:00 до 15:00, воскресенье — выходной |
| Поставщики материалов | Нитки, молнии, фурнитуру и клеевые материалы закупаю раз в месяц в кировском магазине швейной фурнитуры; иглы и запасные части — у продавца оборудования |
| Фонд рабочего времени | 150 ч в месяц на выполнение заказов |
| Персонал | Работаю лично, наёмные работники не привлекаются |

Таблица 8 — Трудоёмкость продукции (услуг)

| Наименование | Время на единицу, мин. |
| --- | --- |
| Подгонка и мелкий ремонт | 35 |
| Сложный ремонт и перешив | 120 |
| Пошив на заказ из ткани клиента | 420 |

Таблица 9 — Загрузка рабочего времени, ноябрь 2026 г. — апрель 2027 г.

| Показатель | ноя | дек | янв | фев | мар | апр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудозатраты, ч | 26 | 35 | 51 | 67 | 74 | 87 |
| Загрузка фонда времени | 17% | 24% | 34% | 44% | 49% | 58% |

Таблица 10 — Загрузка рабочего времени, май — октябрь 2027 г.

| Показатель | май | июн | июл | авг | сен | окт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудозатраты, ч | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Загрузка фонда времени | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% |

Таблица 11 — Постоянные расходы в месяц

| Статья расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Аренда помещения 14 м² в доме быта | 14 000 |
| Электроэнергия | 1 800 |
| Связь и интернет | 600 |
| Продвижение: объявления и ведение группы | 1 500 |
| Обслуживание машин: иглы, масло, заточка ножниц | 1 000 |
| Итого | 18 900 |

## 5.2. Форма деятельности и календарный план

Форма деятельности и налоги

Работать планирую как плательщик налога на профессиональный доход (самозанятость). Этот статус подходит моему делу: работников я не нанимаю, а выручка по плану за 12 мес. — 816 800 руб. — меньше годового предела 2,4 млн руб. Зарегистрируюсь после заключения социального контракта: выплата перечисляется после подтверждения регистрации. Все работы буду выполнять лично.

Налог на профессиональный доход — 4% с поступлений от физических лиц и 6% с поступлений от организаций и индивидуальных предпринимателей. Налог считается по чекам, которые формируются в приложении «Мой налог»; декларация не подаётся. В расчётах плана применена ставка 4%.

Направление деятельности по перечню Минтруда России: Бытовые услуги, включая ремонт.

Требования и разрешения

Лицензии и разрешения для ремонта и пошива одежды не требуются. По договору аренды за пожарную безопасность помещения отвечает собственник дома быта; электропроводку под промышленные машины проверит электрик до установки оборудования.

Календарный план

Срок реализации проекта — 12 мес. со дня заключения социального контракта. Контракт планирую заключить в ноябре 2026 г.; расчёты плана охватывают ноябрь 2026 г. — октябрь 2027 г.

Таблица 12 — Календарный план реализации проекта

| № | Мероприятие | Срок | Стоимость, руб. | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение социального контракта | ноябрь 2026 г. | — | Подписанный социальный контракт и программа социальной адаптации |
| 2 | Регистрация в качестве самозанятого (плательщика НПД) | ноябрь 2026 г. | — | Справка о постановке на учёт плательщика НПД |
| 3 | Получение выплаты | ноябрь 2026 г. | — | Поступление средств на счёт |
| 4 | Закупка оборудования и материалов по смете | ноябрь 2026 г. | 258 000 | Договоры, кассовые и товарные чеки |
| 5 | Представление документов о покупках по смете | В сроки программы | — | Документы о целевом расходовании выплаты приняты |
| 6 | Подготовка рабочего места, установка и проверка оборудования | ноябрь 2026 г. | — | Рабочее место готово к приёму заказов |
| 7 | Запуск продвижения, начало приёма заказов | ноябрь 2026 г. | — | Первые оплаченные заказы, сформированные чеки |
| 8 | Выход на плановый объём продаж | июнь 2027 г. | — | Объём продаж соответствует плану |
| 9 | Среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум | с января 2027 г. | — | Сведения о доходах семьи |
| 10 | Представление сведений о выполнении программы и о доходах | В сроки программы | — | Сведения приняты органом социальной защиты |

# 6. Смета расходов

Стоимость запуска проекта по смете — 258 000 руб., из них 248 000 руб. оплачивается за счёт выплаты по социальному контракту и 10 000 руб. — за счёт моих собственных средств. Собственные средства в размере 25 000 руб. остаются оборотным резервом на первые месяцы работы.

Расходы соответствуют пункту 10 Правил оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта (постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2023 № 1931). Автотранспортные и мототранспортные средства, маломерные суда и самоходные машины за счёт выплаты не приобретаются. Цены подтверждаются предложениями продавцов, которые прилагаются к бизнес-плану.

Таблица 13 — Смета расходов на запуск проекта

| № | Наименование | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные средства |  |  | 244 000 |  |
| 1 | Промышленная прямострочная швейная машина с автоматической обрезкой нити | 1 | 46 900 | 46 900 | Соцконтракт |
| 2 | Промышленный четырёхниточный оверлок | 1 | 38 500 | 38 500 | Соцконтракт |
| 3 | Плоскошовная машина | 1 | 34 000 | 34 000 | Соцконтракт |
| 4 | Швейная машина с петельным автоматом и зигзагом | 1 | 27 900 | 27 900 | Соцконтракт |
| 5 | Парогенератор с утюгом и гладильная доска с подогревом | 1 | 28 500 | 28 500 | Соцконтракт |
| 6 | Раскройный стол 1,5 × 1 м | 1 | 16 000 | 16 000 | Соцконтракт |
| 7 | Портновский раздвижной манекен | 1 | 9 800 | 9 800 | Соцконтракт |
| 8 | Стеллаж, вешала и примерочная кабинка с зеркалом | 1 | 12 000 | 12 000 | Соцконтракт |
| 9 | Светильник на рабочее место | 2 | 1 950 | 3 900 | Соцконтракт |
| 10 | Портновский инструмент: ножницы, линейки, лекала | 1 | 8 500 | 8 500 | Соцконтракт |
| 11 | Вывеска и указатель в доме быта | 1 | 8 000 | 8 000 | Соцконтракт |
| 12 | Дополнительные розетки и освещение в помещении | 1 | 10 000 | 10 000 | Собственные |
|  | Материально-производственные запасы |  |  | 14 000 |  |
| 13 | Нитки, молнии, фурнитура, клеевые и подкладочные материалы — запас на 3 месяца | 1 | 14 000 | 14 000 | Соцконтракт |
|  | Итого по смете |  |  | 258 000 |  |

Таблица 14 — Структура расходов за счёт выплаты

| Направление расходов | Сумма, руб. | Доля выплаты | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные средства | 234 000 | 94,4% | без ограничения |
| Материально-производственные запасы | 14 000 | 5,6% | без ограничения |
| Итого за счёт выплаты | 248 000 | 100% | не более 350 000 руб. |

Таблица 15 — Обоснование расходов

| Наименование | Назначение | Поставщик и источник цены |
| --- | --- | --- |
| Промышленная прямострочная швейная машина с автоматической обрезкой нити | Основная машина для ремонта и пошива, в том числе плотных тканей | Кировский магазин швейного оборудования, коммерческое предложение от 28.09.2026 |
| Промышленный четырёхниточный оверлок | Обработка срезов и работа с трикотажем | Кировский магазин швейного оборудования, коммерческое предложение от 28.09.2026 |
| Плоскошовная машина | Подгибка низа трикотажных изделий | Кировский магазин швейного оборудования, коммерческое предложение от 28.09.2026 |
| Швейная машина с петельным автоматом и зигзагом | Петли, эластичные и отделочные строчки | Интернет-магазин бытовой техники, цена на 30.09.2026 |
| Парогенератор с утюгом и гладильная доска с подогревом | Влажно-тепловая обработка изделий перед выдачей | Кировский магазин швейного оборудования, коммерческое предложение от 28.09.2026 |
| Раскройный стол 1,5 × 1 м | Раскрой ткани при пошиве на заказ | Кировская мебельная мастерская, расчёт от 29.09.2026 |
| Портновский раздвижной манекен | Примерка и посадка изделий по фигуре | Интернет-магазин товаров для шитья, цена на 30.09.2026 |
| Стеллаж, вешала и примерочная кабинка с зеркалом | Хранение заказов и примерка | Кировская мебельная мастерская, расчёт от 29.09.2026 |
| Светильник на рабочее место | Освещение швейных мест | Магазин электротоваров в Кирове, цена на 30.09.2026 |
| Портновский инструмент: ножницы, линейки, лекала | Раскрой и разметка | Кировский магазин швейной фурнитуры, прайс от 30.09.2026 |
| Нитки, молнии, фурнитура, клеевые и подкладочные материалы — запас на 3 месяца | Материалы для выполнения заказов в первые месяцы | Кировский магазин швейной фурнитуры, расчёт по прайсу от 30.09.2026 |
| Вывеска и указатель в доме быта | Чтобы жители микрорайона и посетители дома быта видели ателье | Рекламная мастерская в Кирове, счёт от 29.09.2026 |
| Дополнительные розетки и освещение в помещении | Подключение промышленных машин и освещение зоны примерки | Расчёт электрика, согласованный с собственником помещения |

Таблица 16 — Сравнение цен продавцов, за единицу

| Наименование | Цена по смете, руб. | Предложения других продавцов |
| --- | --- | --- |
| Промышленная прямострочная швейная машина с автоматической обрезкой нити | 46 900 | Интернет-магазин швейного оборудования, цена на 30.09.2026 — 49 800 руб.; Магазин швейной техники в Кирове, цена на 29.09.2026 — 52 400 руб. |
| Промышленный четырёхниточный оверлок | 38 500 | Интернет-магазин швейного оборудования, цена на 30.09.2026 — 40 200 руб.; Магазин швейной техники в Кирове, цена на 29.09.2026 — 41 900 руб. |

# 7. Финансовый план

## 7.1. Доходы, расходы и движение денег

Расчёт выполнен на 12 мес. Выручка — это цена, умноженная на плановое количество продаж; расходы на материалы — по затратам на единицу; ежемесячные расходы — по перечню производственного плана. Налоговый режим: налог на профессиональный доход, 4%.

Таблица 17 — План доходов и расходов, ноябрь 2026 г. — апрель 2027 г., руб.

| Статья | ноя | дек | янв | фев | мар | апр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 23 500 | 33 100 | 47 000 | 60 900 | 68 100 | 79 000 |
| Материалы и прямые расходы | 2 030 | 2 930 | 4 060 | 5 190 | 5 850 | 6 710 |
| Аренда помещения 14 м² в доме быта | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Электроэнергия | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Связь и интернет | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Продвижение: объявления и ведение группы | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Обслуживание машин: иглы, масло, заточка ножниц | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Налог | 940 | 1 324 | 1 880 | 2 436 | 2 724 | 3 160 |
| Чистая прибыль | 1 630 | 9 946 | 22 160 | 34 374 | 40 626 | 50 230 |
| Чистая прибыль нарастающим итогом | 1 630 | 11 576 | 33 736 | 68 110 | 108 736 | 158 966 |
| Беру на нужды семьи | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Остаток денег на конец месяца | 13 660 | 11 536 | 22 756 | 47 110 | 72 736 | 107 966 |

Таблица 18 — План доходов и расходов, май — октябрь 2027 г., руб.

| Статья | май | июн | июл | авг | сен | окт | Итого за 12 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 83 200 | 84 400 | 84 400 | 84 400 | 84 400 | 84 400 | 816 800 |
| Материалы и прямые расходы | 7 100 | 7 220 | 7 220 | 7 220 | 7 220 | 7 220 | 69 970 |
| Аренда помещения 14 м² в доме быта | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 168 000 |
| Электроэнергия | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 21 600 |
| Связь и интернет | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 7 200 |
| Продвижение: объявления и ведение группы | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 18 000 |
| Обслуживание машин: иглы, масло, заточка ножниц | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 12 000 |
| Налог | 3 328 | 3 376 | 3 376 | 3 376 | 3 376 | 3 376 | 32 672 |
| Чистая прибыль | 53 872 | 54 904 | 54 904 | 54 904 | 54 904 | 54 904 | 487 358 |
| Чистая прибыль нарастающим итогом | 212 838 | 267 742 | 322 646 | 377 550 | 432 454 | 487 358 |  |
| Беру на нужды семьи | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 180 000 |
| Остаток денег на конец месяца | 146 838 | 186 742 | 226 646 | 266 550 | 306 454 | 346 358 |  |

Таблица 19 — Основные финансовые показатели

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Стартовые вложения по смете | 258 000 руб. |
| Выручка за 12 мес. | 816 800 руб. |
| Расходы за 12 мес. | 296 770 руб. |
| Налоги и взносы за 12 мес. | 32 672 руб. |
| Чистая прибыль за 12 мес. | 487 358 руб. |
| Чистая прибыль в среднем в месяц | 40 613 руб. |
| Доля чистой прибыли в выручке | 59,7% |
| Выручка, при которой нет убытка, в месяц | 21 613 руб. |
| Срок окупаемости вложений | 8 мес. |

Чистая прибыль — мой доход от своего дела после всех расходов и налога. Срок окупаемости — месяц, в котором накопленная чистая прибыль превышает стартовые вложения.

Во второй год, при сохранении планового объёма продаж, выручка составит около 1 млн руб., чистая прибыль — около 660 тыс. руб. После окончания контракта продолжу работать в том же помещении и добавлю пошив штор и постельного белья по заказам двух соседних магазинов тканей.

После оплаты сметы у меня остаётся 25 000 руб. собственных средств. На нужды семьи буду брать из выручки 15 000 руб. в месяц; остальная прибыль остаётся в деле как запас на слабые месяцы и на закупку материалов. Наименьший остаток денег за период — 11 536 руб.: денег хватает в каждом месяце. Остаток в первые месяцы больше, чем следует из прибыли: часть материалов и аренды уже оплачена по смете.

Если продаж будет меньше

Таблица 20 — Результат при выполнении плана и при недоборе клиентов

| Вариант | Выручка, руб. | Чистая прибыль, руб. | Окупаемость |
| --- | --- | --- | --- |
| План продаж выполнен | 816 800 | 487 358 | 8 мес. |
| Продаж на 15% меньше, материалы дороже на 10% | 694 280 | 374 281 | 10 мес. |

Если клиентов окажется на 15% меньше, а материалы подорожают на 10%, за 12 мес. я заработаю 374 281 руб. — в среднем 31 190 руб. в месяц. Дело останется прибыльным.

## 7.2. Доходы семьи и результат проекта

Изменение доходов семьи

Таблица 21 — Доходы семьи сейчас и в период реализации проекта, руб. в месяц

| Показатель | Сейчас | В среднем за 12 мес. | В самый слабый месяц (ноябрь 2026 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Прочие доходы семьи (зарплаты, пособия) | 52 000 | 52 000 | 52 000 |
| Доход от своего дела (чистая прибыль) | 0 | 40 613 | 1 630 |
| Число членов семьи | 4 | 4 | 4 |
| Доход на одного члена семьи | 13 000 | 23 153 | 13 407 |
| Прожиточный минимум на душу населения | 16 856 | 16 856 | 16 856 |

В среднем за 12 мес. на каждого члена семьи будет приходиться 23 153 руб. в месяц — на 6 297 руб. больше прожиточного минимума. Выше минимума доход держится с января 2027 г. В слабые месяцы недостающую сумму покрывают деньги, отложенные в сильные месяцы.

После выхода на плановый объём продаж чистая прибыль составит в среднем 54 732 руб. в месяц, доход на одного члена семьи — 26 683 руб.

Бюджетная эффективность

За 12 мес. реализации проекта в бюджет поступит 32 672 руб. налога. Платежи продолжаются и после окончания социального контракта.

Социальный эффект

– появляется постоянный легальный источник дохода, семья обеспечивает себя самостоятельно;

– семья выходит из числа малоимущих за счёт собственного трудового дохода;

– оборудование, приобретённое на средства выплаты, остаётся в работе и после окончания контракта.

# 8. Риски и обязательства

## 8.1. Оценка рисков

Сильнее всего на результат влияет число заказов: постоянные расходы — 18 900 руб. в месяц — от него не зависят, а заказов должно стать больше, от 23 в ноябре до 80 в июне.

| Риск | Как проявится | Что я сделаю |
| --- | --- | --- |
| Недобор клиентов на старте | Заказов в ноябре и декабре будет меньше плана, часть времени останется свободной | Добавлю объявления в подъездах и публикации в районных группах «ВКонтакте», напомню двум магазинам одежды о договорённости, попрошу первых клиентов оставить отзыв на Яндекс Картах |
| Задержка поставки оборудования | Машины привезут позже срока, и приём заказов начнётся позже | Заранее уточню сроки у продавца и закажу основную прямострочную машину первой; пока жду остальное, буду выполнять мелкий ремонт на своей бытовой машине и оверлоке |
| Рост цен на материалы | Нитки, молнии и подкладка подорожают, с каждого заказа будет оставаться меньше | Буду использовать запас материалов на 3 месяца, который куплю по смете, сравню цены в других магазинах швейной фурнитуры и при необходимости пересмотрю прайс |
| Поломка оборудования | Машина остановится, заказы задержатся | Буду регулярно менять иглы, смазывать машины и точить ножницы; при поломке закажу запасные части у продавца оборудования, а срочные заказы выполню на другой машине |
| Болезнь (работаю одна) | Несколько дней ателье не будет работать, сроки заказов сдвинутся | Предупрежу клиентов в районных группах и по телефону, перенесу сроки и наверстаю заказы в свободные часы, которые остаются в любой месяц |

Если клиентов окажется на 15% меньше, а материалы подорожают на 10%, я заработаю за 12 месяцев около 370 тыс. руб. чистой прибыли, то есть около 31 тыс. руб. в месяц. Вложения при этом окупятся за 10 мес. вместо 8. Дело перестаёт быть убыточным при выручке 21 613 руб. в месяц, а уже в ноябре планирую получить 23 500 руб.

## 8.2. Обязательства и приложения

Обязательства заявителя

При заключении социального контракта обязуюсь:

– зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого);

– использовать выплату только на покупки, предусмотренные сметой, и представить подтверждающие документы;

– вести деятельность в течение срока социального контракта и не менее 12 месяцев после его окончания;

– представлять в орган социальной защиты документы и сведения, необходимые для контроля за выполнением программы социальной адаптации, в установленные сроки;

– своевременно платить налоги и обязательные взносы;

– сообщить в орган социальной защиты, если деятельность придётся прекратить досрочно.

Перечень приложений

1. Копии документов об образовании и обучении.

2. Документы на помещение или рабочее место: письмо о согласии, проект договора аренды либо документ о праве собственности.

3. Подтверждение цен по каждой позиции сметы: коммерческие предложения, счета или распечатки страниц продавцов.

4. Сведения, подтверждающие спрос: список клиентов, результаты опроса или письма о намерениях.

5. Подтверждение наличия собственных средств.

Достоверность сведений, приведённых в бизнес-плане, подтверждаю.

Заявитель ____________________ / Белова Наталья Сергеевна /

Дата: «____» ______________ 20____ г.